## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Modernização das Instalações de Metabolismo do Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves | SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina |  |  | 28.24% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 102699.2076
1.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 847.5 |  | 1086.834 | 1086.834 | 0 | 6521.004 | 6521.004
1.2 | 4069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 51.6 | 66.1718 |  | 66.1718 | 26468.736 |  | 26468.736
1.3 | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | 129.19 | 165.6733 |  | 165.6733 | 41418.314 |  | 41418.314
1.4 | 2708 | SINAPI | PROJETOS AS BUILT | h | 40 | 129.19 | 49.702 | 115.9713 | 165.6733 | 5964.2372 | 662.693 | 6626.9302
1.5 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 30 | 278.17 | 107.0176 | 249.7076 | 356.7252 | 9631.5806 | 1070.1756 | 10701.7562
1.6 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 34.68 | 111.74 | 42.9886 | 100.3068 | 143.2954 | 4472.5353 | 496.9484 | 4969.4836
1.7 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023(piso sala de metabolismo) | m³ | 16.8 | 278.17 | 107.0176 | 249.7076 | 356.7252 | 5393.6851 | 599.2983 | 5992.9835
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 42464.4518
2.1 |  |  | SAPATAS | [8 empty] | 8010.956
2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 9.472 | 98.64 | 37.9488 | 88.5472 | 126.4959 | 359.4509 | 838.7187 | 1198.1695
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 6.4773 | 22.32 | 8.587 | 20.0362 | 28.6232 | 55.62 | 129.7799 | 185.3998
2.1.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8.8 | 137.09 | 52.7413 | 123.063 | 175.8042 | 464.1231 | 1082.954 | 1547.0771
2.1.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 56 | 14.2 | 5.463 | 12.7471 | 18.2101 | 305.9293 | 713.8351 | 1019.7645
2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50.6364 | 12.59 | 4.8436 | 11.3018 | 16.1454 | 245.2635 | 572.2816 | 817.5452
2.1.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5 | 16.96 | 6.5249 | 15.2247 | 21.7495 | 32.6243 | 76.1233 | 108.7475
2.1.7 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.35 | 247.13 | 95.0759 | 221.8437 | 316.9195 | 33.2765 | 77.6453 | 110.9218
2.1.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.67 | 882.98 | 339.7001 | 792.6335 | 1132.3336 | 906.9992 | 2116.3314 | 3023.3306
2.2 |  |  | BALDRAMES | [8 empty] | 5556.7864
2.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.4878 | 108.42 | 41.7113 | 97.3265 | 139.0378 | 228.9052 | 534.1121 | 763.0172
2.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4.4496 | 22.32 | 8.587 | 20.0362 | 28.6232 | 38.2085 | 89.1532 | 127.3616
2.2.3 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 17.28 | 103.1 | 39.6646 | 92.5508 | 132.2154 | 685.4048 | 1599.278 | 2284.6828
2.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 44.9091 | 14.2 | 5.463 | 12.7471 | 18.2101 | 245.3394 | 572.4587 | 817.7981
2.2.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.3636 | 16.96 | 6.5249 | 15.2247 | 21.7495 | 119.82 | 279.58 | 399.4
2.2.6 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.17304 | 247.13 | 95.0759 | 221.8437 | 316.9195 | 16.4519 | 38.3878 | 54.8398
2.2.7 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.98 | 882.98 | 339.7001 | 792.6335 | 1132.3336 | 332.9061 | 776.7808 | 1109.6869
2.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 28896.7093
2.4.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 17.21 | 343.78 | 132.259 | 308.6044 | 440.8635 | 2276.1781 | 5311.0822 | 7587.2604
2.4.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 17.29 | 120.86 | 46.4973 | 108.4936 | 154.9909 | 803.9376 | 1875.8544 | 2679.792
2.4.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 17.29 | 160.7 | 61.8245 | 144.2572 | 206.0817 | 1068.9457 | 2494.2066 | 3563.1522
2.4.4 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 17.21 | 506.69 | 194.9338 | 454.8455 | 649.7793 | 3354.8103 | 7827.8907 | 11182.701
2.4.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 101.1818 | 10.78 | 4.1473 | 9.677 | 13.8243 | 419.6295 | 979.1355 | 1398.765
2.4.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.9091 | 14.16 | 5.4476 | 12.7111 | 18.1588 | 217.4102 | 507.2904 | 724.7006
2.4.7 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.82 | 761.8 | 293.0797 | 683.8526 | 976.9323 | 240.3254 | 560.7592 | 801.0845
2.4.8 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.98 | 763.28 | 293.6491 | 685.1812 | 978.8303 | 287.7761 | 671.4776 | 959.2537
3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [8 empty] | 143840.5677
3.1 |  |  | FECHAMENTOS
3.1.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 93.33 | 69.4 | 26.6996 | 62.299 | 88.9986 | 2491.8707 | 5814.3649 | 8306.2356
3.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 186.66 | 4.84 | 1.862 | 4.3448 | 6.2068 | 347.5693 | 810.995 | 1158.5643
3.1.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 186.66 | 57.58 | 22.1522 | 51.6884 | 73.8406 | 4134.9255 | 9648.1594 | 13783.0849
3.2 |  |  | ACABAMENTOS E PINTURAS
3.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 186.66 | 3.96 | 1.5235 | 3.5548 | 5.0783 | 284.3749 | 663.5414 | 947.9162
3.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 186.66 | 33.53 | 12.8997 | 30.0992 | 42.9989 | 2407.8508 | 5618.3186 | 8026.1694
3.2.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (ÁREA EXTERNA) | m² | 823.64 | 10.88 | 4.1858 | 9.7668 | 13.9525 | 3447.5541 | 8044.2929 | 11491.847
3.2.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (ÁREAS INTERNAS) | m² | 823.64 | 63.73 | 24.5182 | 57.2091 | 81.7274 | 20194.1749 | 47119.7413 | 67313.9162
3.2.5 | 23 | PROPRIA | LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES | m² | 1008.98 | 9.68 | 3.7241 | 8.6895 | 12.4136 | 3757.5319 | 8767.5745 | 12525.1064
3.2.6 | 45 | PROPRIA | REVESTIMENTO CERÂMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 134.69 | 102.05 | 39.2607 | 91.6082 | 130.8689 | 5288.0205 | 12338.7144 | 17626.7348
3.2.7 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 86.1 | 24.1 | 9.2718 | 21.6341 | 30.9058 | 798.2978 | 1862.695 | 2660.9928
4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 82196.632
4.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 24.64 | 24.1 | 9.2718 | 21.6341 | 30.9058 | 228.456 | 533.0639 | 761.5199
4.2 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 527.23 | 40.99 | 15.7697 | 36.7959 | 52.5656 | 8314.2446 | 19399.904 | 27714.1486
4.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 49.39 | 100.83 | 38.7913 | 90.5131 | 129.3044 | 1915.9032 | 4470.4407 | 6386.3439
4.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.4667 | 116.5 | 44.8199 | 104.5797 | 149.3996 | 289.8352 | 676.2822 | 966.1174
4.5 |  | C42 | PISO MS SCHIPPERS FLOORCOAT PRIME COM ANTIDERRAPANTE - METERIAL E MÃO DE OBRA | m² | 527.23 | 52.16 | 20.067 | 46.823 | 66.89 | 10579.9219 | 24686.4844 | 35266.4063
4.6 | 103003 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | unid | 24 | 360.72 | 138.7762 | 323.8111 | 462.5873 | 3330.6288 | 7771.4671 | 11102.0959
5 |  |  | FORRO | [8 empty] | 154426.608
5.1 | 02 | PROPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL (ÁREAS DE METABOLISMO E BEIRAIS E CAMARA FRIA) | M² | 600 | 200.7 | 77.2133 | 180.1644 | 257.3777 | 46327.9824 | 108098.6256 | 154426.608
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [8 empty] | 125490.9768
6.1 | 54 | PROPRIA | LUMINÁRIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 70 | 343.37 | 132.1013 | 308.2364 | 440.3377 | 9247.0914 | 21576.5467 | 30823.6382
6.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71 | 20.36 | 7.8329 | 18.2768 | 26.1097 | 556.1358 | 1297.6503 | 1853.7861
6.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 13.5 | 5.1937 | 12.1187 | 17.3124 | 202.5551 | 472.6285 | 675.1836
6.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 21.6 | 8.31 | 19.3899 | 27.6998 | 132.9592 | 310.2382 | 443.1974
6.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 38.11 | 14.6617 | 34.2106 | 48.8723 | 29.3234 | 68.4212 | 97.7445
6.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 36.59 | 14.0769 | 32.8461 | 46.923 | 182.9998 | 426.9994 | 609.9992
6.7 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 55.75 | 21.4481 | 50.0457 | 71.4938 | 21.4481 | 50.0457 | 71.4938
6.8 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 62.25 | 23.9488 | 55.8806 | 79.8294 | 47.8976 | 111.7612 | 159.6588
6.9 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 41.02 | 15.7812 | 36.8228 | 52.604 | 410.3116 | 957.3937 | 1367.7052
6.10 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52 | 59.26 | 22.7985 | 53.1965 | 75.995 | 1185.5224 | 2766.2189 | 3951.7412
6.11 | 32 | PROPRIA | CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 2 | 42.88 | 16.4968 | 38.4925 | 54.9893 | 32.9936 | 76.985 | 109.9786
6.12 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.93 | 21.01 | 8.083 | 18.8603 | 26.9432 | 201.5084 | 470.1862 | 671.6946
6.13 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 78.392 | 12.59 | 4.8436 | 11.3018 | 16.1454 | 379.7014 | 885.97 | 1265.6715
6.14 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 313.568 | 19.57 | 7.529 | 17.5676 | 25.0966 | 2360.8442 | 5508.6364 | 7869.4806
6.15 | 4656 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 833.78 | 16.77 | 6.4518 | 15.0541 | 21.5058 | 5379.3438 | 12551.8022 | 17931.1459
6.16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4060 | 4.97 | 1.9121 | 4.4615 | 6.3735 | 7762.9571 | 18113.5666 | 25876.5237
6.17 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 237.9 | 8.16 | 3.1393 | 7.3251 | 10.4644 | 746.8431 | 1742.6339 | 2489.477
6.18 | 101874 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 831.06 | 319.7254 | 746.0259 | 1065.7513 | 639.4508 | 1492.0519 | 2131.5027
6.19 | 2373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 108.38 | 41.696 | 97.2906 | 138.9865 | 41.696 | 97.2906 | 138.9865
6.20 | 93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 238.87 | 91.8981 | 214.4288 | 306.3269 | 91.8981 | 214.4288 | 306.3269
6.21 | 33 | PROPRIA | DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 55.26 | 21.2596 | 49.6058 | 70.8654 | 21.2596 | 49.6058 | 70.8654
6.22 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 11.99 | 4.6128 | 10.7632 | 15.376 | 36.9023 | 86.1055 | 123.0078
6.23 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.78 | 4.9167 | 11.4724 | 16.3891 | 14.7502 | 34.4171 | 49.1672
6.24 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.26 | 5.4861 | 12.8009 | 18.287 | 5.4861 | 12.8009 | 18.287
6.25 | 93656 | PROPRIA | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.26 | 5.4861 | 12.8009 | 18.287 | 16.4583 | 38.4028 | 54.8611
LÓGICA
6.26 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 207.83 | 79.9564 | 186.5648 | 266.5212 | 79.9564 | 186.5648 | 266.5212
6.27 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 88 | 19.57 | 7.529 | 17.5676 | 25.0966 | 662.5494 | 1545.9486 | 2208.498
6.28 | 97603 | SINAPI | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 249.67 | 96.053 | 224.1238 | 320.1768 | 480.2652 | 1120.6188 | 1600.884
6.29 | C42 | COTAÇÃO | PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ | UNIDADE | 3 | 937.38 | 360.6288 | 841.4673 | 1202.0961 | 1081.8865 | 2524.4018 | 3606.2883
6.30 | 34 | PROPRIA | CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 176 | 5.28 | 2.0313 | 4.7398 | 6.7711 | 357.5126 | 834.1961 | 1191.7087
6.31 | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12 | 9.93 | 3.8203 | 8.914 | 12.7342 | 45.8432 | 106.9675 | 152.8108
6.32 | C43 | COTAÇÃO | SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS | UNIDADE | 1 | 4699 | 1807.7993 | 4218.1983 | 6025.9976 | 1807.7993 | 4218.1983 | 6025.9976
6.33 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 730.24 | 280.9379 | 655.5218 | 936.4598 | 280.9379 | 655.5218 | 936.4598
6.34 | C44 | COTAÇÃO | NVR COM HD | UNIDADE | 1 | 3151.14 | 1212.3066 | 2828.7154 | 4041.0219 | 1212.3066 | 2828.7154 | 4041.0219
6.35 | 43836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | 1 | 2660.33 | 1023.4822 | 2388.125 | 3411.6072 | 1023.4822 | 2388.125 | 3411.6072
6.36 | C45 | COTAÇÃO | FONTE NOBRAK 520W 1U | UNIDADE | 1 | 1799 | 692.1113 | 1614.9263 | 2307.0376 | 692.1113 | 1614.9263 | 2307.0376
6.37 | C25 | COTAÇÃO | CONECTOR RJ45 | UNIDADE | 5 | 0.39 | 0.15004 | 0.3501 | 0.50014 | 0.7502 | 1.7505 | 2.5007
6.38 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 56.39 | 21.6944 | 50.6202 | 72.3145 | 173.5549 | 404.9614 | 578.5163
7 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 332304.6474
7.1 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 2301.88 | 885.5793 | 2066.3516 | 2951.9309 | 2656.7378 | 6199.0549 | 8855.7927
7.2 | 103252 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3779.04 | 1453.8723 | 3392.3686 | 4846.2409 | 1453.8723 | 3392.3686 | 4846.2409
7.3 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 27.55 | 10.599 | 24.7311 | 35.3301 | 1059.9036 | 2473.1084 | 3533.012
7.4 | 104325 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 51.28 | 19.7284 | 46.033 | 65.7615 | 78.9138 | 184.1321 | 263.0459
7.5 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 100 | 16.51 | 6.3517 | 14.8207 | 21.1724 | 635.1727 | 1482.0697 | 2117.2424
7.6 | C03 | COTAÇÃO | PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 15.08 | 2761.53 | 1062.4158 | 2478.9703 | 3541.3861 | 16021.2306 | 37382.8714 | 53404.102
7.7 | C51 | SINAPI | EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M³/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXÍVEL E GRELHA AUTO-FECHANTE | UNIDADE | 2 | 338.99 | 130.4162 | 304.3045 | 434.7208 | 260.8325 | 608.6091 | 869.4416
7.8 | C52 | SINAPI | EXAUSTOR CENTRÍFUGO INLINE 3600M³/H 295W | UNIDADE | 6 | 6015 | 2314.0908 | 5399.5452 | 7713.636 | 13884.5448 | 32397.2712 | 46281.816
7.9 | C53 | SINAPI | EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M³/H 400W | UNIDADE | 1 | 12716.15 | 4892.1572 | 11415.0335 | 16307.1908 | 4892.1572 | 11415.0335 | 16307.1908
7.10 | C54 | SINAPI | GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZÃO DE AR RVA 200 | UNIDADE | 6 | 155 | 59.6316 | 139.1404 | 198.772 | 357.7896 | 834.8424 | 1192.632
7.11 | C55 | SINAPI | GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40 | UNIDADE | 1 | 150 | 57.708 | 134.652 | 192.36 | 57.708 | 134.652 | 192.36
7.12 | C56 | SINAPI | GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40 | UNIDADE | 7 | 277.2 | 106.6444 | 248.8369 | 355.4813 | 746.5107 | 1741.8583 | 2488.369
7.13 | 53 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR | UNIDADE | 9 | 103.66 | 39.8801 | 93.0535 | 132.9336 | 358.9207 | 837.4816 | 1196.4023
7.14 | C30A | MERCADO LOCAL | FORNALHA AC LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR | unid | 1 | 45000 | 17312.4 | 40395.6 | 57708 | 17312.4 | 40395.6 | 57708
7.15 | C22A | MERCADO LOCAL | TUBULAÇÃO PARA FORNALHA | unid | 1 | 2500 | 961.8 | 2244.2 | 3206 | 961.8 | 2244.2 | 3206
7.16 | C23A | MERCADO LOCAL | PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO | unid | 1 | 101250 | 38952.9 | 90890.1 | 129843 | 38952.9 | 90890.1 | 129843
8 |  |  | PPCI | [8 empty] | 2707.9158
8.1 | 07 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5 | 165.71 | 63.752 | 148.7546 | 212.5065 | 318.7598 | 743.7728 | 1062.5325
8.2 | 09 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 45.85 | 17.6394 | 41.1586 | 58.798 | 35.2788 | 82.3173 | 117.5961
8.3 | 46 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 45.85 | 17.6394 | 41.1586 | 58.798 | 17.6394 | 41.1586 | 58.798
8.4 | 11 | PROPRIA | PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5 | 10.04 | 3.8626 | 9.0127 | 12.8753 | 19.3129 | 45.0635 | 64.3765
8.5 | 12 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5 | 14.18 | 5.4553 | 12.7291 | 18.1844 | 27.2766 | 63.6455 | 90.9222
8.6 | 13 | PROPRIA | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5 | 200.76 | 77.2364 | 180.2182 | 257.4546 | 386.1819 | 901.0912 | 1287.2731
8.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 20.6 | 7.9252 | 18.4922 | 26.4174 | 7.9252 | 18.4922 | 26.4174
9 |  |  | HIDROSSANITÁRIO | [8 empty] | 99407.2996
9.1 | 36 | PROPRIA | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 6 | 1202 | 462.4334 | 1079.0114 | 1541.4448 | 2774.6006 | 6474.0682 | 9248.6688
9.2 | 40 | PROPRIA | CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 9 | 1046.12 | 402.4633 | 939.081 | 1341.5443 | 3622.1696 | 8451.729 | 12073.8986
9.3 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 74.47 | 28.6501 | 66.8502 | 95.5003 | 57.3002 | 133.7005 | 191.0007
9.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 109.9 | 42.2807 | 98.655 | 140.9358 | 295.9651 | 690.5852 | 986.5503
9.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 22.2 | 8.5408 | 19.9285 | 28.4693 | 17.0816 | 39.857 | 56.9386
9.6 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 218.84 | 84.1921 | 196.4483 | 280.6404 | 505.1527 | 1178.6897 | 1683.8425
9.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 9.76 | 3.7549 | 8.7614 | 12.5162 | 22.5292 | 52.5681 | 75.0973
9.8 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 101.11 | 27.73 | 10.6683 | 24.8927 | 35.561 | 1078.6704 | 2516.8975 | 3595.5679
9.9 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22.96 | 22.24 | 8.5562 | 19.9644 | 28.5206 | 196.4497 | 458.3827 | 654.8324
9.10 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50.92 | 27.82 | 10.7029 | 24.9735 | 35.6764 | 544.9922 | 1271.6485 | 1816.6407
9.11 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 43.25 | 34.57 | 13.2998 | 31.0328 | 44.3326 | 575.2151 | 1342.1685 | 1917.3836
9.12 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 140.47 | 55.56 | 21.375 | 49.8751 | 71.2501 | 3002.5523 | 7005.9554 | 10008.5077
9.13 | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 30 | 3.04 | 1.1695 | 2.7289 | 3.8985 | 35.0865 | 81.8684 | 116.9549
9.14 | 305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 13 | 9.58 | 3.6856 | 8.5998 | 12.2854 | 47.913 | 111.7971 | 159.7101
9.15 | 20085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 63 | 2.04 | 0.78483 | 1.8313 | 2.6161 | 49.4442 | 115.3698 | 164.814
9.16 | 298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 32 | 2.48 | 0.95411 | 2.2262 | 3.1804 | 30.5314 | 71.2399 | 101.7713
9.17 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 41.6 | 16.0044 | 37.3435 | 53.3478 | 192.0522 | 448.1219 | 640.1741
9.18 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 13.69 | 5.2668 | 12.2892 | 17.5561 | 42.1345 | 98.3139 | 140.4484
9.19 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 22.97 | 8.837 | 20.6197 | 29.4567 | 8.837 | 20.6197 | 29.4567
9.20 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.21 | 10.853 | 25.3236 | 36.1765 | 10.853 | 25.3236 | 36.1765
9.21 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 11.15 | 4.2896 | 10.0091 | 14.2988 | 34.317 | 80.0731 | 114.3901
9.22 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 15.69 | 6.0363 | 14.0846 | 20.1209 | 96.5801 | 225.3536 | 321.9337
9.23 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 23.35 | 8.9832 | 20.9608 | 29.944 | 89.8321 | 209.6083 | 299.4404
9.24 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 27.42 | 10.549 | 24.6144 | 35.1634 | 84.3922 | 196.9151 | 281.3073
9.25 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 15 | 5.7708 | 13.4652 | 19.236 | 109.6452 | 255.8388 | 365.484
9.26 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 101.17 | 38.9221 | 90.8183 | 129.7404 | 505.9876 | 1180.6377 | 1686.6253
9.27 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.15 | 4.2896 | 10.0091 | 14.2988 | 25.7378 | 60.0548 | 85.7926
9.28 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 42.1 | 16.1967 | 37.7923 | 53.989 | 32.3934 | 75.5847 | 107.9781
9.29 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 46.83 | 18.0164 | 42.0384 | 60.0548 | 36.0329 | 84.0767 | 120.1096
9.30 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 50.32 | 19.3591 | 45.1713 | 64.5304 | 19.3591 | 45.1713 | 64.5304
9.31 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.83 | 6.0901 | 14.2103 | 20.3004 | 6.0901 | 14.2103 | 20.3004
9.32 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 39.95 | 15.3696 | 35.8623 | 51.2319 | 46.1087 | 107.5869 | 153.6956
9.33 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.84 | 7.2481 | 16.9123 | 24.1604 | 14.4962 | 33.8246 | 48.3208
9.34 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.58 | 7.1481 | 16.6789 | 23.827 | 7.1481 | 16.6789 | 23.827
9.35 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16 | 6.1555 | 14.3629 | 20.5184 | 12.311 | 28.7258 | 41.0368
9.36 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 24.05 | 9.2525 | 21.5892 | 30.8417 | 37.0101 | 86.3568 | 123.3669
9.37 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 38 | 14.6194 | 34.1118 | 48.7312 | 102.3355 | 238.7829 | 341.1184
9.38 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 40.15 | 15.4465 | 36.0419 | 51.4884 | 61.786 | 144.1674 | 205.9534
9.39 | 39319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 8.62 | 3.3163 | 7.738 | 11.0543 | 23.214 | 54.166 | 77.38
9.40 | 98082 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3964.24 | 1525.1224 | 3558.619 | 5083.7414 | 1525.1224 | 3558.619 | 5083.7414
9.41 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3389.05 | 1303.8353 | 3042.2824 | 4346.1177 | 1303.8353 | 3042.2824 | 4346.1177
9.42 | 44 | PROPRIA | COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 1/2" , PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. | UNIDADE | 1 | 201.44 | 77.498 | 180.8287 | 258.3267 | 77.498 | 180.8287 | 258.3267
9.43 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 25.29 | 9.7296 | 22.7023 | 32.4319 | 9.7296 | 22.7023 | 32.4319
9.44 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22 | 19.48 | 7.4943 | 17.4868 | 24.9812 | 164.8756 | 384.7097 | 549.5853
9.45 | 94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 8.33 | 3.2047 | 7.4777 | 10.6824 | 9.6142 | 22.433 | 32.0472
9.46 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 11.05 | 4.2512 | 9.9194 | 14.1705 | 4.2512 | 9.9194 | 14.1705
9.47 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 10.18 | 3.9164 | 9.1384 | 13.0548 | 62.6632 | 146.2141 | 208.8773
9.48 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.8 | 4.9244 | 11.4903 | 16.4147 | 29.5465 | 68.9418 | 98.4883
9.49 | 3524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | 7.65 | 2.9431 | 6.8673 | 9.8104 | 23.5449 | 54.938 | 78.4829
9.50 | 20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 5.08 | 1.9544 | 4.5602 | 6.5146 | 11.7263 | 27.3613 | 39.0876
9.51 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.45 | 4.7898 | 11.1761 | 15.9659 | 19.1591 | 44.7045 | 63.8635
9.52 | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.48 | 7.1096 | 16.5891 | 23.6988 | 7.1096 | 16.5891 | 23.6988
9.53 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 7.55 | 2.9046 | 6.7775 | 9.6821 | 29.0464 | 67.7748 | 96.8212
9.54 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.19 | 3.9203 | 9.1474 | 13.0677 | 3.9203 | 9.1474 | 13.0677
9.55 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 10.46 | 4.0242 | 9.3897 | 13.4139 | 28.1692 | 65.7281 | 93.8973
9.56 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.87 | 4.9513 | 11.5531 | 16.5045 | 29.7081 | 69.3188 | 99.0269
9.57 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 19.27 | 7.4136 | 17.2983 | 24.7118 | 44.4813 | 103.7898 | 148.2711
9.58 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 20.64 | 7.9406 | 18.5281 | 26.4687 | 15.8812 | 37.0562 | 52.9375
9.59 | 89399 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.9 | 9.5795 | 22.3522 | 31.9318 | 9.5795 | 22.3522 | 31.9318
9.60 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 75.5 | 24.75 | 9.5218 | 22.2176 | 31.7394 | 718.8974 | 1677.4273 | 2396.3247
9.61 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 74.96 | 33.49 | 12.8843 | 30.0633 | 42.9476 | 965.8051 | 2253.5452 | 3219.3503
9.62 | 12774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 1 | 198.39 | 76.3246 | 178.0907 | 254.4153 | 76.3246 | 178.0907 | 254.4153
LOUÇAS E METAIS
9.63 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 550.11 | 211.6383 | 493.8227 | 705.4611 | 423.2766 | 987.6455 | 1410.9221
9.64 |  | LOCAL | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO | UN | 2 | 100 | 38.472 | 89.768 | 128.24 | 76.944 | 179.536 | 256.48
9.65 |  | LOCAL | SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 3 POSIÇÕES EM INOX DE CHÃO | UN | 2 | 150 | 57.708 | 134.652 | 192.36 | 115.416 | 269.304 | 384.72
9.66 | 102146 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | m² | 1 | 360.81 | 138.8108 | 323.8919 | 462.7027 | 138.8108 | 323.8919 | 462.7027
9.67 |  | LOCAL | LIXEIRA EM INOX COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL | UNIDADE | 2 | 218 | 83.869 | 195.6942 | 279.5632 | 167.7379 | 391.3885 | 559.1264
9.68 | 6013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | UN | 1 | 105.83 | 40.7149 | 95.0015 | 135.7164 | 40.7149 | 95.0015 | 135.7164
9.69 | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 15 | 86.45 | 33.259 | 77.6044 | 110.8635 | 498.8857 | 1164.0665 | 1662.9522
9.70 | 6024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 4 | 81.53 | 31.3662 | 73.1879 | 104.5541 | 125.4649 | 292.7514 | 418.2163
9.71 | 6141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 4 | 5.14 | 1.9775 | 4.6141 | 6.5915 | 7.9098 | 18.4563 | 26.3661
9.72 | 11683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 2 | 47.8 | 18.3896 | 42.9091 | 61.2987 | 36.7792 | 85.8182 | 122.5974
9.73 |  | LOCAL | CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W 4 TEMPERATURAS | UN | 2 | 250 | 96.18 | 224.42 | 320.6 | 192.36 | 448.84 | 641.2
9.74 | 11762 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 5 | 85.02 | 32.7089 | 76.3208 | 109.0296 | 163.5445 | 381.6038 | 545.1482
9.75 |  | LOCAL | Pedal Mecânico Acionamento De Torneira Água Inox Hospital | UN | 5 | 279.89 | 107.6793 | 251.2517 | 358.9309 | 538.3964 | 1256.2583 | 1794.6547
9.76 |  | LOCAL | RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50 CM E COMPRIMENTO *70* CM | UN | 6 | 150 | 57.708 | 134.652 | 192.36 | 346.248 | 807.912 | 1154.16
9.77 | 13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 8 | 103.5 | 39.8185 | 92.9099 | 132.7284 | 318.5482 | 743.279 | 1061.8272
9.78 | 11696 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | 6 | 170.59 | 65.6294 | 153.1352 | 218.7646 | 393.7763 | 918.8114 | 1312.5877
9.79 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 277.21 | 106.6482 | 248.8459 | 355.4941 | 213.2965 | 497.6917 | 710.9882
9.80 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 186.13 | 71.6079 | 167.0852 | 238.6931 | 143.2159 | 334.1704 | 477.3862
9.81 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 36.42 | 14.0115 | 32.6935 | 46.705 | 140.115 | 326.9351 | 467.0501
9.82 | 11692 | SINAPI | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) ( PIAS E BANCADAS) | M2 | 14.7 | 721.7 | 277.6524 | 647.8557 | 925.5081 | 4081.4906 | 9523.4781 | 13604.9688
9.83 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 3 | 13.48 | 5.186 | 12.1007 | 17.2868 | 15.5581 | 36.3022 | 51.8603
9.84 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 62.96 | 24.222 | 56.5179 | 80.7399 | 48.4439 | 113.0359 | 161.4798
9.85 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44.87 | 17.2624 | 40.2789 | 57.5413 | 34.5248 | 80.5578 | 115.0826
9.86 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44.04 | 16.9431 | 39.5338 | 56.4769 | 33.8861 | 79.0677 | 112.9538
9.87 | 37399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 2 | 21.89 | 8.4215 | 19.6502 | 28.0717 | 16.843 | 39.3004 | 56.1435
9.88 | 48 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR | m² | 7.7 | 636.39 | 244.832 | 571.2746 | 816.1065 | 1885.2061 | 4398.8142 | 6284.0203
10 |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [8 empty] | 450017.4002
10.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 44.31 | 10.11 | 3.8895 | 9.0755 | 12.9651 | 172.3446 | 402.1374 | 574.482
10.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.24 | 1321.4 | 508.369 | 1186.1944 | 1694.5634 | 4697.3296 | 10960.4358 | 15657.7654
10.3 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 35.07 | 769.68 | 296.1113 | 690.9263 | 987.0376 | 10384.6229 | 24230.7868 | 34615.4098
10.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 75.36 | 26.11 | 10.045 | 23.4384 | 33.4835 | 756.9942 | 1766.3197 | 2523.3138
10.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 75.36 | 356.8 | 137.2681 | 320.2922 | 457.5603 | 10344.5237 | 24137.222 | 34481.7457
10.6 |  | MERCADO | TELA EM AÇO INOX 304 MALHA 10 FIO 0,51mm (Abertura 2,03mm) com estrutura em inox | M2 | 75.36 | 350 | 134.652 | 314.188 | 448.84 | 10147.3747 | 23677.2077 | 33824.5824
10.7 | 49 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE BANCO EM AÇO INOX PARA VESTIÁRIO 150X36CM | UNIDADE | 15 | 1109.3329 | 426.7826 | 995.826 | 1422.6085 | 6401.7383 | 14937.3894 | 21339.1278
10.8 | 50 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METÁLICO | UNIDADE | 15 | 3202.8329 | 1232.1939 | 2875.119 | 4107.3129 | 18482.9081 | 43126.7856 | 61609.6938
10.9 |  | MERCADO | Mesa Calha Pantográfica totalmente em aço inox 304, tampo com chapa reforçada de 1 mm, bandeja com vincos para escoamento de líquidos. Sistema de calha é regulado manualmente, possui 3 níveis de calha e também é possível deixar com o tampo reto após abri-lo totalmente. Seus 2 motores, um para controle de altura e o outro para inclinação, são controlados por controle de mão e facilitam o dia a dia do cirurgião veterinário evitando transtornos de aperto de borboletas e principalmente dores nas costas. Motores blindados para proteção contra água. Acompanha suporte de soro em aço inox, suporte de odontologia e 02 baldes de alúminio. Medidas: Alt. regulável de 85 a 115cm x 116 x 60 (Comp x larg). | UNIDADE | 1 | 7409.05 | 2850.4097 | 6650.956 | 9501.3657 | 2850.4097 | 6650.956 | 9501.3657
10.10 |  | LOCAL | Lixeira 240 Litros Roda de 200mm | UNIDADE | 6 | 722 | 277.7678 | 648.125 | 925.8928 | 1666.607 | 3888.7498 | 5555.3568
RESTAURAÇÕES E CONFECÇÃO DE GAIOLAS
10.11 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 500 | 10.66 | 4.1011 | 9.5693 | 13.6704 | 2050.5576 | 4784.6344 | 6835.192
10.12 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1000 | 11.32 | 4.355 | 10.1617 | 14.5168 | 4355.0304 | 10161.7376 | 14516.768
10.13 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 1000 | 47.39 | 18.2319 | 42.5411 | 60.7729 | 18231.8808 | 42541.0552 | 60772.936
10.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1000 | 107.56 | 41.3805 | 96.5545 | 137.9349 | 41380.4832 | 96554.4608 | 137934.944
10.15 |  | LOCAL | Freezer Horizontal Electrolux Cycle Defrost 400L Inverter Uma Porta (HI440) | UNIDADE | 2 | 2706.55 | 1041.2639 | 2429.6158 | 3470.8797 | 2082.5278 | 4859.2316 | 6941.7594
10.16 |  | LOCAL | GELADEIRA ELECTROLUX FROST FREE 310 L | UNIDADE | 1 | 2599 | 999.8873 | 2333.0703 | 3332.9576 | 999.8873 | 2333.0703 | 3332.9576
11 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 530193.0668
10.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 850.53 | 3.82 | 1.4696 | 3.4291 | 4.8988 | 1249.9647 | 2916.5844 | 4166.5491
10.2 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 850.53 | 35.95 | 13.8307 | 32.2716 | 46.1023 | 11763.4117 | 27447.9605 | 39211.3722
10.3 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 9556.46 | 10.86 | 4.1781 | 9.7488 | 13.9269 | 39927.4556 | 93164.0631 | 133091.5187
10.4 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 12 | 2010.07 | 773.3141 | 1804.3996 | 2577.7138 | 9279.7696 | 21652.7957 | 30932.5652
10.5 | 100778 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 2120 | 12.71 | 4.8898 | 11.4095 | 16.2993 | 10366.3573 | 24188.1671 | 34554.5245
10.6 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 100.48 | 62.69 | 24.1181 | 56.2756 | 80.3937 | 2423.3864 | 5654.5682 | 8077.9546
10.7 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 930.53 | 202.4 | 77.8673 | 181.6904 | 259.5578 | 72457.8847 | 169068.3977 | 241526.2824
10.8 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (ESTRUTURA DE COBERTURA) | m² | 500 | 60.25 | 23.1794 | 54.0852 | 77.2646 | 11589.69 | 27042.61 | 38632.3
[10 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL GERAL
[9 empty] | TOTAL SEM BDI | 532021.1776 | 1078824.7159 | 1610845.8935
[9 empty] | TOTAL DO BDI | 150242.7805 | 304660.0998 | 454902.8803
[9 empty] | TOTAL GERAL | 682263.9581 | 1383484.8157 | 2065748.7738

## CRONOGRAMA
Obra | Modernização das Instalações de Metabolismo do Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves
CRONOGRAMA
Item | Descrição
|  | Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 102699.2076 | 14.28% | 14665.4468 | 14.28% | 14665.4468 | 14.28% | 14665.4468 | 14.28% | 14665.4468 | 14.28% | 14665.4468 | 14.28% | 14665.4468 | 14% | 14706.53 | 99.68% | 102699.2111
2 | INFRAESTRUTURA | 42464.4518 | 50% | 21232.2259 | 50% | 21232.2259 | [10 empty] | 100% | 42464.4518
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 143840.5677 |  |  | 50% | 71920.2839 | 50% | 71920.2839 | [8 empty] | 100% | 143840.5677
4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 82196.632 | [6 empty] | 100% | 82196.632 | [6 empty] | 100% | 82196.632
5 | FORRO | 154426.608 | 50% | 77213.304 | 50% | 77213.304 | [10 empty] | 100% | 154426.608
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 125490.9768 | [6 empty] | 50% | 62745.4884 | 50% | 62745.4884 |  |  |  |  | 100% | 125490.9768
7 | CLIMATIZAÇÃO | 332304.6474 | [10 empty] | 100% | 332304.6474 |  |  | 100% | 332304.6474
8 | PPCI | 2707.9158 |  |  | 100% | 2707.9158 | [10 empty] | 100% | 2707.9158
9 | HIDROSSANITÁRIO | 99407.2996 | [8 empty] | 100% | 99407.2996 |  |  |  |  | 100% | 99407.2996
10 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 450017.4002 | [10 empty] | 50% | 225008.7001 | 50% | 225008.7001 | 100% | 450017.4002
11 | COBERTURA | 530193.0668 | 50% | 265096.5334 | 50% | 265096.5334 | [10 empty] | 100% | 530193.0668
| TOTAL | 2065748.7738 | 18.31% | 378207.5101 | 21.92% | 452835.7098 | 4.191% | 86585.7307 | 7.726% | 159607.5672 | 8.56% | 176818.2349 | 27.69% | 571978.7944 | 11.6% | 239715.2301 | 100% | 2065748.7772

## COMPOSIÇÃO BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
OBRA: Modernização das Instalações de Metabolismo do Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves
ENDEREÇO: | Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, Km 110, s/n Vila Tamanduá, Concórdia-SC, 89715-899.
DATA BASE: | 2025-05-08
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  |  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
Seguros e Garantias |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Riscos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.5%
Valores Propostos (%)
Impostos |  | Tributos | ISS | 2% | 9.15%
|  |  | PIS | 0.65%
|  |  | COFINS | 3%
|  |  | CPRB | 4.5%
BDI referencial = |  | 28.24%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.
4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local): ISS = 3,0% (adotado 1,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.