## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma do Galpão de Testes do Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves | SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina |  |  | 28.24% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 125572.5195
1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 7 | 847.5 |  | 1086.834 | 1086.834 | 0 | 7607.838 | 7607.838
1.2 | 4069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 51.6 | 66.1718 |  | 66.1718 | 21174.9888 |  | 21174.9888
1.3 | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 280 | 129.19 | 165.6733 |  | 165.6733 | 46388.5117 |  | 46388.5117
1.4 | 2708 | SINAPI | PROJETOS AS BUILT | h | 40 | 129.19 | 49.702 | 115.9713 | 165.6733 | 5964.2372 | 662.693 | 6626.9302
1.5 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 40 | 111.74 | 42.9886 | 100.3068 | 143.2954 | 5158.6335 | 573.1815 | 5731.815
1.6 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 84.3 | 278.17 | 107.0176 | 249.7076 | 356.7252 | 27064.7415 | 3007.1935 | 30071.935
1.7 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID | 10 | 621.53 | 239.115 | 557.9351 | 797.0501 | 7173.4506 | 797.0501 | 7970.5007
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 95079.5789
2.1 |  |  | SAPATAS | [8 empty] | 4549.0673
2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.12 | 98.64 | 37.9488 | 88.5472 | 126.4959 | 194.2978 | 453.3614 | 647.6592
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 3.4892 | 22.32 | 8.587 | 20.0362 | 28.6232 | 29.9618 | 69.9108 | 99.8725
2.1.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 2.12 | 83.23 | 32.0202 | 74.7139 | 106.7342 | 67.8834 | 158.3945 | 226.2779
2.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.8 | 137.09 | 52.7413 | 123.063 | 175.8042 | 253.1581 | 590.7022 | 843.8602
2.1.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 44.8182 | 14.2 | 5.463 | 12.7471 | 18.2101 | 244.8428 | 571.2999 | 816.1427
2.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.4545 | 12.59 | 4.8436 | 11.3018 | 16.1454 | 45.7943 | 106.8533 | 152.6476
2.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.6364 | 16.96 | 6.5249 | 15.2247 | 21.7495 | 17.2019 | 40.1377 | 57.3396
2.1.8 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.2 | 247.13 | 95.0759 | 221.8437 | 316.9195 | 19.0152 | 44.3687 | 63.3839
2.1.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.45 | 882.98 | 339.7001 | 792.6335 | 1132.3336 | 492.5651 | 1149.3186 | 1641.8837
2.2 |  |  | BALDRAMES | [8 empty] | 3769.0269
2.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.6497 | 108.42 | 41.7113 | 97.3265 | 139.0378 | 152.2331 | 355.2105 | 507.4435
2.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.9592 | 22.32 | 8.587 | 20.0362 | 28.6232 | 25.4105 | 59.2912 | 84.7017
2.2.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 0.89762 | 83.23 | 32.0202 | 74.7139 | 106.7342 | 28.7421 | 67.065 | 95.8071
2.2.4 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 11.6 | 103.1 | 39.6646 | 92.5508 | 132.2154 | 460.1097 | 1073.5894 | 1533.6991
2.2.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.2727 | 14.2 | 5.463 | 12.7471 | 18.2101 | 148.9916 | 347.647 | 496.6385
2.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.2727 | 16.96 | 6.5249 | 15.2247 | 21.7495 | 80.0777 | 186.848 | 266.9257
2.2.7 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.11508 | 247.13 | 95.0759 | 221.8437 | 316.9195 | 10.9413 | 25.5298 | 36.4711
2.2.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.66 | 882.98 | 339.7001 | 792.6335 | 1132.3336 | 224.202 | 523.1381 | 747.3401
2.3 |  |  | PISO SOBRE SOLO | [8 empty] | 2100.4553
2.3.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.4156 | 196.25 | 75.5013 | 176.1697 | 251.671 | 106.8827 | 249.3929 | 356.2755
2.3.2 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 20.9515 | 15.4 | 5.9247 | 13.8243 | 19.749 | 124.1309 | 289.6388 | 413.7698
2.3.3 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1.4156 | 732.84 | 281.9382 | 657.8558 | 939.794 | 399.123 | 931.287 | 1330.41
2.4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 18445.8956
2.4.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 11.6 | 343.78 | 132.259 | 308.6044 | 440.8635 | 1534.2049 | 3579.8114 | 5114.0163
2.4.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 9.58 | 120.86 | 46.4973 | 108.4936 | 154.9909 | 445.4437 | 1039.3687 | 1484.8125
2.4.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.58 | 160.7 | 61.8245 | 144.2572 | 206.0817 | 592.2787 | 1381.9837 | 1974.2625
2.4.4 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 11.6 | 506.69 | 194.9338 | 454.8455 | 649.7793 | 2261.2318 | 5276.2076 | 7537.4394
2.4.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.6364 | 10.78 | 4.1473 | 9.677 | 13.8243 | 243.1815 | 567.4235 | 810.605
2.4.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1818 | 14.16 | 5.4476 | 12.7111 | 18.1588 | 131.7337 | 307.3787 | 439.1124
2.4.7 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.45 | 761.8 | 293.0797 | 683.8526 | 976.9323 | 131.8859 | 307.7337 | 439.6195
2.4.8 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.66 | 763.28 | 293.6491 | 685.1812 | 978.8303 | 193.8084 | 452.2196 | 646.028
2.5 |  |  | RESTAURAÇÕES | [8 empty] | 66215.1338
2.5.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 629.68 | 10.81 | 4.1588 | 9.7039 | 13.8627 | 2618.7278 | 6110.3648 | 8729.0926
2.5.2 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1259.36 | 11.4 | 4.3858 | 10.2336 | 14.6194 | 5523.3112 | 12887.726 | 18411.0372
2.5.3 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 629.68 | 48.39 | 18.6166 | 43.4387 | 62.0553 | 11722.5012 | 27352.5028 | 39075.004
3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [8 empty] | 476404.8421
3.1 |  |  | FECHAMENTOS | [8 empty] | 113524.1638
3.1.1 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 103.07 | 91.36 | 35.148 | 82.012 | 117.1601 | 3622.7063 | 8452.9815 | 12075.6878
3.1.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 206.14 | 4.84 | 1.862 | 4.3448 | 6.2068 | 383.8419 | 895.6311 | 1279.4731
3.1.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 206.14 | 57.58 | 22.1522 | 51.6884 | 73.8406 | 4566.4499 | 10655.0497 | 15221.4996
3.1.4 | 02 | PROPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL | M² | 330.05 | 200.7 | 77.2133 | 180.1644 | 257.3777 | 25484.251 | 59463.2523 | 84947.5033
3.2 |  |  | BOXES | [8 empty] | 124302.6288
3.2.1 | 97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 821.91 | 21.84 | 8.4023 | 19.6053 | 28.0076 | 6905.9219 | 16113.8178 | 23019.7397
3.2.2 | 42 | PROPRIA | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 505.92 | 156.11 | 60.0586 | 140.1368 | 200.1955 | 30384.8667 | 70898.0224 | 101282.8891
3.3 |  |  | ACABAMENTOS E PINTURAS | [8 empty] | 12688.1733
3.3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 206.14 | 3.96 | 1.5235 | 3.5548 | 5.0783 | 314.0525 | 732.7891 | 1046.8416
3.3.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 538.58 | 10.88 | 4.1858 | 9.7668 | 13.9525 | 2254.3632 | 5260.1807 | 7514.5439
3.3.3 | 23 | SINAPI | LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES | M² | 332.44 | 9.68 | 3.7241 | 8.6895 | 12.4136 | 1238.0363 | 2888.7515 | 4126.7878
3.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 225889.8762
3.4.1 |  | C42 | PISO MS SCHIPPERS FLOORCOAT PRIME COM ANTIDERRAPANTE - METERIAL E MÃO DE OBRA | m² | 1124 | 52.16 | 20.067 | 46.823 | 66.89 | 22555.3026 | 52629.0394 | 75184.342
3.4.2 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 84.3075 | 732.84 | 281.9382 | 657.8558 | 939.794 | 23769.5052 | 55462.1788 | 79231.684
3.4.3 | 39 | PROPRIA | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM | M | 188 | 296.4598 | 114.054 | 266.126 | 380.1801 | 21442.155 | 50031.6951 | 71473.8501
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [8 empty] | 84716.9206
4.1 | 06 | PROPRIA | PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 45 | 180.6 | 69.4804 | 162.121 | 231.6014 | 3126.6194 | 7295.4454 | 10422.0648
4.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | 20.75 | 7.9829 | 18.6269 | 26.6098 | 518.8911 | 1210.7459 | 1729.637
4.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 13.5 | 5.1937 | 12.1187 | 17.3124 | 20.7749 | 48.4747 | 69.2496
4.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 21.6 | 8.31 | 19.3899 | 27.6998 | 16.6199 | 38.7798 | 55.3997
4.5 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 38.11 | 14.6617 | 34.2106 | 48.8723 | 117.2934 | 273.6847 | 390.9781
4.6 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 24.83 | 9.5526 | 22.2894 | 31.842 | 19.1052 | 44.5788 | 63.684
4.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 36.59 | 14.0769 | 32.8461 | 46.923 | 14.0769 | 32.8461 | 46.923
4.8 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 74.89 | 28.8117 | 67.2273 | 96.0389 | 28.8117 | 67.2273 | 96.0389
4.9 | 35 | PROPRIA | CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 2 | 42.88 | 16.4968 | 38.4925 | 54.9893 | 32.9936 | 76.985 | 109.9786
4.10 | 32 | PROPRIA | CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 8 | 42.88 | 16.4968 | 38.4925 | 54.9893 | 131.9743 | 307.9401 | 439.9145
4.11 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 41.02 | 15.7812 | 36.8228 | 52.604 | 15.7812 | 36.8228 | 52.604
4.12 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 59.26 | 22.7985 | 53.1965 | 75.995 | 68.3955 | 159.5896 | 227.9851
4.13 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45.47 | 12.59 | 4.8436 | 11.3018 | 16.1454 | 220.2396 | 513.8924 | 734.1321
4.14 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 150 | 93.26 | 35.879 | 83.7176 | 119.5966 | 5381.8481 | 12557.6455 | 17939.4936
4.15 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 181.88 | 19.57 | 7.529 | 17.5676 | 25.0966 | 1369.3691 | 3195.1947 | 4564.5638
4.16 | 4656 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 16.77 | 6.4518 | 15.0541 | 21.5058 | 1935.5263 | 4516.2281 | 6451.7544
4.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1025 | 4.97 | 1.9121 | 4.4615 | 6.3735 | 1959.8599 | 4573.0063 | 6532.8662
4.18 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 943 | 8.16 | 3.1393 | 7.3251 | 10.4644 | 2960.3742 | 6907.5399 | 9867.9141
4.19 | 101872 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 68.06 | 26.184 | 61.0961 | 87.2801 | 26.184 | 61.0961 | 87.2801
4.20 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 83.8 | 32.2395 | 75.2256 | 107.4651 | 32.2395 | 75.2256 | 107.4651
4.21 | 93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.22 | 30.8622 | 72.0119 | 102.8741 | 30.8622 | 72.0119 | 102.8741
4.22 | 33 | PROPRIA | DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 55.26 | 21.2596 | 49.6058 | 70.8654 | 21.2596 | 49.6058 | 70.8654
4.23 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.99 | 4.6128 | 10.7632 | 15.376 | 18.4512 | 43.0527 | 61.5039
4.24 | 93656 | PROPRIA | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.26 | 5.4861 | 12.8009 | 18.287 | 10.9722 | 25.6018 | 36.574
LÓGICA
4.25 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 207.83 | 79.9564 | 186.5648 | 266.5212 | 79.9564 | 186.5648 | 266.5212
4.26 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47 | 19.57 | 7.529 | 17.5676 | 25.0966 | 353.8616 | 825.6771 | 1179.5387
4.27 | 97603 | SINAPI | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 240.35 | 92.4675 | 215.7574 | 308.2248 | 462.3373 | 1078.7869 | 1541.1242
4.28 | C42 | COTAÇÃO | PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ | UNIDADE | 3 | 937.38 | 360.6288 | 841.4673 | 1202.0961 | 1081.8865 | 2524.4018 | 3606.2883
4.29 | 34 | PROPRIA | CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 141 | 5.28 | 2.0313 | 4.7398 | 6.7711 | 286.4163 | 668.3048 | 954.7212
4.30 | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.85 | 9.93 | 3.8203 | 8.914 | 12.7342 | 18.5283 | 43.2327 | 61.761
4.31 | C43 | COTAÇÃO | SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS | UNIDADE | 1 | 4699 | 1807.7993 | 4218.1983 | 6025.9976 | 1807.7993 | 4218.1983 | 6025.9976
4.32 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 730.24 | 280.9379 | 655.5218 | 936.4598 | 280.9379 | 655.5218 | 936.4598
4.33 | C44 | COTAÇÃO | NVR COM HD | UNIDADE | 1 | 3151.14 | 1212.3066 | 2828.7154 | 4041.0219 | 1212.3066 | 2828.7154 | 4041.0219
4.34 | 43836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | 1 | 2660.33 | 1023.4822 | 2388.125 | 3411.6072 | 1023.4822 | 2388.125 | 3411.6072
4.35 | C45 | COTAÇÃO | FONTE NOBRAK 520W 1U | UNIDADE | 1 | 1799 | 692.1113 | 1614.9263 | 2307.0376 | 692.1113 | 1614.9263 | 2307.0376
4.36 | C25 | COTAÇÃO | CONECTOR RJ45 | UNIDADE | 5 | 0.39 | 0.15004 | 0.3501 | 0.50014 | 0.7502 | 1.7505 | 2.5007
4.37 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 56.39 | 21.6944 | 50.6202 | 72.3145 | 21.6944 | 50.6202 | 72.3145
4.38 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 37.65 | 14.4847 | 33.7977 | 48.2824 | 14.4847 | 33.7977 | 48.2824
5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 471137.0108
5.1 | 05 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR | UNIDADE | 8 | 37.78 | 14.5347 | 33.9144 | 48.4491 | 116.2778 | 271.3148 | 387.5926
5.2 | C27 | COTAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL 0,8X0,8M | UNIDADE | 8 | 5950 | 2289.084 | 5341.196 | 7630.28 | 18312.672 | 42729.568 | 61042.24
5.3 | C58 | COTAÇÃO | CAMPANULA ELETRICA PARA AQUECIMENTO 115W | UNIDADE | 140 | 299 | 115.0313 | 268.4063 | 383.4376 | 16104.3792 | 37576.8848 | 53681.264
5.4 | C59 | COTAÇÃO | INLET PLASTICO LATERAL | UNIDADE | 16 | 350 | 134.652 | 314.188 | 448.84 | 2154.432 | 5027.008 | 7181.44
5.5 | C03 | COTAÇÃO | PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 44.64 | 2761.53 | 1062.4158 | 2478.9703 | 3541.3861 | 47426.2423 | 110661.232 | 158087.4743
5.6 | C63 | MERCADO LOCAL | FORNALHA AC LENHA E PELLET SUPORTE PARA TRATOR COM TUBULAÇÃO | unid | 1 | 47500 | 18274.2 | 42639.8 | 60914 | 18274.2 | 42639.8 | 60914
5.7 | C64 | MERCADO LOCAL | PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO | unid | 1 | 101250 | 38952.9 | 90890.1 | 129843 | 38952.9 | 90890.1 | 129843
6 |  |  | PPCI | [8 empty] | 3325.4156
6.1 | 07 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 165.71 | 63.752 | 148.7546 | 212.5065 | 255.0078 | 595.0182 | 850.026
6.2 | 09 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 45.85 | 17.6394 | 41.1586 | 58.798 | 35.2788 | 82.3173 | 117.5961
6.3 | 10 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 234.6655 | 90.2805 | 210.6545 | 300.935 | 361.122 | 842.6181 | 1203.7401
6.4 | 11 | PROPRIA | PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 10.0422 | 3.8634 | 9.0147 | 12.8781 | 15.4537 | 36.0586 | 51.5123
6.5 | 12 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 14.1755 | 5.4536 | 12.7251 | 18.1787 | 21.8144 | 50.9003 | 72.7146
6.6 | 13 | PROPRIA | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 200.7615 | 77.237 | 180.2196 | 257.4566 | 308.9479 | 720.8785 | 1029.8264
7 |  |  | HIDROSSANITÁRIO | [8 empty] | 249547.2642
7.1 | 36 | PROPRIA | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 4 | 1202 | 462.4334 | 1079.0114 | 1541.4448 | 1849.7338 | 4316.0454 | 6165.7792
7.2 | 37 | PROPRIA | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE 1,5M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 2 | 5767.1016 | 2218.7193 | 5177.0118 | 7395.7311 | 4437.4387 | 10354.0235 | 14791.4622
7.3 | 90700 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 51.49 | 535.9 | 206.1714 | 481.0667 | 687.2382 | 10615.7679 | 24770.125 | 35385.8929
7.4 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.21 | 27.73 | 10.6683 | 24.8927 | 35.561 | 140.9281 | 328.8321 | 469.7602
7.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 397.01 | 55.56 | 21.375 | 49.8751 | 71.2501 | 8486.1059 | 19800.9138 | 28287.0197
7.6 | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 4 | 3.04 | 1.1695 | 2.7289 | 3.8985 | 4.6782 | 10.9158 | 15.594
7.7 | 305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 46 | 9.58 | 3.6856 | 8.5998 | 12.2854 | 169.5384 | 395.5896 | 565.128
7.8 | 310 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | 16 | 83.37 | 32.0741 | 74.8396 | 106.9137 | 513.1857 | 1197.4333 | 1710.619
7.9 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.53 | 11.3608 | 26.5085 | 37.8693 | 11.3608 | 26.5085 | 37.8693
7.10 | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 106.09 | 40.8149 | 95.2349 | 136.0498 | 448.9644 | 1047.5836 | 1496.548
7.11 | 89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 31.97 | 12.2995 | 28.6988 | 40.9983 | 36.8985 | 86.0965 | 122.995
7.12 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 101.17 | 38.9221 | 90.8183 | 129.7404 | 583.8318 | 1362.2743 | 1946.1061
7.13 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 44.5 | 17.12 | 39.9468 | 57.0668 | 68.4802 | 159.787 | 228.2672
7.14 | 40 | PROPRIA | CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 12 | 1046.12 | 402.4633 | 939.081 | 1341.5443 | 4829.5594 | 11268.972 | 16098.5315
7.15 | C32 | COTAÇÃO | KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR ÁGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 | UNIDADE | 1 | 12649.99 | 4866.7042 | 11355.643 | 16222.3472 | 4866.7042 | 11355.643 | 16222.3472
7.16 | 89860 | PROPRIA | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 48.81 | 18.7782 | 43.8158 | 62.5939 | 37.5564 | 87.6315 | 125.1879
7.17 | C60 | PROPRIA | CHUPETA INOX SUINOS 1/2" | UNIDADE | 140 | 26.17 | 10.0681 | 23.4923 | 33.5604 | 1409.5371 | 3288.92 | 4698.4571
7.18 | C61 | PROPRIA | HASTE PARA CHUPETA COM MOLA REGULADORA DE ALTURA | UNIDADE | 70 | 208.37 | 80.1641 | 187.0496 | 267.2137 | 5611.4874 | 13093.4707 | 18704.9582
7.19 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 90.68 | 24.75 | 9.5218 | 22.2176 | 31.7394 | 863.4386 | 2014.6902 | 2878.1288
7.20 | C62 | PROPRIA | COMEDOURO SUINOS 10 DIVISPORIAS | UNIDADE | 140 | 406.78 | 156.4964 | 365.1583 | 521.6547 | 21909.4962 | 51122.1579 | 73031.6541
7.21 | C34 | PROPRIA | CLORADOR DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2' | UNIDADE | 1 | 433.04 | 166.5991 | 388.7313 | 555.3305 | 166.5991 | 388.7313 | 555.3305
7.22 | C35 | PROPRIA | ANTIGOTA DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO | UNIDADE | 1 | 479.685 | 184.5444 | 430.6036 | 615.148 | 184.5444 | 430.6036 | 615.148
7.23 | C36 | PROPRIA | FILTRO PARA NEBULIZACÃO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSÃO | UNIDADE | 1 | 206.895 | 79.5966 | 185.7255 | 265.3221 | 79.5966 | 185.7255 | 265.3221
7.24 | C37 | PROPRIA | DOSADOR DE MEDICAMENOS | UNIDADE | 1 | 2671.48 | 1027.7718 | 2398.1342 | 3425.906 | 1027.7718 | 2398.1342 | 3425.906
7.25 | 44 | PROPRIA | COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 1/2" , PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. | UNIDADE | 1 | 201.4425 | 77.499 | 180.8309 | 258.3299 | 77.499 | 180.8309 | 258.3299
7.26 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 70.06 | 26.9535 | 62.8915 | 89.8449 | 26.9535 | 62.8915 | 89.8449
7.27 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 86.66 | 33.3398 | 77.7929 | 111.1328 | 100.0195 | 233.3788 | 333.3984
7.28 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 64.12 | 24.6682 | 57.5592 | 82.2275 | 98.673 | 230.237 | 328.91
7.29 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 18.21 | 7.0058 | 16.3468 | 23.3525 | 7.0058 | 16.3468 | 23.3525
7.30 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | 25.81 | 9.9296 | 23.1691 | 33.0987 | 148.9443 | 347.5368 | 496.4812
7.31 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 11.05 | 4.2512 | 9.9194 | 14.1705 | 4.2512 | 9.9194 | 14.1705
7.32 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 23.19 | 8.9217 | 20.8172 | 29.7389 | 8.9217 | 20.8172 | 29.7389
7.33 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.92 | 4.9706 | 11.598 | 16.5686 | 4.9706 | 11.598 | 16.5686
7.34 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.18 | 3.9164 | 9.1384 | 13.0548 | 7.8329 | 18.2768 | 26.1097
7.35 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 13.84 | 5.3245 | 12.4239 | 17.7484 | 74.5433 | 173.9345 | 248.4778
7.36 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 10.19 | 3.9203 | 9.1474 | 13.0677 | 19.6015 | 45.7368 | 65.3383
7.37 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.66 | 2.947 | 6.8762 | 9.8232 | 5.8939 | 13.7525 | 19.6464
7.38 | 89426 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.83 | 3.7818 | 8.8242 | 12.606 | 7.5636 | 17.6484 | 25.212
7.39 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.04 | 5.4015 | 12.6034 | 18.0049 | 10.8029 | 25.2069 | 36.0098
7.40 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 19.27 | 7.4136 | 17.2983 | 24.7118 | 66.722 | 155.6846 | 222.4066
7.41 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.64 | 11.7878 | 27.5049 | 39.2927 | 11.7878 | 27.5049 | 39.2927
7.42 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.52 | 24.75 | 9.5218 | 22.2176 | 31.7394 | 33.5168 | 78.2059 | 111.7227
7.43 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72.01 | 33.49 | 12.8843 | 30.0633 | 42.9476 | 927.7965 | 2164.8585 | 3092.6549
7.44 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32.32 | 29.8 | 11.4647 | 26.7509 | 38.2155 | 370.5377 | 864.5879 | 1235.1256
7.45 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 22.12 | 8.51 | 19.8567 | 28.3667 | 34.04 | 79.4267 | 113.4668
7.46 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16.4 | 6.3094 | 14.722 | 21.0314 | 12.6188 | 29.4439 | 42.0627
7.47 | 103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.79 | 2.997 | 6.9929 | 9.9899 | 5.9939 | 13.9859 | 19.9798
7.48 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 227.29 | 87.443 | 204.0337 | 291.4767 | 87.443 | 204.0337 | 291.4767
7.49 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 3175.44 | 1221.6553 | 2850.529 | 4072.1843 | 1221.6553 | 2850.529 | 4072.1843
7.50 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 53.01 | 20.394 | 47.586 | 67.98 | 20.394 | 47.586 | 67.98
7.51 | C39 | COTAÇÃO | BOMBA SUBMERSÍVEL 1CV 14MCA | UNIDADE | 1 | 3214.95 | 1236.8556 | 2885.9963 | 4122.8519 | 1236.8556 | 2885.9963 | 4122.8519
7.52 | C40 | PROPRIA | FILTRO T COMPACT 2" | UNIDADE | 1 | 4881.83 | 1878.1376 | 4382.3212 | 6260.4588 | 1878.1376 | 4382.3212 | 6260.4588
8 |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [8 empty] | 162390.1179
8.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11.34 | 10.11 | 3.8895 | 9.0755 | 12.9651 | 44.1071 | 102.9167 | 147.0238
8.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 13.94 | 1321.4 | 508.369 | 1186.1944 | 1694.5634 | 7086.664 | 16535.5493 | 23622.2132
8.3 | 41 | PROPRIA | PORTAO EM AÇO DE ABRIR , 60X90CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 138 | 783.2963 | 301.3497 | 703.1494 | 1004.4991 | 41586.2643 | 97034.6166 | 138620.8809
9 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 256593.5681
9.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 35.42 | 3.82 | 1.4696 | 3.4291 | 4.8988 | 52.0543 | 121.4601 | 173.5144
9.2 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 3596.71 | 10.86 | 4.1781 | 9.7488 | 13.9269 | 15027.2673 | 35063.6237 | 50090.891
9.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 762.3 | 202.37 | 77.8558 | 181.6635 | 259.5193 | 59349.466 | 138482.0873 | 197831.5532
9.4 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105.7 | 62.69 | 24.1181 | 56.2756 | 80.3937 | 2549.2828 | 5948.3266 | 8497.6094
[10 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL GERAL
[9 empty] | TOTAL SEM BDI | 508954.288 | 991955.9099 | 1500910.1979
[9 empty] | TOTAL DO BDI | 143728.6909 | 280128.349 | 423857.0399
[9 empty] | TOTAL GERAL | 652682.9789 | 1272084.2589 | 1924767.2377

## CRONOGRAMA
Obra | Reforma do Galpão de Testes do Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves
CRONOGRAMA
Item | Descrição
|  | Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 125572.5195 | 14% | 17580.1527 | 14% | 17580.1527 | 14% | 17580.1527 | 14% | 17580.1527 | 14% | 17580.1527 | 14% | 17580.1527 | 16% | 20091.6031 | 100% | 125572.5195
2 | INFRAESTRUTURA | 95079.5789 | 50% | 47539.7895 | 50% | 47539.7895 | [10 empty] | 100% | 95079.5789
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 476404.8421 |  |  | 50% | 238202.421 | 50% | 238202.421 | [8 empty] | 100% | 476404.8421
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 84716.9206 | [6 empty] | 100% | 84716.9206 | [6 empty] | 100% | 84716.9206
5 | CLIMATIZAÇÃO | 471137.0108 | [10 empty] | 50% | 235568.5054 | 50% | 235568.5054 | 100% | 471137.0108
6 | PPCI | 3325.4156 |  |  |  |  | 100% | 3325.4156 | [8 empty] | 100% | 3325.4156
7 | HIDROSSANITÁRIO | 249547.2642 | [6 empty] | 50% | 124773.6321 | 50% | 124773.6321 |  |  |  |  | 100% | 249547.2642
8 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 162390.1179 |  |  | 50% | 81195.059 | 50% | 81195.059 | [8 empty] | 100% | 162390.1179
9 | COBERTURA | 256593.5681 | [8 empty] | 100% | 256593.5681 |  |  |  |  | 100% | 256593.5681
| TOTAL | 1924767.2377 | 3.383% | 65119.9422 | 19.98% | 384517.4222 | 17.68% | 340303.0483 | 11.8% | 227070.7054 | 20.73% | 398947.3529 | 13.15% | 253148.6581 | 13.28% | 255660.1085 | 100% | 1924767.2377

## COMPOSIÇÃO BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
OBRA: Reforma do Galpão de Testes do Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves
ENDEREÇO: | Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, Km 110, s/n Vila Tamanduá, Concórdia-SC, 89715-899.
DATA BASE: | 2025-05-08
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  |  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
Seguros e Garantias |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Riscos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.5%
Valores Propostos (%)
Impostos |  | Tributos | ISS | 2% | 9.15%
|  |  | PIS | 0.65%
|  |  | COFINS | 3%
|  |  | CPRB | 4.5%
BDI referencial = |  | 28.24%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.
4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local): ISS = 3,0% (adotado 1,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.