## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma e modernização do Aviário 6 da Embrapa Suínos e Aves | SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina |  |  | 30.38% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 56781.533
1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 820 |  | 1069.116 | 1069.116 | 0 | 8552.928 | 8552.928
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | 62.98 | 82.1133 |  | 82.1133 | 20528.331 |  | 20528.331
1.3 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 111.82 | 145.7909 |  | 145.7909 | 21868.6374 |  | 21868.6374
1.8 | 100305 | SINAPI | PROJETOS AS BUILT | h | 40 | 111.82 | 43.7373 | 102.0536 | 145.7909 | 1749.491 | 4082.1456 | 5831.6366
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 82836.9326
2.1 |  |  | SAPATAS | [8 empty] | 7892.8391
2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 8.964 | 98.64 | 38.582 | 90.0248 | 128.6068 | 345.8495 | 806.9821 | 1152.8316
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 6.9254 | 22.35 | 8.742 | 20.398 | 29.1399 | 60.5417 | 141.2641 | 201.8058
2.1.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 2.6502 | 83.2274 | 32.5536 | 75.9583 | 108.5119 | 86.2726 | 201.3027 | 287.5753
2.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 11.27 | 137.09 | 53.6214 | 125.1166 | 178.7379 | 604.313 | 1410.0636 | 2014.3766
2.1.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 66.8182 | 14.2 | 5.5542 | 12.9598 | 18.514 | 371.1207 | 865.9484 | 1237.0691
2.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 34.9091 | 12.59 | 4.9245 | 11.4904 | 16.4148 | 171.9082 | 401.119 | 573.0272
2.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.4545 | 16.96 | 6.6337 | 15.4787 | 22.1124 | 42.8177 | 99.9081 | 142.7258
2.1.8 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.2625 | 247.13 | 96.6624 | 225.5457 | 322.2081 | 25.3739 | 59.2057 | 84.5796
2.1.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.91 | 882.98 | 345.3688 | 805.8605 | 1151.2293 | 659.6544 | 1539.1936 | 2198.848
2.2 |  |  | BALDRAMES E PISO | [8 empty] | 20403.7697
2.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 14.0275 | 108.42 | 42.4074 | 98.9506 | 141.358 | 594.8704 | 1388.0309 | 1982.9013
2.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 11.3737 | 22.32 | 8.7302 | 20.3706 | 29.1008 | 99.2948 | 231.688 | 330.9828
2.2.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 3.45 | 83.2274 | 32.5536 | 75.9583 | 108.5119 | 112.3101 | 262.0569 | 374.367
2.2.4 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 45.06 | 103.1 | 40.3265 | 94.0952 | 134.4218 | 1817.1136 | 4239.9318 | 6057.0454
2.2.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 95.9091 | 14.2 | 5.5542 | 12.9598 | 18.514 | 532.6971 | 1242.96 | 1775.6571
2.2.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.8182 | 12.59 | 4.9245 | 11.4904 | 16.4148 | 117.2915 | 273.6802 | 390.9717
2.2.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 48.4545 | 16.96 | 6.6337 | 15.4787 | 22.1124 | 321.4346 | 750.014 | 1071.4486
2.2.8 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 11.677 | 247.13 | 96.6624 | 225.5457 | 322.2081 | 1128.7231 | 2633.6872 | 3762.4103
2.2.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.56 | 882.98 | 345.3688 | 805.8605 | 1151.2293 | 884.1441 | 2063.0029 | 2947.1471
2.2.10 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.1341 | 196.25 | 76.7612 | 179.1095 | 255.8708 | 87.0568 | 203.1326 | 290.1894
2.2.11 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 16.7851 | 15.4 | 6.0236 | 14.055 | 20.0785 | 101.1057 | 235.9133 | 337.019
2.2.12 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1.1341 | 732.84 | 286.643 | 668.8338 | 955.4768 | 325.089 | 758.5411 | 1083.6301
2.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 47280.7654
2.3.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 22.7 | 343.78 | 134.4661 | 313.7543 | 448.2204 | 3052.3807 | 7122.2216 | 10174.6023
2.3.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 30.3 | 120.86 | 47.2732 | 110.3041 | 157.5773 | 1432.3774 | 3342.2139 | 4774.5912
2.3.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 30.3 | 160.7 | 62.8562 | 146.6645 | 209.5207 | 1904.5428 | 4443.9332 | 6348.476
2.3.4 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 22.7 | 506.69 | 198.1867 | 462.4357 | 660.6224 | 4498.8387 | 10497.2903 | 14996.129
2.3.5 | 101952 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020 | M2 | 11.3413 | 269.64 | 105.467 | 246.0896 | 351.5566 | 1196.1275 | 2790.9642 | 3987.0917
2.3.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 159.0909 | 10.78 | 4.2165 | 9.8385 | 14.055 | 670.8051 | 1565.2119 | 2236.017
2.3.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77.2727 | 14.16 | 5.5385 | 12.9233 | 18.4618 | 427.9783 | 998.616 | 1426.5943
2.3.8 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.3636 | 13.57 | 5.3078 | 12.3848 | 17.6926 | 145.2399 | 338.8931 | 484.1329
2.3.9 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.55 | 761.8 | 297.9705 | 695.2644 | 993.2348 | 461.8542 | 1077.6598 | 1539.514
2.3.10 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.32 | 763.28 | 298.5493 | 696.6151 | 995.1645 | 394.0851 | 919.532 | 1313.6171
2.4 |  |  | RESTAURAÇÕES PILARES | [8 empty] | 7259.5584
2.4.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 80 | 10.81 | 4.2282 | 9.8659 | 14.0941 | 338.2579 | 789.2684 | 1127.5262
2.4.2 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 80 | 11.4 | 4.459 | 10.4043 | 14.8633 | 356.7197 | 832.3459 | 1189.0656
2.3.3 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 80 | 47.39 | 18.5361 | 43.251 | 61.7871 | 1482.89 | 3460.0766 | 4942.9666
3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [8 empty] | 173243.8603
3.1 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 69.23 | 91.36 | 35.7346 | 83.3806 | 119.1152 | 2473.9029 | 5772.4402 | 8246.3431
3.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 96.26 | 4.84 | 1.8931 | 4.4173 | 6.3104 | 182.2315 | 425.2068 | 607.4383
3.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 96.26 | 57.58 | 22.5218 | 52.551 | 75.0728 | 2167.9524 | 5058.5557 | 7226.5081
3.4 | 02 | PROPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL | M² | 600.6 | 200.7038 | 78.5033 | 183.1743 | 261.6776 | 47149.0712 | 110014.4996 | 157163.5708
4 |  |  | ACABAMENTOS E PINTURAS | [8 empty] | 15743.6119
4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 96.26 | 3.96 | 1.5489 | 3.6141 | 5.163 | 149.0985 | 347.8965 | 496.995
4.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 543.34 | 10.88 | 4.2556 | 9.9297 | 14.1853 | 2312.2394 | 5395.2254 | 7707.4648
4.3 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 16.98 | 85.59 | 33.4777 | 78.1146 | 111.5922 | 568.4509 | 1326.3854 | 1894.8363
4.4 | 23 | SINAPI | LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES | M² | 447.08 | 9.6831 | 3.7875 | 8.8374 | 12.6248 | 1693.2948 | 3951.0211 | 5644.3159
5 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 158707.1085
5.1 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 96 | 676.69 | 264.6805 | 617.5879 | 882.2684 | 25409.3306 | 59288.438 | 84697.7685
5.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 96 | 209.16 | 81.8108 | 190.892 | 272.7028 | 7853.8409 | 18325.6287 | 26179.4696
5.3 | 87255 | PROPRIA | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 3.75 | 77.7 | 30.3916 | 70.9137 | 101.3053 | 113.9684 | 265.9263 | 379.8947
5.4 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 960 | 37.91 | 14.8281 | 34.5989 | 49.4271 | 14234.9927 | 33214.983 | 47449.9757
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [8 empty] | 260709.8096
6.1 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | 135017.9124
6.1.1 | 06 | PROPRIA | PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 72 | 180.5989 | 70.6394 | 164.8254 | 235.4648 | 5086.04 | 11867.4267 | 16953.4667
6.1.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 20.36 | 7.9636 | 18.5818 | 26.5454 | 573.3799 | 1337.8865 | 1911.2665
6.1.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 13.5 | 5.2804 | 12.3209 | 17.6013 | 63.3647 | 147.8509 | 211.2156
6.1.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 21.6 | 8.4486 | 19.7135 | 28.1621 | 160.5239 | 374.5557 | 535.0795
6.1.5 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 41.92 | 16.3966 | 38.2587 | 54.6553 | 114.7761 | 267.811 | 382.5871
6.1.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 36.59 | 14.3118 | 33.3942 | 47.706 | 57.2473 | 133.5769 | 190.8242
6.1.7 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 42.25 | 16.5257 | 38.5599 | 55.0856 | 16.5257 | 38.5599 | 55.0856
6.1.8 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 71.62 | 28.0134 | 65.3647 | 93.3782 | 56.0269 | 130.7294 | 186.7563
6.1.9 | 32 | PROPRIA | CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 1 | 42.8849 | 16.774 | 39.1394 | 55.9134 | 16.774 | 39.1394 | 55.9134
6.1.10 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 55.53 | 21.72 | 50.68 | 72.4 | 86.88 | 202.72 | 289.6001
6.1.11 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 58.17 | 22.7526 | 53.0894 | 75.842 | 68.2578 | 159.2683 | 227.5261
6.1.12 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 43.16 | 16.8816 | 39.3904 | 56.272 | 16.8816 | 39.3904 | 56.272
6.1.13 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 38.38 | 15.012 | 35.0279 | 50.0398 | 15.012 | 35.0279 | 50.0398
6.1.14 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 59.26 | 23.179 | 54.0842 | 77.2632 | 231.7896 | 540.8423 | 772.6319
6.1.15 | 97245 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 350 | 118.65 | 46.4088 | 108.2871 | 154.6959 | 16243.0664 | 37900.4881 | 54143.5545
6.1.16 | 97313 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 19 | 151.6 | 59.2968 | 138.3593 | 197.6561 | 1126.6397 | 2628.8259 | 3755.4655
6.1.17 | 97274 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 4 | 105.86 | 41.4061 | 96.6142 | 138.0203 | 165.6243 | 386.4568 | 552.0811
6.1.18 | C75 | COTAÇÃO | TALA PLANA PERFURADA ELETROCALHA 50X50MM | UNIDADE | 34 | 1.3 | 0.50848 | 1.1865 | 1.6949 | 17.2884 | 40.3396 | 57.628
6.1.19 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 | 16.33 | 6.3873 | 14.9037 | 21.2911 | 114.9717 | 268.2673 | 383.239
6.1.20 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 20.46 | 8.0027 | 18.673 | 26.6757 | 192.0654 | 448.1526 | 640.218
6.1.21 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 12.59 | 4.9245 | 11.4904 | 16.4148 | 196.9781 | 459.6156 | 656.5937
6.1.22 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 42 | 12.38 | 4.8423 | 11.2987 | 16.141 | 203.3772 | 474.5467 | 677.9238
6.1.23 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 13.76 | 5.3821 | 12.5582 | 17.9403 | 322.9252 | 753.4921 | 1076.4173
6.1.24 | C76 | COTAÇÃO | SUPORTE PRA CABO DE AÇO | UNIDADE | 204 | 5.91 | 2.3116 | 5.3938 | 7.7055 | 471.574 | 1100.3394 | 1571.9134
6.1.25 | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 102 | 3.55 | 1.3885 | 3.2399 | 4.6285 | 141.6318 | 330.4742 | 472.106
6.1.26 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1468.8 | 3.44 | 1.3455 | 3.1396 | 4.4851 | 1976.3021 | 4611.3716 | 6587.6738
6.1.27 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5362.5 | 4.97 | 1.944 | 4.5359 | 6.4799 | 10424.5166 | 24323.8721 | 34748.3887
6.1.28 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125 | 8.16 | 3.1917 | 7.4473 | 10.639 | 398.9628 | 930.9132 | 1329.876
6.1.29 | 101874 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 831.06 | 325.0608 | 758.4752 | 1083.536 | 325.0608 | 758.4752 | 1083.536
6.1.30 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 83.8 | 32.7775 | 76.4809 | 109.2584 | 32.7775 | 76.4809 | 109.2584
6.1.31 | 93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 238.87 | 93.4316 | 218.0071 | 311.4387 | 93.4316 | 218.0071 | 311.4387
6.1.32 | 33 | PROPRIA | DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 55.2642 | 21.616 | 50.4374 | 72.0534 | 86.4641 | 201.7496 | 288.2138
6.1.33 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 11.99 | 4.6898 | 10.9428 | 15.6326 | 46.8977 | 109.4279 | 156.3256
6.1.34 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 71.58 | 27.9978 | 65.3282 | 93.326 | 167.9868 | 391.9692 | 559.956
6.1.35 | 15 | PROPRIA | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 406.883 | 159.1482 | 371.3458 | 530.494 | 477.4446 | 1114.0374 | 1591.482
6.1.36 | 16 | PROPRIA | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 70.62 | 27.6223 | 64.452 | 92.0744 | 220.9784 | 515.6164 | 736.5948
6.1.37 | 17 | PROPRIA | CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 391.0934 | 152.9723 | 356.9353 | 509.9076 | 458.9168 | 1070.8059 | 1529.7228
6.1.38 | C77 | COTAÇÃO | CONECTOR COMPRESSÃO TIPO CUNHA PARA ATERRAMENTO | UNIDADE | 3 | 30.69 | 12.0041 | 28.0095 | 40.0136 | 36.0123 | 84.0286 | 120.0409
6.2 |  |  | LÓGICA | [8 empty] | 40413.6344
6.2.1 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 207.83 | 81.2906 | 189.6781 | 270.9688 | 81.2906 | 189.6781 | 270.9688
6.2.2 | 97603 | SINAPI | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 240.35 | 94.0105 | 219.3578 | 313.3683 | 470.0525 | 1096.7892 | 1566.8417
6.2.3 | C42 | COTAÇÃO | PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ | UNIDADE | 2 | 937.38 | 366.6468 | 855.5092 | 1222.156 | 733.2936 | 1711.0185 | 2444.3121
6.2.4 | 4656 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 344 | 16.77 | 6.5594 | 15.3053 | 21.8647 | 2256.4397 | 5265.026 | 7521.4657
6.2.5 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 344 | 23.98 | 9.3795 | 21.8856 | 31.2651 | 3226.5608 | 7528.6419 | 10755.2027
6.2.6 | C43 | COTAÇÃO | SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS | UNIDADE | 1 | 4699 | 1837.9669 | 4288.5893 | 6126.5562 | 1837.9669 | 4288.5893 | 6126.5562
6.2.7 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 730.24 | 285.6261 | 666.4608 | 952.0869 | 285.6261 | 666.4608 | 952.0869
6.2.8 | C44 | COTAÇÃO | NVR COM HD | UNIDADE | 1 | 3151.135 | 1232.5349 | 2875.9149 | 4108.4498 | 1232.5349 | 2875.9149 | 4108.4498
6.2.9 | 43836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | 1 | 2660.33 | 1040.5615 | 2427.9768 | 3468.5383 | 1040.5615 | 2427.9768 | 3468.5383
6.2.10 | C45 | COTAÇÃO | FONTE NOBRAK 520W 1U | UNIDADE | 1 | 1799 | 703.6609 | 1641.8753 | 2345.5362 | 703.6609 | 1641.8753 | 2345.5362
6.2.11 | C25 | COTAÇÃO | CONECTOR RJ45 | UNIDADE | 12 | 0.39333 | 0.15385 | 0.35898 | 0.51283 | 1.8462 | 4.3078 | 6.1539
6.2.12 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 12 | 54.17 | 21.1881 | 49.4388 | 70.6268 | 254.2566 | 593.2655 | 847.5222
6.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 85278.2629
6.3.1 | 14 | PROPRIA | BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | M | 360 | 62.999 | 24.6414 | 57.4967 | 82.1381 | 8870.9144 | 20698.8002 | 29569.7146
6.3.2 | 15 | PROPRIA | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 24 | 406.883 | 159.1482 | 371.3458 | 530.494 | 3819.5567 | 8912.2991 | 12731.8558
6.3.3 | 16 | PROPRIA | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 240 | 70.62 | 27.6223 | 64.452 | 92.0744 | 6629.3533 | 15468.4909 | 22097.8442
6.3.4 | 17 | PROPRIA | CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 6 | 391.0934 | 152.9723 | 356.9353 | 509.9076 | 917.8337 | 2141.6119 | 3059.4455
6.3.5 | 18 | PROPRIA | TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 42 | 25.1528 | 9.8383 | 22.9559 | 32.7942 | 413.2066 | 964.1488 | 1377.3554
6.3.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 | 28.68 | 11.2179 | 26.1751 | 37.393 | 403.8442 | 942.3032 | 1346.1474
6.3.7 | 19 | PROPRIA | QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 451.9747 | 176.7854 | 412.4993 | 589.2847 | 176.7854 | 412.4993 | 589.2847
6.3.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 101.14 | 87.69 | 34.2991 | 80.0312 | 114.3302 | 3469.0076 | 8094.3511 | 11563.3587
6.3.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 101.14 | 22.32 | 8.7302 | 20.3706 | 29.1008 | 882.977 | 2060.2796 | 2943.2565
7 |  |  | CLIMATIZAÇÃO SALA | [8 empty] | 3001.1911
7.1 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2301.88 | 900.3573 | 2100.8338 | 3001.1911 | 900.3573 | 2100.8338 | 3001.1911
8 |  |  | PPCI | [8 empty] | 2976.2727
8.1 | 07 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 165.7099 | 64.8158 | 151.2368 | 216.0526 | 129.6315 | 302.4736 | 432.1051
8.2 | 08 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 192.8466 | 75.43 | 176.0033 | 251.4334 | 75.43 | 176.0033 | 251.4334
8.3 | 09 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 45.8522 | 17.9346 | 41.8474 | 59.7821 | 17.9346 | 41.8474 | 59.7821
8.4 | 10 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 234.6655 | 91.7871 | 214.1698 | 305.9569 | 91.7871 | 214.1698 | 305.9569
8.5 | 11 | PROPRIA | PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 10.0422 | 3.9279 | 9.1651 | 13.093 | 11.7837 | 27.4953 | 39.2789
8.6 | 12 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 14.1755 | 5.5446 | 12.9374 | 18.482 | 16.6338 | 38.8122 | 55.4461
8.7 | 13 | PROPRIA | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 7 | 200.7615 | 78.5259 | 183.227 | 261.7529 | 549.6811 | 1282.5892 | 1832.2703
9 |  |  | HIDROSSANITÁRIO | [8 empty] | 124908.8517
9.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 74.47 | 29.1282 | 67.9658 | 97.094 | 29.1282 | 67.9658 | 97.094
9.2 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 218.84 | 85.5971 | 199.7265 | 285.3236 | 85.5971 | 199.7265 | 285.3236
9.3 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.8 | 4.6155 | 10.7694 | 15.3848 | 4.6155 | 10.7694 | 15.3848
9.4 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 427.69 | 55.56 | 21.7317 | 50.7074 | 72.4391 | 9294.4472 | 21687.0435 | 30981.4907
9.5 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 57.28 | 27.73 | 10.8463 | 25.3081 | 36.1544 | 621.2768 | 1449.6458 | 2070.9225
9.6 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2.35 | 22.24 | 8.699 | 20.2976 | 28.9965 | 20.4425 | 47.6993 | 68.1418
9.7 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40.99 | 27.82 | 10.8815 | 25.3902 | 36.2717 | 446.0333 | 1040.7443 | 1486.7776
9.8 | 305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 20 | 9.58 | 3.7471 | 8.7433 | 12.4904 | 74.9424 | 174.8657 | 249.8081
9.9 | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 24 | 3.04 | 1.1891 | 2.7745 | 3.9636 | 28.5376 | 66.5877 | 95.1252
9.10 | 20085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 2.04 | 0.79793 | 1.8618 | 2.6598 | 5.5855 | 13.0328 | 18.6183
9.11 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 41.6 | 16.2714 | 37.9667 | 54.2381 | 16.2714 | 37.9667 | 54.2381
9.12 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.69 | 5.3547 | 12.4943 | 17.849 | 5.3547 | 12.4943 | 17.849
9.13 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 28.21 | 11.0341 | 25.7461 | 36.7802 | 143.4428 | 334.6998 | 478.1426
9.14 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11.15 | 4.3612 | 10.1762 | 14.5374 | 4.3612 | 10.1762 | 14.5374
9.15 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.69 | 6.137 | 14.3196 | 20.4566 | 6.137 | 14.3196 | 20.4566
9.16 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.93 | 4.2752 | 9.9754 | 14.2505 | 4.2752 | 9.9754 | 14.2505
9.17 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 101.17 | 39.5716 | 92.3338 | 131.9054 | 791.4327 | 1846.6762 | 2638.1089
9.18 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 27.42 | 10.7251 | 25.0251 | 35.7502 | 53.6253 | 125.1257 | 178.751
9.19 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15 | 5.8671 | 13.6899 | 19.557 | 11.7342 | 27.3798 | 39.114
9.20 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 42.1 | 16.467 | 38.423 | 54.89 | 16.467 | 38.423 | 54.89
9.21 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.58 | 7.2674 | 16.9572 | 24.2246 | 14.5348 | 33.9144 | 48.4492
9.22 | 7091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 15.11 | 5.9101 | 13.7903 | 19.7004 | 11.8203 | 27.5806 | 39.4008
9.23 | 7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.1 | 2.7771 | 6.4799 | 9.257 | 2.7771 | 6.4799 | 9.257
9.24 | 40 | SINAPI | CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 11 | 1046.12 | 409.1794 | 954.7519 | 1363.9313 | 4500.9731 | 10502.2707 | 15003.2438
9.25 | C32 | COTAÇÃO | KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR ÁGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 | UNIDADE | 1 | 12649.99 | 4947.9171 | 11545.1399 | 16493.057 | 4947.9171 | 11545.1399 | 16493.057
9.26 | 39319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.62 | 3.3716 | 7.8671 | 11.2388 | 3.3716 | 7.8671 | 11.2388
9.27 | 98082 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3964.24 | 1550.5728 | 3618.0033 | 5168.5761 | 1550.5728 | 3618.0033 | 5168.5761
9.28 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3389.05 | 1325.593 | 3093.0504 | 4418.6434 | 1325.593 | 3093.0504 | 4418.6434
9.29 | C33 | PROPRIA | ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA BSP/NPT 1" | UNIDADE | 1 | 393.15 | 153.7767 | 358.8123 | 512.589 | 153.7767 | 358.8123 | 512.589
9.30 | C34 | PROPRIA | CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2' | UNIDADE | 1 | 433.04 | 169.3793 | 395.2183 | 564.5976 | 169.3793 | 395.2183 | 564.5976
9.31 | C35 | PROPRIA | ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO | UNIDADE | 1 | 479.685 | 187.624 | 437.7893 | 625.4133 | 187.624 | 437.7893 | 625.4133
9.32 | C36 | PROPRIA | FILTRO PARA NEBULIZACÃO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSÃO | UNIDADE | 2 | 206.895 | 80.9249 | 188.8248 | 269.7497 | 161.8498 | 377.6496 | 539.4994
9.33 | C37 | PROPRIA | DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIÁRIOS | UNIDADE | 1 | 2671.48 | 1044.9227 | 2438.1529 | 3483.0756 | 1044.9227 | 2438.1529 | 3483.0756
9.34 | 102621 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 11369.16 | 4446.9332 | 10376.1776 | 14823.1108 | 4446.9332 | 10376.1776 | 14823.1108
9.35 | C39 | COTAÇÃO | BOMBA SUBMERSÍVEL 1CV 14MCA | UNIDADE | 2 | 3214.95 | 1257.4955 | 2934.1563 | 4191.6518 | 2514.9911 | 5868.3125 | 8383.3036
9.36 | C40 | PROPRIA | FILTRO T COMPACT 2" | UNIDADE | 1 | 4881.83 | 1909.479 | 4455.451 | 6364.93 | 1909.479 | 4455.451 | 6364.93
9.37 | 12774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 1 | 198.39 | 77.5983 | 181.0626 | 258.6609 | 77.5983 | 181.0626 | 258.6609
9.38 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 587.28 | 229.7087 | 535.987 | 765.6957 | 229.7087 | 535.987 | 765.6957
9.39 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 30.78 | 12.0393 | 28.0917 | 40.131 | 120.3929 | 280.9167 | 401.3096
9.40 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 45.26 | 17.703 | 41.307 | 59.01 | 35.406 | 82.614 | 118.02
9.41 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 63.57 | 24.8648 | 58.0178 | 82.8826 | 74.5943 | 174.0534 | 248.6477
9.42 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 19.48 | 7.6194 | 17.7786 | 25.398 | 45.7164 | 106.6717 | 152.3881
9.43 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 11.05 | 4.3221 | 10.0849 | 14.407 | 4.3221 | 10.0849 | 14.407
9.44 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.92 | 5.0535 | 11.7916 | 16.8451 | 10.1071 | 23.5831 | 33.6902
9.45 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.42 | 3.2934 | 7.6846 | 10.978 | 3.2934 | 7.6846 | 10.978
9.46 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 23.19 | 9.0705 | 21.1646 | 30.2351 | 9.0705 | 21.1646 | 30.2351
9.47 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 10.18 | 3.9818 | 9.2909 | 13.2727 | 59.7271 | 139.3632 | 199.0903
9.48 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 13.84 | 5.4134 | 12.6312 | 18.0446 | 27.0669 | 63.1561 | 90.223
9.49 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 20.43 | 7.991 | 18.6456 | 26.6366 | 55.9369 | 130.5195 | 186.4564
9.50 | 3524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 7.65 | 2.9922 | 6.9818 | 9.9741 | 5.9844 | 13.9637 | 19.9481
9.51 | 3532 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 17.67 | 6.9114 | 16.1267 | 23.0381 | 34.5572 | 80.6335 | 115.1907
9.52 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.31 | 8.7263 | 20.3614 | 29.0878 | 8.7263 | 20.3614 | 29.0878
9.53 | 3869 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 2.94 | 1.15 | 2.6832 | 3.8332 | 2.2999 | 5.3664 | 7.6663
9.54 | 3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 0.78 | 0.30509 | 0.71187 | 1.017 | 1.2204 | 2.8475 | 4.0679
9.55 | 3903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.89 | 0.73925 | 1.7249 | 2.4642 | 0.73925 | 1.7249 | 2.4642
9.56 | 3863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.14 | 1.6193 | 3.7784 | 5.3977 | 1.6193 | 3.7784 | 5.3977
9.57 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.87 | 5.034 | 11.7459 | 16.7799 | 30.2038 | 70.4756 | 100.6794
9.58 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 19.27 | 7.5373 | 17.587 | 25.1242 | 37.6863 | 87.9348 | 125.6211
9.59 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 30.64 | 11.9845 | 27.9639 | 39.9484 | 35.9536 | 83.8917 | 119.8453
9.60 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 22.17 | 24.75 | 9.6807 | 22.5883 | 32.2691 | 214.6215 | 500.7834 | 715.4048
9.61 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 79.42 | 19.17 | 7.4982 | 17.4957 | 24.9938 | 595.5034 | 1389.5079 | 1985.0112
9.62 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 34.65 | 29.8 | 11.656 | 27.1973 | 38.8532 | 403.8794 | 942.3853 | 1346.2648
9.63 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 550.11 | 215.17 | 502.0634 | 717.2334 | 215.17 | 502.0634 | 717.2334
9.64 |  | PROPRIA | ASSENTO ALMOFADADO | unid | 1 | 150 | 58.671 | 136.899 | 195.57 | 58.671 | 136.899 | 195.57
9.65 |  | PROPRIA | LIXEIRA PEDAL INOX 12L | unid | 1 | 100 | 39.114 | 91.266 | 130.38 | 39.114 | 91.266 | 130.38
9.66 |  | PROPRIA | SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 3 POSIÇÕES INOX | unid | 1 | 130 | 50.8482 | 118.6458 | 169.494 | 50.8482 | 118.6458 | 169.494
9.67 | 102144 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | m² | 0.36 | 516.75 | 202.1216 | 471.6171 | 673.7387 | 72.7638 | 169.7821 | 242.5459
9.68 | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 2 | 86.45 | 33.8141 | 78.8995 | 112.7135 | 67.6281 | 157.7989 | 225.427
9.69 | 6141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 1 | 5.14 | 2.0105 | 4.6911 | 6.7015 | 2.0105 | 4.6911 | 6.7015
9.70 | 11683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 1 | 47.8 | 18.6965 | 43.6251 | 62.3216 | 18.6965 | 43.6251 | 62.3216
9.71 | 13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 103.5 | 40.483 | 94.4603 | 134.9433 | 40.483 | 94.4603 | 134.9433
9.72 | 11696 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | 1 | 170.59 | 66.7246 | 155.6907 | 222.4152 | 66.7246 | 155.6907 | 222.4152
9.73 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 22.12 | 8.652 | 20.188 | 28.8401 | 51.9121 | 121.1282 | 173.0403
9.74 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 64.81 | 25.3498 | 59.1495 | 84.4993 | 25.3498 | 59.1495 | 84.4993
9.75 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 46.43 | 18.1606 | 42.3748 | 60.5354 | 18.1606 | 42.3748 | 60.5354
9.76 | 37399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 1 | 22.92 | 8.9649 | 20.9182 | 29.8831 | 8.9649 | 20.9182 | 29.8831
10 |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [8 empty] | 36652.1883
10.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.4 | 10.11 | 3.9544 | 9.227 | 13.1814 | 33.2172 | 77.5067 | 110.7239
10.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 21.21 | 1321.4 | 516.8524 | 1205.9889 | 1722.8413 | 10962.4393 | 25579.0251 | 36541.4644
11 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 521426.1285
11.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1256.68 | 3.82 | 1.4942 | 3.4864 | 4.9805 | 1877.6745 | 4381.2404 | 6258.9148
11.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1294.74 | 47.11 | 18.4266 | 42.9954 | 61.422 | 23857.6631 | 55667.8805 | 79525.5436
11.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1294.74 | 202.37 | 79.155 | 184.695 | 263.85 | 102485.147 | 239132.0097 | 341617.1568
11.4 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 165.52 | 62.69 | 24.5206 | 57.2147 | 81.7352 | 4058.6442 | 9470.1698 | 13528.8139
11.5 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 890 | 10.66 | 4.1696 | 9.729 | 13.8985 | 3710.9016 | 8658.7705 | 12369.6721
11.6 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 890 | 11.32 | 4.4277 | 10.3313 | 14.759 | 3940.6573 | 9194.867 | 13135.5242
11.7 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 890 | 47.39 | 18.5361 | 43.251 | 61.7871 | 16497.1509 | 38493.3521 | 54990.503
12 |  |  | EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 6 | [8 empty] | 731205.9688
12.1 | C83 | MERCADO LOCAL | CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL 168 UNIDADES | unid | 1 | 190883.44 | 74662.1487 | 174211.6804 | 248873.8291 | 74662.1487 | 174211.6804 | 248873.8291
12.2 | C84 | MERCADO LOCAL | PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO | unid | 1 | 110600 | 43260.084 | 100940.196 | 144200.28 | 43260.084 | 100940.196 | 144200.28
12.3 | C85 | MERCADO LOCAL | COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - | unid | 168 | 52.6 | 20.574 | 48.0059 | 68.5799 | 3456.426 | 8064.9939 | 11521.4198
12.4 | C86 | MERCADO LOCAL | EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 | UNID | 6 | 5480 | 2143.4472 | 5001.3768 | 7144.824 | 12860.6832 | 30008.2608 | 42868.944
12.5 | C87 | COTAÇÃO | SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 | UNIDADE | 1 | 23735 | 9283.7079 | 21661.9851 | 30945.693 | 9283.7079 | 21661.9851 | 30945.693
12.6 | C88 | MERCADO LOCAL | TUBULAÇÃO PARA FORNALHA | unid | 1 | 2500 | 977.85 | 2281.65 | 3259.5 | 977.85 | 2281.65 | 3259.5
12.7 | C89 | MERCADO LOCAL | FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR – AC AVES | unid | 1 | 45000 | 17601.3 | 41069.7 | 58671 | 17601.3 | 41069.7 | 58671
12.8 | C90 | COTAÇÃO | SISTEMA COOLING EXTERNO P/ENTRADA AR | UNIDADE | 1 | 44700 | 17483.958 | 40795.902 | 58279.86 | 17483.958 | 40795.902 | 58279.86
12.9 | C91 | COTAÇÃO | SISTEMA FERRAGEM COM AMNEJO EXTERNO P/ENTRADA AR | UNIDADE | 1 | 24527.7 | 9593.7646 | 22385.4507 | 31979.2153 | 9593.7646 | 22385.4507 | 31979.2153
12.10 | C92 | COTAÇÃO | CIRCULADOR DE AR C/ MOTOR 0,5CV TRIF 380 V | UNIDADE | 8 | 1785 | 698.1849 | 1629.0981 | 2327.283 | 5585.4792 | 13032.7848 | 18618.264
12.11 | C93 | COTAÇÃO | SISTEMA INLETS - GALPÃO COM PAREDE ISOPAINEL | UNIDADE | 1 | 51843.45 | 20278.047 | 47315.4431 | 67593.4901 | 20278.047 | 47315.4431 | 67593.4901
12.12 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 280 | 39.43 | 15.4227 | 35.9862 | 51.4088 | 4318.3421 | 10076.1315 | 14394.4735
[10 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL GERAL
[9 empty] | TOTAL SEM BDI | 519688.6306 | 1143291.4715 | 1662980.1021
[9 empty] | TOTAL DO BDI | 157881.406 | 347331.949 | 505213.355
[9 empty] | TOTAL GERAL | 677570.0366 | 1490623.4205 | 2168193.4571

## CRONOGRAMA
Obra | Reforma e modernização do Aviário 6 da Embrapa Suínos e Aves
CRONOGRAMA
Item | Descrição
|  | Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 56781.533 | 12.5% | 7097.6916 | 12.5% | 7097.6916 | 12.5% | 7097.6916 | 12.5% | 7097.6916 | 12.5% | 7097.6916 | 12.5% | 7097.6916 | 12.5% | 7097.6916 | 12.5% | 7097.6916 | 100% | 56781.533
2 | INFRAESTRUTURA | 82836.9326 | 50% | 41418.4663 | 50% | 41418.4663 | [12 empty] | 100% | 82836.9326
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 173243.8603 |  |  |  |  | 50% | 86621.9302 | 50% | 86621.9302 | [8 empty] | 100% | 173243.8603
4 | ACABAMENTOS E PINTURAS | 15743.6119 | [10 empty] | 100% | 15743.6119 |  |  |  |  | 100% | 15743.6119
5 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 158707.1085 |  |  | 50% | 79353.5542 | 50% | 79353.5542 | [10 empty] | 100% | 158707.1085
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 260709.8096 | [8 empty] | 50% | 130354.9048 | 50% | 130354.9048 |  |  |  |  | 100% | 260709.8096
7 | CLIMATIZAÇÃO SALA | 3001.1911 | [10 empty] | 100% | 3001.1911 |  |  |  |  | 100% | 3001.1911
8 | PPCI | 2976.2727 | [10 empty] | 100% | 2976.2727 |  |  |  |  | 100% | 2976.2727
9 | HIDROSSANITÁRIO | 124908.8517 |  |  |  |  | 100% | 124908.8517 | [10 empty] | 100% | 124908.8517
10 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 36652.1883 | [6 empty] | 100% | 36652.1883 | [8 empty] | 100% | 36652.1883
11 | COBERTURA | 521426.1285 | [10 empty] | 100% | 521426.1285 |  |  |  |  | 100% | 521426.1285
12 | EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 6 | 731205.9688 | [12 empty] | 50% | 365602.9844 | 50% | 365602.9844 | 100% | 731205.9688
| TOTAL | 2168193.4571 | 2.238% | 48516.1579 | 5.898% | 127869.7122 | 13.74% | 297982.0277 | 6.013% | 130371.8101 | 6.339% | 137452.5964 | 31.39% | 680599.8007 | 17.19% | 372700.676 | 17.19% | 372700.676 | 100% | 2168193.4571
330

## COMPOSIÇÃO BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
OBRA: Reforma e modernização do Aviário 6 da Embrapa Suínos e Aves
ENDEREÇO: | Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, Km 110, s/n Vila Tamanduá, Concórdia-SC, 89715-899.
DATA BASE: | 2025-05-08
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  |  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 5.5%
Seguros e Garantias |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 1%
Riscos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.3%
Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.5%
Valores Propostos (%)
Impostos |  | Tributos | ISS | 2% | 9.15%
|  |  | PIS | 0.65%
|  |  | COFINS | 3%
|  |  | CPRB | 4.5%
BDI referencial = |  | 30.38%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.
4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local): ISS = 3,0% (adotado 1,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.