## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma de Área de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves | SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina |  |  | 28.24% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 34342.4155
1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 847.5 |  | 1086.834 | 1086.834 | 0 | 6521.004 | 6521.004
1.2 | 4069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 51.6 | 66.1718 |  | 66.1718 | 7940.6208 |  | 7940.6208
1.3 | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 129.19 | 165.6733 |  | 165.6733 | 13253.8605 |  | 13253.8605
1.4 | 2708 | SINAPI | PROJETOS AS BUILT | h | 40 | 129.19 | 49.702 | 115.9713 | 165.6733 | 5964.2372 | 662.693 | 6626.9302
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 22728.781
2.1 |  |  | SAPATAS | [8 empty] | 2620.247
2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M | 3.8773 | 108.42 | 41.7113 | 97.3265 | 139.0378 | 161.7253 | 377.359 | 539.0843
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | UN | 3.1618 | 24.28 | 9.341 | 21.7957 | 31.1367 | 29.5344 | 68.9136 | 98.4479
2.1.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | KG | 0.93008 | 83.2274 | 32.0192 | 74.7116 | 106.7308 | 29.7806 | 69.4881 | 99.2687
2.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | KG | 3.42 | 148.68 | 57.2002 | 133.4671 | 190.6672 | 195.6246 | 456.4574 | 652.0819
2.1.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 19.9091 | 15.25 | 5.867 | 13.6896 | 19.5566 | 116.8062 | 272.5479 | 389.3541
2.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | M3 | 10.6364 | 13.5 | 5.1937 | 12.1187 | 17.3124 | 55.2423 | 128.8987 | 184.141
2.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | M3 | 1.8182 | 18.32 | 7.0481 | 16.4455 | 23.4936 | 12.8147 | 29.9009 | 42.7156
2.1.8 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M³ | 0.07625 | 256.39 | 98.6384 | 230.1562 | 328.7945 | 7.5212 | 17.5494 | 25.0706
2.1.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M2 | 0.54 | 852.11 | 327.8238 | 764.9221 | 1092.7459 | 177.0248 | 413.0579 | 590.0828
2.2 |  |  | BALDRAMES | [8 empty] | 1557.5522
2.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.443 | 119.15 | 45.8394 | 106.9586 | 152.798 | 66.1462 | 154.3412 | 220.4875
2.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1.17 | 24.28 | 9.341 | 21.7957 | 31.1367 | 10.929 | 25.5009 | 36.4299
2.2.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 0.3549 | 83.2274 | 32.0192 | 74.7116 | 106.7308 | 11.3636 | 26.5151 | 37.8788
2.2.4 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.22 | 110.75 | 42.6077 | 99.4181 | 142.0258 | 179.8047 | 419.5442 | 599.3489
2.2.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.2727 | 15.25 | 5.867 | 13.6896 | 19.5566 | 77.8708 | 181.6986 | 259.5694
2.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.7273 | 18.32 | 7.0481 | 16.4455 | 23.4936 | 40.3662 | 94.1878 | 134.5541
2.2.7 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.0546 | 256.39 | 98.6384 | 230.1562 | 328.7945 | 5.3857 | 12.5665 | 17.9522
2.2.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.23 | 852.11 | 327.8238 | 764.9221 | 1092.7459 | 75.3995 | 175.9321 | 251.3315
2.3 |  |  | PISO SOBRE SOLO | [8 empty] | 4711.0482
2.3.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.43056 | 202.56 | 77.9289 | 181.8341 | 259.7629 | 33.5531 | 78.2905 | 111.8435
2.3.2 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 6.3723 | 16.63 | 6.3979 | 14.9284 | 21.3263 | 40.7692 | 95.1282 | 135.8974
2.3.3 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.43056 | 705.89 | 271.57 | 633.6633 | 905.2333 | 116.9272 | 272.8301 | 389.7573
2.3.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2022 ( VAGA PCD) | M3 | 4.5 | 705.89 | 271.57 | 633.6633 | 905.2333 | 1222.065 | 2851.485 | 4073.55
2.4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 13839.9336
2.4.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.56 | 347.77 | 133.7941 | 312.1862 | 445.9802 | 476.3069 | 1111.3828 | 1587.6897
2.4.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 8.1 | 124.02 | 47.713 | 111.3303 | 159.0432 | 386.4751 | 901.7752 | 1288.2503
2.4.3 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.19 | 255.02 | 98.1113 | 228.9264 | 327.0376 | 312.975 | 730.2751 | 1043.2501
2.4.4 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 3.19 | 612.94 | 235.8103 | 550.224 | 786.0343 | 752.2348 | 1755.2145 | 2507.4493
2.4.5 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11.6 | 172.38 | 66.318 | 154.7421 | 221.0601 | 769.2892 | 1795.0081 | 2564.2973
2.4.6 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 3.56 | 520.92 | 200.4083 | 467.6195 | 668.0278 | 713.4537 | 1664.7253 | 2378.179
2.4.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.7273 | 11.49 | 4.4204 | 10.3143 | 14.7348 | 219.8161 | 512.9042 | 732.7202
2.4.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.1818 | 15.23 | 5.8593 | 13.6717 | 19.531 | 124.1103 | 289.5908 | 413.7011
2.4.9 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.7 | 14.56 | 5.6015 | 13.0702 | 18.6717 | 82.3424 | 192.1322 | 274.4746
2.4.10 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.56 | 736.75 | 283.4425 | 661.3657 | 944.8082 | 158.7278 | 370.3648 | 529.0926
2.4.11 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.55 | 738.43 | 284.0888 | 662.8738 | 946.9626 | 156.2488 | 364.5806 | 520.8294
3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [8 empty] | 50087.2684
3.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 31.584 | 62.05 | 23.8719 | 55.701 | 79.5729 | 753.9693 | 1759.2618 | 2513.2311
3.2 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 134.04 | 72.6 | 27.9307 | 65.1716 | 93.1022 | 3743.8273 | 8735.597 | 12479.4242
3.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 294.9 | 5.06 | 1.9467 | 4.5423 | 6.4889 | 574.0769 | 1339.5127 | 1913.5896
3.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 294.9 | 60.9 | 23.4294 | 54.6687 | 78.0982 | 6909.3442 | 16121.8032 | 23031.1474
3.5 | 02 | PROPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL ( FUMIGADOR) | M² | 18.06 | 200.7038 | 77.2148 | 180.1678 | 257.3825 | 1394.4986 | 3253.8301 | 4648.3288
3.6 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS ( RECEPÇÃO) | M² | 8 | 209.33 | 80.5334 | 187.9114 | 268.4448 | 644.2675 | 1503.2908 | 2147.5583
3.7 | 102238 | SINAPI | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_01/2021 ( BANCADA RECEPÇÃO) | M² | 30 | 87.18 | 33.5399 | 78.2597 | 111.7996 | 1006.1967 | 2347.7923 | 3353.989
4 |  |  | ACABAMENTOS E PINTURAS | [8 empty] | 73851.4473
4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 418.22 | 4.23 | 1.6274 | 3.7972 | 5.4246 | 680.5968 | 1588.0593 | 2268.6561
4.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 418.22 | 34.49 | 13.269 | 30.961 | 44.23 | 5549.3582 | 12948.5024 | 18497.8606
4.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 191.77 | 11.42 | 4.3935 | 10.2515 | 14.645 | 842.542 | 1965.9312 | 2808.4732
4.4 | 23 | PROPRIA | LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES | M² | 191.77 | 9.6831 | 3.7253 | 8.6923 | 12.4176 | 714.3985 | 1666.9298 | 2381.3283
4.5 | 45 | PROPRIA | REVESTIMENTO CERÂMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 327.12 | 102.0464 | 39.2593 | 91.605 | 130.8643 | 12842.5036 | 29965.8416 | 42808.3452
4.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 149.74 | 26.49 | 10.1912 | 23.7795 | 33.9708 | 1526.0352 | 3560.7488 | 5086.784
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 29681.1501
5.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 724.64 | 31.94 | 12.288 | 28.6719 | 40.9599 | 8904.345 | 20776.805 | 29681.1501
6 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 58575.802
6.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 156.21 | 26.49 | 10.1912 | 23.7795 | 33.9708 | 1591.9725 | 3714.6024 | 5306.5749
6.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.35 | 229.74 | 88.3856 | 206.233 | 294.6186 | 119.3205 | 278.4146 | 397.7351
6.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 158.97 | 102.99 | 39.6223 | 92.4521 | 132.0744 | 6298.7591 | 14697.1045 | 20995.8636
6.4 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 48.86 | 0.81 | 0.31162 | 0.72712 | 1.0387 | 15.2259 | 35.5271 | 50.753
6.5 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2.443 | 239.29 | 92.0596 | 214.8058 | 306.8655 | 224.9017 | 524.7707 | 749.6724
6.6 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 48.86 | 3.41 | 1.3119 | 3.0611 | 4.373 | 64.0992 | 149.5648 | 213.664
6.7 | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 123.1272 | 14.36 | 5.5246 | 12.8907 | 18.4153 | 680.226 | 1587.1939 | 2267.4199
6.8 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1.852 | 187.86 | 72.2735 | 168.6382 | 240.9117 | 133.8505 | 312.3179 | 446.1684
6.9 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 4.886 | 705.89 | 271.57 | 633.6633 | 905.2333 | 1326.891 | 3096.0791 | 4422.9701
6.10 | 87694 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 48.86 | 131.13 | 50.4483 | 117.7128 | 168.1611 | 2464.9056 | 5751.4464 | 8216.3519
6.11 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 4.08 | 64.05 | 24.6413 | 57.4964 | 82.1377 | 100.5366 | 234.5853 | 335.1219
6.12 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 2.72 | 140.67 | 54.1186 | 126.2766 | 180.3952 | 147.2025 | 343.4725 | 490.675
6.13 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 3 | 35.41 | 13.6229 | 31.7868 | 45.4098 | 40.8688 | 95.3605 | 136.2294
6.1.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 22.6 | 118.27 | 45.5008 | 106.1686 | 151.6694 | 1028.3189 | 2399.4107 | 3427.7295
6.1.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 51.785 | 167.43 | 64.4137 | 150.2986 | 214.7122 | 3335.6619 | 7783.2111 | 11118.8729
7 |  |  | FORRO | [8 empty] | 29629.6063
7.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 175.38 | 2.18 | 0.83869 | 1.9569 | 2.7956 | 147.0894 | 343.2086 | 490.2979
7.2 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 302 | 75.24 | 28.9463 | 67.5414 | 96.4878 | 8741.7925 | 20397.5158 | 29139.3084
8 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | 58000.9194
8.1 | 06 | PROPRIA | PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 180.5989 | 69.48 | 162.12 | 231.6 | 277.92 | 648.48 | 926.4
8.2 |  | LOCAL | Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado Frio Estrutura Branco-frio | UN | 31 | 200 | 76.944 | 179.536 | 256.48 | 2385.264 | 5565.616 | 7950.88
8.3 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54 | 21.96 | 8.4485 | 19.7131 | 28.1615 | 456.2164 | 1064.5049 | 1520.7212
8.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 14.62 | 5.6246 | 13.1241 | 18.7487 | 129.3659 | 301.8539 | 431.2198
8.5 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 23.55 | 9.0602 | 21.1404 | 30.2005 | 190.2633 | 443.9476 | 634.2109
8.6 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 41.79 | 16.0774 | 37.514 | 53.5915 | 48.2323 | 112.5421 | 160.7745
8.7 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 26.91 | 10.3528 | 24.1566 | 34.5094 | 31.0584 | 72.4697 | 103.5282
8.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 37.86 | 14.5655 | 33.9862 | 48.5517 | 305.8755 | 713.7095 | 1019.5849
8.9 | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 153.04 | 58.8775 | 137.3809 | 196.2585 | 58.8775 | 137.3809 | 196.2585
8.10 | 47 | PROPRIA | CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 2 | 59.9083 | 23.0479 | 53.7784 | 76.8264 | 46.0958 | 107.5569 | 153.6527
8.11 | 32 | PROPRIA | CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 3 | 42.8849 | 16.4987 | 38.4969 | 54.9956 | 49.4961 | 115.4908 | 164.9869
8.12 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 42.03 | 16.1698 | 37.7295 | 53.8993 | 97.0187 | 226.3769 | 323.3956
8.13 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 60.89 | 23.4256 | 54.6597 | 78.0853 | 398.2352 | 929.2155 | 1327.4507
8.14 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 80 | 92.95 | 35.7597 | 83.4394 | 119.1991 | 2860.7779 | 6675.1485 | 9535.9264
8.15 | 4656 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 263.2 | 16.77 | 6.4518 | 15.0541 | 21.5058 | 1698.1018 | 3962.2374 | 5660.3392
8.16 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.16 | 22.5 | 8.6562 | 20.1978 | 28.854 | 113.9156 | 265.803 | 379.7186
8.17 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82.4967 | 13.47 | 5.1822 | 12.0917 | 17.2739 | 427.5126 | 997.5294 | 1425.0421
8.18 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 167.4933 | 20.98 | 8.0714 | 18.8333 | 26.9048 | 1351.9097 | 3154.456 | 4506.3657
8.19 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1136 | 5.15 | 1.9813 | 4.6231 | 6.6044 | 2250.7659 | 5251.7871 | 7502.553
8.20 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 10.68 | 4.1088 | 9.5872 | 13.696 | 3697.9286 | 8628.5002 | 12326.4288
8.21 | 101874 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 831.06 | 319.7254 | 746.0259 | 1065.7513 | 319.7254 | 746.0259 | 1065.7513
8.22 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 103.37 | 39.7685 | 92.7932 | 132.5617 | 39.7685 | 92.7932 | 132.5617
8.23 | 93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 238.87 | 91.8981 | 214.4288 | 306.3269 | 91.8981 | 214.4288 | 306.3269
8.24 | 33 | PROPRIA | DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 55.2642 | 21.2612 | 49.6096 | 70.8708 | 21.2612 | 49.6096 | 70.8708
8.25 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 11.64 | 4.4781 | 10.449 | 14.9271 | 26.8688 | 62.694 | 89.5628
8.26 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.51 | 4.8128 | 11.23 | 16.0428 | 9.6257 | 22.46 | 32.0856
8.27 | 93656 | PROPRIA | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.12 | 5.4322 | 12.6752 | 18.1075 | 16.2967 | 38.0257 | 54.3225
9 |  |  | LÓGICA | [8 empty] | 39671.7301
9.1 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 214.16 | 82.3916 | 192.2471 | 274.6388 | 82.3916 | 192.2471 | 274.6388
9.2 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11 | 20.98 | 8.0714 | 18.8333 | 26.9048 | 88.7857 | 207.1666 | 295.9523
9.3 | 4656 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 16.77 | 6.4518 | 15.0541 | 21.5058 | 645.1754 | 1505.4094 | 2150.5848
9.4 | 97602 | SINAPI | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 249.67 | 96.053 | 224.1238 | 320.1768 | 96.053 | 224.1238 | 320.1768
9.5 |  |  | CÂMARA INTELBRAS VIP 3250 AL IA - POE | UN | 3 | 1035.3 | 398.3006 | 929.3681 | 1327.6687 | 1194.9018 | 2788.1043 | 3983.0062
9.6 | C42 | COTAÇÃO | PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ | UNIDADE | 3 | 937.38 | 360.6288 | 841.4673 | 1202.0961 | 1081.8865 | 2524.4018 | 3606.2883
9.7 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 345 | 23.98 | 9.2256 | 21.5264 | 30.752 | 3182.827 | 7426.5964 | 10609.4234
9.8 | C43 | COTAÇÃO | SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS | UNIDADE | 1 | 4699 | 1807.7993 | 4218.1983 | 6025.9976 | 1807.7993 | 4218.1983 | 6025.9976
9.9 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 763.24 | 293.6337 | 685.1453 | 978.779 | 293.6337 | 685.1453 | 978.779
9.10 | C44 | COTAÇÃO | NVR COM HD | UNIDADE | 1 | 3151.135 | 1212.3047 | 2828.7109 | 4041.0155 | 1212.3047 | 2828.7109 | 4041.0155
9.11 | 43836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | 1 | 2660.33 | 1023.4822 | 2388.125 | 3411.6072 | 1023.4822 | 2388.125 | 3411.6072
9.12 | C45 | COTAÇÃO | FONTE NOBREAK 520W 1U | UNIDADE | 1 | 1799 | 692.1113 | 1614.9263 | 2307.0376 | 692.1113 | 1614.9263 | 2307.0376
9.13 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 24 | 54.17 | 20.8403 | 48.6273 | 69.4676 | 500.1668 | 1167.0558 | 1667.2226
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 7032.3738
10.1 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2179.29 | 838.4164 | 1956.305 | 2794.7215 | 838.4164 | 1956.305 | 2794.7215
10.2 | 103249 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2465.81 | 948.6464 | 2213.5083 | 3162.1547 | 948.6464 | 2213.5083 | 3162.1547
10.3 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 27.83 | 10.7068 | 24.9824 | 35.6892 | 214.1352 | 499.6487 | 713.7838
10.4 | 104325 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 51.28 | 19.7284 | 46.033 | 65.7615 | 39.4569 | 92.0661 | 131.5229
10.5 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 10 | 17.95 | 6.9057 | 16.1134 | 23.0191 | 69.0572 | 161.1336 | 230.1908
11 |  |  | PPCI | [8 empty] | 2313.2805
11.1 | 07 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5 | 165.7099 | 63.7519 | 148.7545 | 212.5064 | 318.7596 | 743.7723 | 1062.5319
11.2 | 46 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 14 | 45.8522 | 17.6402 | 41.1606 | 58.8008 | 246.9634 | 576.248 | 823.2115
11.3 | 11 | PROPRIA | PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5 | 10.0422 | 3.8634 | 9.0147 | 12.8781 | 19.3171 | 45.0733 | 64.3904
11.4 | 12 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 5 | 14.1755 | 5.4536 | 12.7251 | 18.1787 | 27.268 | 63.6253 | 90.8933
11.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 21.23 | 8.1676 | 19.0577 | 27.2254 | 81.6761 | 190.5775 | 272.2535
12 |  |  | HIDROSSANITÁRIO | [8 empty] | 57605.5994
12.1 | 97903 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 6 | 852.81 | 328.0931 | 765.5505 | 1093.6435 | 1968.5584 | 4593.3029 | 6561.8613
12.2 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 75.22 | 28.9386 | 67.5235 | 96.4621 | 144.6932 | 337.6174 | 482.3106
12.3 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 110.12 | 42.3654 | 98.8525 | 141.2179 | 84.7307 | 197.705 | 282.4358
12.4 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 22.69 | 8.7293 | 20.3684 | 29.0977 | 52.3758 | 122.2102 | 174.5859
12.5 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 219.9 | 84.5999 | 197.3998 | 281.9998 | 676.7994 | 1579.1987 | 2255.9981
12.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.64 | 4.4781 | 10.449 | 14.9271 | 4.4781 | 10.449 | 14.9271
12.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 9.94 | 3.8241 | 8.9229 | 12.7471 | 30.5929 | 71.3835 | 101.9764
12.8 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 72.99 | 28.0807 | 65.5217 | 93.6024 | 28.0807 | 65.5217 | 93.6024
12.9 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 190.2 | 29.07 | 11.1838 | 26.0956 | 37.2794 | 2127.1607 | 4963.3751 | 7090.5358
12.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22.31 | 23.87 | 9.1833 | 21.4276 | 30.6109 | 204.8787 | 478.0502 | 682.9289
12.11 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 47.85 | 29.6 | 11.3877 | 26.5713 | 37.959 | 544.902 | 1271.438 | 1816.3401
12.12 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 36.7 | 14.1192 | 32.9449 | 47.0641 | 169.4307 | 395.3383 | 564.769
12.13 | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 48 | 3.04 | 1.1695 | 2.7289 | 3.8985 | 56.1383 | 130.9895 | 187.1278
12.14 | 20085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 51 | 2.04 | 0.78483 | 1.8313 | 2.6161 | 40.0263 | 93.3946 | 133.4209
12.15 | 298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 9 | 2.48 | 0.95411 | 2.2262 | 3.1804 | 8.587 | 20.0362 | 28.6232
12.16 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 42.67 | 16.416 | 38.304 | 54.72 | 65.664 | 153.216 | 218.88
12.17 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 14.4 | 5.54 | 12.9266 | 18.4666 | 77.5596 | 180.9723 | 258.5318
12.18 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 29.28 | 11.2646 | 26.2841 | 37.5487 | 191.4982 | 446.8292 | 638.3274
12.19 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 11.86 | 4.5628 | 10.6465 | 15.2093 | 86.6928 | 202.2832 | 288.976
12.20 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 16.46 | 6.3325 | 14.7758 | 21.1083 | 63.3249 | 147.7581 | 211.083
12.21 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 24.27 | 9.3372 | 21.7867 | 31.1238 | 37.3486 | 87.1468 | 124.4954
12.22 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 11.64 | 4.4781 | 10.449 | 14.9271 | 35.8251 | 83.592 | 119.4171
12.23 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 28.49 | 10.9607 | 25.5749 | 36.5356 | 186.3314 | 434.7734 | 621.1048
12.24 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 15.77 | 6.067 | 14.1564 | 20.2234 | 91.0055 | 212.3462 | 303.3517
12.25 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 43.38 | 16.6892 | 38.9414 | 55.6305 | 50.0675 | 116.8241 | 166.8915
12.26 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 51.76 | 19.9131 | 46.4639 | 66.377 | 79.6524 | 185.8557 | 265.5081
12.27 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19.1 | 7.3482 | 17.1457 | 24.4938 | 7.3482 | 17.1457 | 24.4938
12.28 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19.3 | 7.4251 | 17.3252 | 24.7503 | 7.4251 | 17.3252 | 24.7503
12.29 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.59 | 11.7686 | 27.46 | 39.2286 | 11.7686 | 27.46 | 39.2286
12.30 | 7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 7.1 | 2.7315 | 6.3735 | 9.105 | 19.1206 | 44.6147 | 63.7353
12.31 | 11658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 15.69 | 6.0363 | 14.0846 | 20.1209 | 12.0725 | 28.1692 | 40.2417
12.32 |  | LOCAL | Aquecedor De Água A Gás De 20 Litros Branco Digital 127/220V Gás GLP | UN | 1 | 1990 | 765.5928 | 1786.3832 | 2551.976 | 765.5928 | 1786.3832 | 2551.976
12.33 | 40 | SINAPI | CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 6 | 1046.12 | 402.4633 | 939.081 | 1341.5443 | 2414.7797 | 5634.486 | 8049.2657
12.34 | 39319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 8.62 | 3.3163 | 7.738 | 11.0543 | 19.8977 | 46.428 | 66.3257
12.35 | 98082 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4121.13 | 1585.4811 | 3699.456 | 5284.9371 | 1585.4811 | 3699.456 | 5284.9371
12.36 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3421.16 | 1316.1887 | 3071.1069 | 4387.2956 | 1316.1887 | 3071.1069 | 4387.2956
12.37 | 44 | PROPRIA | COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 1/2" , PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. | UNIDADE | 1 | 201.4425 | 77.499 | 180.8309 | 258.3299 | 77.499 | 180.8309 | 258.3299
12.38 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 25.9 | 9.9642 | 23.2499 | 33.2142 | 9.9642 | 23.2499 | 33.2142
12.39 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 31.23 | 12.0148 | 28.0345 | 40.0494 | 12.0148 | 28.0345 | 40.0494
12.40 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 62.49 | 24.0412 | 56.096 | 80.1372 | 24.0412 | 56.096 | 80.1372
12.41 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 64.21 | 24.7029 | 57.64 | 82.3429 | 24.7029 | 57.64 | 82.3429
12.42 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 37 | 20.22 | 7.779 | 18.1511 | 25.9301 | 287.8244 | 671.5903 | 959.4147
12.43 | 94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 8.71 | 3.3509 | 7.8188 | 11.1697 | 6.7018 | 15.6376 | 22.3394
12.44 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 11.56 | 4.4474 | 10.3772 | 14.8245 | 8.8947 | 20.7544 | 29.6491
12.45 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 13.6 | 5.2322 | 12.2084 | 17.4406 | 68.0185 | 158.7098 | 226.7283
12.46 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 43 | 11.03 | 4.2435 | 9.9014 | 14.1449 | 182.4688 | 425.7606 | 608.2295
12.47 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.25 | 7.4059 | 17.2803 | 24.6862 | 7.4059 | 17.2803 | 24.6862
12.48 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 21.71 | 8.3523 | 19.4886 | 27.8409 | 33.4091 | 77.9545 | 111.3636
12.49 | 3524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | 7.65 | 2.9431 | 6.8673 | 9.8104 | 23.5449 | 54.938 | 78.4829
12.50 | 20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12 | 5.08 | 1.9544 | 4.5602 | 6.5146 | 23.4525 | 54.7226 | 78.1751
12.51 | 3870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | 6 | 6.23 | 2.3968 | 5.5925 | 7.9894 | 14.3808 | 33.5553 | 47.9361
12.52 | 3873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.71 | 4.5051 | 10.5118 | 15.0169 | 4.5051 | 10.5118 | 15.0169
12.53 | 3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15 | 0.78 | 0.30008 | 0.70019 | 1.0003 | 4.5012 | 10.5029 | 15.0041
12.54 | 3863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 4.14 | 1.5927 | 3.7164 | 5.3091 | 9.5564 | 22.2984 | 31.8548
12.55 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 13.88 | 5.3399 | 12.4598 | 17.7997 | 37.3794 | 87.2186 | 124.598
12.56 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 27.32 | 10.5106 | 24.5246 | 35.0352 | 10.5106 | 24.5246 | 35.0352
12.57 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 32.34 | 12.4418 | 29.031 | 41.4728 | 161.744 | 377.4026 | 539.1466
12.58 | 96722 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 84.04 | 35.17 | 13.5306 | 31.5714 | 45.102 | 1137.1118 | 2653.2609 | 3790.3728
12.59 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84.04 | 26.85 | 10.3297 | 24.1027 | 34.4324 | 868.1107 | 2025.5916 | 2893.7023
12.60 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.2 | 27.33 | 10.5144 | 24.5336 | 35.048 | 23.1317 | 53.9739 | 77.1056
12.61 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27.13 | 31.29 | 12.0379 | 28.0884 | 40.1263 | 326.5879 | 762.0385 | 1088.6264
12.62 | 104195 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 27.13 | 24.45 | 9.4064 | 21.9483 | 31.3547 | 255.1957 | 595.4567 | 850.6525
12.63 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 17.19 | 6.6133 | 15.4311 | 22.0445 | 6.6133 | 15.4311 | 22.0445
12.64 | 102614 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 952.2 | 366.3304 | 854.7709 | 1221.1013 | 366.3304 | 854.7709 | 1221.1013
13 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 57713.8647
13.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 545.04 | 209.6878 | 489.2715 | 698.9593 | 838.7512 | 1957.086 | 2795.8372
13.2 |  | LOCAL | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO | UN | 4 | 100 | 38.472 | 89.768 | 128.24 | 153.888 | 359.072 | 512.96
13.3 |  | LOCAL | SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 3 POSIÇÕES EM INOX DE CHÃO | UN | 4 | 150 | 57.708 | 134.652 | 192.36 | 230.832 | 538.608 | 769.44
13.4 | 102146 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | m² | 5.79 | 360.81 | 138.8108 | 323.8919 | 462.7027 | 803.7147 | 1875.3342 | 2679.0489
13.5 | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 15 | 86.45 | 33.259 | 77.6044 | 110.8635 | 498.8857 | 1164.0665 | 1662.9522
13.6 | 6024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 6 | 81.53 | 31.3662 | 73.1879 | 104.5541 | 188.1973 | 439.1271 | 627.3244
13.7 | 6141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 8 | 4.84 | 1.862 | 4.3448 | 6.2068 | 14.8964 | 34.7582 | 49.6545
13.8 | 11683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 4 | 47.8 | 18.3896 | 42.9091 | 61.2987 | 73.5585 | 171.6364 | 245.1949
13.9 | 38189 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | 6 | 249.93 | 96.1531 | 224.3572 | 320.5102 | 576.9184 | 1346.143 | 1923.0614
13.10 |  | LOCAL | CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W 4 TEMPERATURAS | UN | 4 | 250 | 96.18 | 224.42 | 320.6 | 384.72 | 897.68 | 1282.4
13.11 |  | LOCAL | RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50 CM E COMPRIMENTO *70* CM | UN | 6 | 150 | 57.708 | 134.652 | 192.36 | 346.248 | 807.912 | 1154.16
13.12 | 13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 2 | 103.5 | 39.8185 | 92.9099 | 132.7284 | 79.637 | 185.8198 | 265.4568
13.13 | 11696 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | 3 | 168.47 | 64.8138 | 151.2321 | 216.0459 | 194.4413 | 453.6964 | 648.1378
13.14 | 36521 | SINAPI | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 1 | 151.55 | 58.3043 | 136.0434 | 194.3477 | 58.3043 | 136.0434 | 194.3477
13.15 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 313.38 | 120.5636 | 281.315 | 401.8785 | 241.1271 | 562.6299 | 803.757
13.16 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 340.9 | 131.151 | 306.0191 | 437.1702 | 393.4531 | 918.0573 | 1311.5105
13.17 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 279.54 | 107.5446 | 250.9375 | 358.4821 | 107.5446 | 250.9375 | 358.4821
13.18 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 186.78 | 71.858 | 167.6687 | 239.5267 | 71.858 | 167.6687 | 239.5267
13.19 | 86922 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 944.34 | 363.3065 | 847.7151 | 1211.0216 | 363.3065 | 847.7151 | 1211.0216
13.20 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 38.27 | 14.7232 | 34.3542 | 49.0774 | 103.0626 | 240.4795 | 343.5421
13.21 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 ( BANCADAS DE COZINHA E BANHEIROS) | M2 | 10.8 | 903.98 | 347.7792 | 811.4848 | 1159.264 | 3756.0152 | 8764.0355 | 12520.0507
13.22 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 14.82 | 5.7016 | 13.3036 | 19.0052 | 11.4031 | 26.6072 | 38.0103
13.23 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 67.57 | 25.9955 | 60.6562 | 86.6518 | 103.9821 | 242.625 | 346.6071
13.24 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 47.91 | 18.4319 | 43.0078 | 61.4398 | 110.5916 | 258.0471 | 368.6387
13.25 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 47.03 | 18.0934 | 42.2179 | 60.3113 | 54.2801 | 126.6537 | 180.9338
13.26 | 37399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 24 | 23.08 | 8.8793 | 20.7185 | 29.5978 | 213.1041 | 497.2429 | 710.347
13.27 | 48 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR | m² | 22.08 | 636.3926 | 244.833 | 571.2769 | 816.1099 | 5405.9121 | 12613.7948 | 18019.7069
13.28 |  | LOCAL | LIXEIRA EM INOX COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL | UNIDADE | 4 | 218 | 83.869 | 195.6942 | 279.5632 | 335.4758 | 782.777 | 1118.2528
13.29 |  | LOCAL | Armário de Cozinha Completa Suspenso 240cm Cinza | UNIDADE | 1 | 1500 | 577.08 | 1346.52 | 1923.6 | 577.08 | 1346.52 | 1923.6
13.30 |  | LOCAL | Bebedouro com corpo e aparador de água em aço inox AISI 430, tampa e pés reguláveis em ABS injetado, serpentina interna em aço inox AISI 304, reservatório em polipropileno atóxico, isolamento térmico em EPS, refrigeração por compressor com gás ecológico R-134a, motor Elgin 1/12 HP (127 V / 1,5 A / 190 W ou 220 V / 0,8 A / 180 W), termostato de 7 níveis, boia controladora de nível, consumo médio de 19 kWh/mês, tomada tripolar conforme ABNT NBR 60335-1 (equipamento não-bivolt), entrada de água a 1,15 m do piso, ponto de esgotamento a 0,52 m, torneira a 0,78 m, aparador de água (borda superior) a 0,575 m e distância torneira-aparador de 0,28 m, certificado pelo INMETRO e fornecido com manual, etiquetas de conformidade e garantia mínima de 12 meses. | UNIDADE | 1 | 2659 | 1022.9705 | 2386.9311 | 3409.9016 | 1022.9705 | 2386.9311 | 3409.9016
14 |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [8 empty] | 120051.9321
14.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.16 | 11.12 | 4.2781 | 9.9822 | 14.2603 | 94.8024 | 221.2056 | 316.008
14.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 57.35 | 1316.74 | 506.5762 | 1182.0112 | 1688.5874 | 29052.1458 | 67788.3402 | 96840.486
14.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 15.76 | 28.7 | 11.0415 | 25.7634 | 36.8049 | 174.0135 | 406.0314 | 580.0449
14.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 7.645 | 665.95 | 256.2043 | 597.81 | 854.0143 | 1958.6818 | 4570.2574 | 6528.9392
14.5 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 6 | 588.53 | 226.4193 | 528.3116 | 754.7309 | 1358.5156 | 3169.8697 | 4528.3852
14.6 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 14 | 107.58 | 41.3882 | 96.5724 | 137.9606 | 579.4345 | 1352.0138 | 1931.4483
14.7 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 18.62 | 390.59 | 150.2678 | 350.6248 | 500.8926 | 2797.9862 | 6528.6344 | 9326.6205
15 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 74575.279
15.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 311 | 47.93 | 18.4396 | 43.0258 | 61.4654 | 5734.7248 | 13381.0245 | 19115.7494
15.2 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 311 | 117.52 | 45.2123 | 105.4954 | 150.7076 | 14061.0236 | 32809.055 | 46870.0785
15.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105 | 63.79 | 24.5413 | 57.263 | 81.8043 | 2576.8353 | 6012.6158 | 8589.4511
16 |  |  | MOBILIARIO ÁREAS MOLHADAS | [8 empty] | 74500.5616
16.1 | 49 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE BANCO EM AÇO INOX PARA VESTIÁRIO 150X36CM | UNIDADE | 8 | 1109.3329 | 426.7826 | 995.826 | 1422.6085 | 3414.2604 | 7966.6077 | 11380.8681
16.2 | 50 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METÁLICO | UNIDADE | 14 | 3202.8329 | 1232.1939 | 2875.119 | 4107.3129 | 17250.7143 | 40251.6666 | 57502.3808
16.3 |  | LOCAL | Lixeira 240 Litros Roda de 200mm | UNIDADE | 6 | 722 | 277.7678 | 648.125 | 925.8928 | 1666.607 | 3888.7498 | 5555.3568
16.4 | 51 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA | m² | 0.48 | 43.8799 | 16.8815 | 39.3901 | 56.2716 | 8.1031 | 18.9073 | 27.0104
16.5 | 52 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA | m² | 0.35 | 77.8573 | 29.9533 | 69.8909 | 99.8442 | 10.4836 | 24.4618 | 34.9455
[10 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL GERAL
[9 empty] | TOTAL SEM BDI | 199469.5234 | 421298.6287 | 620768.1521
[9 empty] | TOTAL DO BDI | 56988.4428 | 120365.0182 | 177353.461
[9 empty] | TOTAL GERAL | 253964.5972 | 536397.414 | 790362.0112

## CRONOGRAMA
Obra | Reforma de Área de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves
CRONOGRAMA
Item | Descrição
|  | Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34342.4155 | 16.66% | 5721.4464 | 16.66% | 5721.4464 | 16.66% | 5721.4464 | 16.66% | 5721.4464 | 16.66% | 5721.4464 | 16.7% | 5735.1834 | 100% | 34342.4155
2 | INFRAESTRUTURA | 22728.781 | 50% | 11364.3905 | 50% | 11364.3905 | [8 empty] | 100% | 22728.781
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 50087.2684 | 50% | 25043.6342 | 50% | 25043.6342 | [8 empty] | 100% | 50087.2684
4 | ACABAMENTOS E PINTURAS | 73851.4473 | [6 empty] | 100% | 73851.4473 |  |  |  |  | 100% | 73851.4473
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 29681.1501 | 50% | 14840.575 | 50% | 14840.575 | [8 empty] | 100% | 29681.1501
6 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 58575.802 | 50% | 29287.901 | 50% | 29287.901 | [8 empty] | 100% | 58575.802
7 | FORRO | 29629.6063 | [6 empty] | 100% | 29629.6063 |  |  |  |  | 100% | 29629.6063
8 | ELÉTRICA | 58000.9194 |  |  | 100% | 58000.9194 | [8 empty] | 100% | 58000.9194
9 | LÓGICA | 39671.7301 | [8 empty] | 100% | 39671.7301 |  |  | 100% | 39671.7301
10 | CLIMATIZAÇÃO | 7032.3738 | [10 empty] | 100% | 7032.3738 | 100% | 7032.3738
11 | PPCI | 2313.2805 | [10 empty] | 100% | 2313.2805 | 100% | 2313.2805
12 | HIDROSSANITÁRIO | 57605.5994 |  |  |  |  | 50% | 28802.7997 | 50% | 28802.7997 |  |  |  |  | 100% | 57605.5994
13 | LOUÇAS E METAIS | 57713.8647 | [5 empty] | 0 | 50% | 28856.9324 | 50% | 28856.9324 |  |  | 100% | 57713.8647
14 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 120051.9321 |  |  |  |  | 50% | 60025.9661 | 50% | 60025.9661 |  |  |  |  | 100% | 120051.9321
15 | COBERTURA | 74575.279 |  |  | 50% | 37287.6395 | 50% | 37287.6395 | [6 empty] | 100% | 74575.279
16 | MOBILIARIO ÁREAS MOLHADAS | 74500.5616 | [10 empty] | 100% | 74500.5616 | 100% | 74500.5616
| TOTAL | 790362.0112 | 10.91% | 86257.9471 | 22.97% | 181546.506 | 16.68% | 131837.8517 | 28.71% | 226888.1982 | 9.394% | 74250.1089 | 11.33% | 89581.3994 | 100% | 790362.0112

## COMPOSIÇÃO BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
OBRA: Reforma de Área de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suínos da Embrapa Suínos e Aves
ENDEREÇO: | Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, Km 110, s/n Vila Tamanduá, Concórdia-SC, 89715-899.
DATA BASE: | 2025-05-08
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  |  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
Seguros e Garantias |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Riscos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.5%
Valores Propostos (%)
Impostos |  | Tributos | ISS | 2% | 9.15%
|  |  | PIS | 0.65%
|  |  | COFINS | 3%
|  |  | CPRB | 4.5%
BDI referencial = |  | 28.24%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.
4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local): ISS = 3,0% (adotado 1,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.