## SINTÉTICO
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Implantação da infraestrutura elétrica e de geração de energia do Laboratório de Análises Físico-Químicas (LAFQ) da Embrapa Suínos e Aves | SINAPI - 08/2025 - Santa Catarina |  |  | 29.23% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | - | SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES | vb | 1 | 18658.1 | 7233.5588 | 16878.3038 | 24111.8626 | 7233.5588 | 16878.3038 | 24111.8626
2 | - | SINAPI | ESTRUTURA IN-LOCO | vb | 1 | 83825.4417 | 32498.2855 | 75829.3329 | 108327.6184 | 32498.2855 | 75829.3329 | 108327.6184
3 | - | SINAPI | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PISO | vb | 1 | 11465.107 | 4444.9073 | 10371.4504 | 14816.3578 | 4444.9073 | 10371.4504 | 14816.3578
4 | - | SINAPI | ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | vb | 1 | 21112.8985 | 8185.2596 | 19098.9391 | 27284.1987 | 8185.2596 | 19098.9391 | 27284.1987
5 | - | SINAPI | ESQUADRIAS | vb | 1 | 10055.409 | 3898.3815 | 9096.2235 | 12994.6051 | 3898.3815 | 9096.2235 | 12994.6051
6 | - | SINAPI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | vb | 1 | 362893.73 | 140690.2702 | 328277.2971 | 468967.5673 | 140690.2702 | 328277.2971 | 468967.5673
7 | - | SINAPI | PREVENTIVO DE INCENDIO | vb | 1 | 2809.83 | 1089.343 | 2541.8003 | 3631.1433 | 1089.343 | 2541.8003 | 3631.1433
8 | - | SINAPI | PINTURAS | vb | 1 | 4296.97 | 1665.8923 | 3887.082 | 5552.9743 | 1665.8923 | 3887.082 | 5552.9743
9 | - | SINAPI | SERVIÇO FINAIS/ DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA | vb | 1 | 3054.0528 | 1184.0257 | 2762.7267 | 3946.7525 | 1184.0257 | 2762.7267 | 3946.7525
[9 empty] | Totais -> | 200889.924 | 468743.156 | 669633.0799
[9 empty] | Total sem BDI |  | 518171.5391
[9 empty] | Total do BDI |  | 151461.5409
[9 empty] | Total Geral |  | 669633.0799
Jordana Sandi
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC - A164843-8

## ANALÍTICO
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Implantação da infraestrutura elétrica e de geração de energia do Laboratório de Análises Físico-Químicas (LAFQ) da Embrapa Suínos e Aves | SINAPI - 08/2025 - Santa Catarina |  |  | 29.23% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 24111.8626
1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 820 | 0 | 1059.686 | 1059.686 | 0 | 1059.686 | 1059.686
1.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M | 10 | 105.39 | 40.8586 | 95.3368 | 136.1955 | 408.5865 | 953.3685 | 1361.955
1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 61.87 | 23.9864 | 55.9682 | 79.9546 | 2398.638 | 5596.8221 | 7995.4601
1.4 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 130.59 | 50.6284 | 118.133 | 168.7615 | 2025.1375 | 4725.3208 | 6750.4583
1.5 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTAENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 130.59 | 50.6284 | 118.133 | 168.7615 | 2025.1375 | 4725.3208 | 6750.4583
1.6 | - | CAU/CREA | ART ou RRT de Execução | Und | 1 | 150 | 0 | 150 | 193.845 | 0 | 193.845 | 193.845
2 |  |  | ESTRUTURA IN-LOCO | [8 empty] | 108327.6184
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | [8 empty] | 4586.0326
2.1.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 41.404 | 60.27 | 23.3661 | 54.5208 | 77.8869 | 967.449 | 2257.3811 | 3224.8301
2.1.2 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 41.404 | 25.44 | 9.8628 | 23.0133 | 32.8761 | 408.3608 | 952.8418 | 1361.2025
2.2 |  |  | BALDRAMES NAS NOVAS PAREDES DE ALVENARIA | [8 empty] | 23063.6061
2.2.1 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 29.87 | 114.75 | 44.4874 | 103.804 | 148.2914 | 1328.8395 | 3100.6254 | 4429.4649
2.2.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 66.8 | 12.89 | 4.9973 | 11.6604 | 16.6577 | 333.8212 | 778.9162 | 1112.7375
2.2.3 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 66.8 | 8.58 | 3.3264 | 7.7616 | 11.0879 | 222.2022 | 518.4718 | 740.674
2.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 208.2 | 14.69 | 5.6952 | 13.2887 | 18.9839 | 1185.7336 | 2766.7117 | 3952.4453
2.2.5 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 208.2 | 9.38 | 3.6365 | 8.4852 | 12.1218 | 757.126 | 1766.6273 | 2523.7533
2.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 49 | 18.11 | 7.0211 | 16.3825 | 23.4036 | 344.0322 | 802.7419 | 1146.7741
2.2.7 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 49 | 9.82 | 3.8071 | 8.8833 | 12.6904 | 186.5487 | 435.2802 | 621.8289
2.2.8 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 6 | 43.94 | 17.0351 | 39.7486 | 56.7837 | 102.2106 | 238.4914 | 340.702
2.2.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 7.47 | 848.94 | 329.1255 | 767.9596 | 1097.0852 | 2458.5678 | 5736.6583 | 8195.2262
2.3 |  |  | PILARES | [8 empty] | 16424.1156
2.3.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 29.87 | 180.07 | 69.8113 | 162.8931 | 232.7045 | 2085.2647 | 4865.6176 | 6950.8823
2.3.2 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 29.87 | 96.39 | 37.3694 | 87.1954 | 124.5648 | 1116.2251 | 2604.5253 | 3720.7505
2.3.3 | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 168.6 | 10.89 | 4.2219 | 9.8512 | 14.0731 | 711.8198 | 1660.9128 | 2372.7326
2.3.4 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 168.6 | 7.32 | 2.8379 | 6.6217 | 9.4596 | 478.4684 | 1116.4262 | 1594.8946
2.3.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 49 | 14.88 | 5.7688 | 13.4606 | 19.2294 | 282.6725 | 659.5692 | 942.2418
2.3.6 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.85 | 767.09 | 297.3931 | 693.9173 | 991.3104 | 252.7842 | 589.8297 | 842.6138
2.4 |  |  | VIGAS DE AMARRAÇÃO E BASES DE RESERVATÓRIOS INTERNOS | [8 empty] | 19743.6582
2.4.1 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 29.87 | 134.94 | 52.3149 | 122.0681 | 174.383 | 1562.6457 | 3646.1734 | 5208.8191
2.4.2 | 92459 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 29.87 | 153.82 | 59.6345 | 139.1471 | 198.7816 | 1781.2818 | 4156.3242 | 5937.606
2.4.3 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 208.2 | 16.53 | 6.4085 | 14.9532 | 21.3617 | 1334.253 | 3113.2569 | 4447.5099
2.4.4 | 92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 208.2 | 8.78 | 3.4039 | 7.9425 | 11.3464 | 708.6958 | 1653.6235 | 2362.3192
2.4.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 49 | 14.88 | 5.7688 | 13.4606 | 19.2294 | 282.6725 | 659.5692 | 942.2418
2.4.6 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.85 | 769.41 | 298.2926 | 696.016 | 994.3085 | 253.5487 | 591.6136 | 845.1623
2.5 |  |  | LAJES DE COBERTURA - ABRIGOS | [8 empty] | 44510.2058
2.5.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 31.54 | 769.41 | 298.2926 | 696.016 | 994.3085 | 9408.1474 | 21952.344 | 31360.4914
2.5.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 31.54 | 220.79 | 85.5981 | 199.7288 | 285.3269 | 2699.7633 | 6299.4477 | 8999.211
2.5.3 | 98569 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023 | m² | 31.54 | 101.83 | 39.4785 | 92.1164 | 131.5949 | 1245.151 | 2905.3524 | 4150.5034
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PISO | [8 empty] | 14816.3578
3.1 |  |  | PISOS E CONTRA-PISO | [8 empty] | 14816.3578
3.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 28 | 4 | 1.5508 | 3.6184 | 5.1692 | 43.4213 | 101.3163 | 144.7376
3.1.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.3 | 206.09 | 79.899 | 186.4311 | 266.3301 | 23.9697 | 55.9293 | 79.899
3.1.3 | 103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 28 | 233.33 | 90.4597 | 211.0727 | 301.5324 | 2532.8718 | 5910.0342 | 8442.9061
3.1.4 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 28 | 48.72 | 18.8883 | 44.0726 | 62.9609 | 528.8712 | 1234.0328 | 1762.904
3.1.5 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 34 | 99.82 | 38.6992 | 90.2982 | 128.9974 | 1315.7733 | 3070.1378 | 4385.9111
4 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | [8 empty] | 27284.1987
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 16036.4331
4.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - | m² | 107.15 | 54.39 | 21.0865 | 49.2017 | 70.2882 | 2259.4141 | 5271.9662 | 7531.3803
4.1.2 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 59 | 99 | 38.3813 | 89.5564 | 127.9377 | 2264.4973 | 5283.827 | 7548.3243
4.1.3 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 - Item considerado inclusive para mureta para assentamento de gradis da área de produção. | m | 7 | 87.07 | 33.7562 | 78.7644 | 112.5206 | 236.2932 | 551.3507 | 787.6439
4.1.4 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 2 | 65.42 | 25.3627 | 59.1796 | 84.5423 | 50.7254 | 118.3592 | 169.0845
4.2 |  |  | CHAPISCO E EMBOÇO | [8 empty] | 11247.7657
4.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 118 | 9.93 | 3.8498 | 8.9828 | 12.8325 | 454.2719 | 1059.9677 | 1514.2396
4.2.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 118 | 63.83 | 24.7463 | 57.7413 | 82.4875 | 2920.0578 | 6813.4682 | 9733.5261
5 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 12994.6051
5.1 |  |  | ALUMINIO | [8 empty] | 12994.6051
5.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.6 | 981.67 | 380.5836 | 888.0285 | 1268.6121 | 3653.603 | 8525.0736 | 12178.6766
5.1.2 | 99862 | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | m² | 0.9 | 649.61 | 251.8473 | 587.6437 | 839.491 | 226.6626 | 528.8793 | 755.5419
5.1.3 | COMP01 | COMP/SINAPI | TELA DE AÇO GALVANIZADO 14 Fio 31 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0.9 | 51.92 | 20.1289 | 46.9674 | 67.0962 | 18.116 | 42.2706 | 60.3866
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 468967.5673
6.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA MT/BT | [8 empty] | 32460.0431
6.1.1 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 26.29 | 10.1924 | 23.7822 | 33.9746 | 30.5771 | 71.3466 | 101.9237
6.1.2 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.35 | 32.7017 | 76.3039 | 109.0055 | 32.7017 | 76.3039 | 109.0055
6.1.3 | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5 | 16.75 | 6.4938 | 15.1522 | 21.646 | 32.469 | 75.7611 | 108.2301
6.1.4 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 65.09 | 25.2347 | 58.8811 | 84.1158 | 50.4695 | 117.7621 | 168.2316
6.1.5 | 105972 | SINAPI | ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO CRUZETA A POSTE M3 E B3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 1 | 89.81 | 34.8184 | 81.243 | 116.0615 | 34.8184 | 81.243 | 116.0615
6.1.6 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 860.42 | 333.5762 | 778.3445 | 1111.9208 | 1000.7287 | 2335.0336 | 3335.7623
6.1.7 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.35 | 32.7017 | 76.3039 | 109.0055 | 32.7017 | 76.3039 | 109.0055
6.1.8 | COMP02 | COMP/SINAPI | ELETRODUTO GALVANIZADO 4" BARRA DE 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 282.2 | 109.4061 | 255.2809 | 364.6871 | 1094.0612 | 2552.8094 | 3646.8706
6.1.9 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 73.15 | 28.3595 | 66.1722 | 94.5317 | 283.5952 | 661.7222 | 945.3174
6.1.10 | 00001051 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 3 | 62.77 | 24.3353 | 56.7824 | 81.1177 | 73.0059 | 170.3471 | 243.353
6.1.11 | COMP03 | COMP/SINAPI | ISOLADOR PINO POLIMERICO TIPO BASTAO 15KV | UN | 3 | 110.07 | 42.673 | 99.5704 | 142.2435 | 128.0191 | 298.7113 | 426.7304
6.1.12 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 19.97 | 7.7422 | 18.0651 | 25.8072 | 232.2651 | 541.9519 | 774.2169
6.1.13 | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 1371.47 | 531.7052 | 1240.6455 | 1772.3507 | 531.7052 | 1240.6455 | 1772.3507
6.1.14 | 00041209 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1845.88 | 715.6292 | 1669.8015 | 2385.4307 | 715.6292 | 1669.8015 | 2385.4307
6.1.15 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 140.97 | 54.6527 | 127.5229 | 182.1755 | 5465.2659 | 12752.2872 | 18217.5531
6.2 |  |  | GERADOR | [8 empty] | 262537.788
6.2.1 | 065023 | SBC | GRUPO GERADOR DIESEL 150KVA 220/380/440V - SILENCIADO C/ QTA | UN | 1 | 201346.8 | 78060.1409 | 182140.3287 | 260200.4696 | 78060.1409 | 182140.3287 | 260200.4696
6.2.2 | COMP04 | COMP/SINAPI | TANQUE PARA COMBUSTIVEL 200 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1346.29 | 521.9432 | 1217.8674 | 1739.8106 | 521.9432 | 1217.8674 | 1739.8106
6.2.3 | 068174 | SBC | TRANSFORMADOR DE CORRENTE(TC)LINHA MSQ100 RELACAO DE 300/5A | UN | 3 | 154.12 | 59.7508 | 139.4185 | 199.1693 | 179.2523 | 418.2555 | 597.5078
6.3 |  |  | ATERRAMENTO | [8 empty] | 11664.1189
6.3.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 50 | 79.12 | 30.674 | 71.5727 | 102.2468 | 1533.7016 | 3578.6372 | 5112.3388
6.3.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 60 | 62.33 | 24.1647 | 56.3843 | 80.5491 | 1449.8831 | 3383.0605 | 4832.9435
6.3.3 | 078600 | SBC | CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 30x30cm | UN | 2 | 93 | 36.0552 | 84.1287 | 120.1839 | 72.1103 | 168.2575 | 240.3678
6.3.4 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 2 | 82.54 | 31.9999 | 74.6665 | 106.6664 | 63.9999 | 149.333 | 213.3329
6.3.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 | 82.53 | 31.9961 | 74.6575 | 106.6535 | 223.9724 | 522.6022 | 746.5746
6.3.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 54.2 | 21.0128 | 49.0299 | 70.0427 | 105.064 | 245.1493 | 350.2133
6.3.7 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | UN | 7 | 18.61 | 7.2149 | 16.8348 | 24.0497 | 50.5044 | 117.8435 | 168.3479
6.4 |  |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO | [8 empty] | 38677.2725
6.4.1 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 69.15 | 26.8088 | 62.5538 | 89.3625 | 107.2351 | 250.2151 | 357.4502
6.4.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.71 | 4.5398 | 10.593 | 15.1328 | 9.0797 | 21.186 | 30.2657
6.4.3 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 75.66 | 29.3326 | 68.4428 | 97.7754 | 58.6653 | 136.8856 | 195.5508
6.4.4 | 068817 | SBC | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200/5A SCHNEIDER | UN | 15 | 276.89 | 107.3475 | 250.4775 | 357.8249 | 1610.2123 | 3757.1619 | 5367.3742
6.4.5 | 065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | UN | 4 | 147.79 | 57.2967 | 133.6923 | 190.989 | 229.1868 | 534.7692 | 763.9561
6.4.6 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 69.15 | 26.8088 | 62.5538 | 89.3625 | 26.8088 | 62.5538 | 89.3625
6.4.7 | 064452 | SBC | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER | UN | 3 | 753.77 | 292.2291 | 681.8679 | 974.097 | 876.6873 | 2045.6036 | 2922.2909
6.4.8 | COMP05 | COMP/SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1636.93 | 634.6214 | 1480.7832 | 2115.4046 | 634.6214 | 1480.7832 | 2115.4046
6.4.9 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 976.4 | 378.5405 | 883.2612 | 1261.8017 | 378.5405 | 883.2612 | 1261.8017
6.4.10 | COMP06 | COMP/SINAPI | CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3176.6 | 1231.5361 | 2873.5841 | 4105.1202 | 1231.5361 | 2873.5841 | 4105.1202
6.4.11 | COMP07 | COMP/SINAPI | CAPACITOR TRIFÁSICO 5 KVAR 380V 60HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 361.09 | 139.991 | 326.6456 | 466.6366 | 559.9639 | 1306.5825 | 1866.5464
6.4.12 | COMP08 | COMP/SINAPI | CAPACITOR TRIFÁSICO 10 KVAR 380V 60HZ | UN | 2 | 415.18 | 160.9611 | 375.576 | 536.5371 | 321.9223 | 751.152 | 1073.0742
6.4.13 | COMP09 | COMP/SINAPI | CONTATOR PARA CAPACITOR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 404.66 | 156.8826 | 366.0595 | 522.9421 | 941.2958 | 2196.3569 | 3137.6527
6.4.14 | COMP10 | COMP/SINAPI | "BARRA DE COBRE 1 1/2 X 3/16” 422A – 1 METRO " | UN | 6 | 291.43 | 112.9845 | 263.6305 | 376.615 | 677.907 | 1581.783 | 2259.6899
6.4.15 | COMP11 | COMP/SINAPI | PAINEL ELÉTRICO 1900X1200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7723.6 | 2994.3625 | 6986.8458 | 9981.2083 | 2994.3625 | 6986.8458 | 9981.2083
6.4.16 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 5.55 | 2.1517 | 5.0206 | 7.1723 | 107.584 | 251.0293 | 358.6132
6.4.17 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 8.13 | 3.1519 | 7.3545 | 10.5064 | 63.0384 | 147.0896 | 210.128
6.4.18 | COMP12 | COMP/SINAPI | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 90 A | UN | 1 | 303.56 | 117.6872 | 274.6034 | 392.2906 | 117.6872 | 274.6034 | 392.2906
6.4.19 | COMP13 | COMP/SINAPI | MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1273.86 | 493.8628 | 1152.3465 | 1646.2093 | 493.8628 | 1152.3465 | 1646.2093
6.4.20 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 42.04 | 16.2985 | 38.0298 | 54.3283 | 162.9849 | 380.298 | 543.2829
6.5 |  |  | QUADRO DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 4069.7241
6.5.1 | COMP14 | COMP/SINAPI | MEDIDOR DE CONSUMO TRIFÁSICO PARA TC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 562.46 | 218.0601 | 508.8069 | 726.8671 | 872.2405 | 2035.2278 | 2907.4682
6.5.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 5.55 | 2.1517 | 5.0206 | 7.1723 | 43.0336 | 100.4117 | 143.4453
6.5.3 | COMP15 | COMP/SINAPI | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 100X60 IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 788.37 | 305.6432 | 713.1674 | 1018.8106 | 305.6432 | 713.1674 | 1018.8106
6.6 |  |  | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO | [8 empty] | 4488.3517
6.6.1 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 657.93 | 255.0729 | 595.1701 | 850.2429 | 510.1458 | 1190.3401 | 1700.4859
6.6.2 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 329.09 | 127.5849 | 297.6981 | 425.283 | 255.1698 | 595.3962 | 850.566
6.6.3 | 077169 | SBC | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AcO 200x200x90mm TEL-901 | UN | 1 | 363.13 | 140.7819 | 328.491 | 469.2729 | 140.7819 | 328.491 | 469.2729
6.6.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 62.33 | 24.1647 | 56.3843 | 80.5491 | 24.1647 | 56.3843 | 80.5491
6.6.5 | COMP16 | COMP/SINAPI | PLACA PERIGO ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 32.27 | 12.5108 | 29.1918 | 41.7025 | 37.5323 | 87.5753 | 125.1076
6.6.6 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 4.14 | 1.605 | 3.7451 | 5.3501 | 32.1007 | 74.9017 | 107.0024
6.6.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 5.55 | 2.1517 | 5.0206 | 7.1723 | 43.0336 | 100.4117 | 143.4453
6.6.8 | 060301 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. | UN | 4 | 195.76 | 75.8942 | 177.0865 | 252.9806 | 303.5768 | 708.3458 | 1011.9226
6.7 |  |  | EXTENSÃO DE REDE | [8 empty] | 115070.2689
6.7.1 | COMP17 | COMP/SINAPI | CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 366 | 42.42 | 16.4458 | 38.3736 | 54.8194 | 6019.1664 | 14044.7216 | 20063.888
6.7.2 | COMP18 | COMP/SINAPI | CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 528 | 25.36 | 9.8318 | 22.9409 | 32.7727 | 5191.2001 | 12112.8003 | 17304.0004
6.7.3 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 424 | 84.05 | 32.5853 | 76.0325 | 108.6178 | 13816.1861 | 32237.7675 | 46053.9536
6.7.4 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 106 | 18.03 | 6.9901 | 16.3101 | 23.3002 | 740.9454 | 1728.8725 | 2469.8179
6.7.5 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 48 | 11.99 | 4.6484 | 10.8463 | 15.4947 | 223.1233 | 520.6211 | 743.7445
6.7.6 | 078600 | SBC | CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 30x30cm | UN | 8 | 93 | 36.0552 | 84.1287 | 120.1839 | 288.4414 | 673.0298 | 961.4712
6.7.7 | 053347 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm UN | UN | 8 | 270.09 | 104.7112 | 244.3261 | 349.0373 | 837.6895 | 1954.6089 | 2792.2985
6.7.8 | 101634 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 20 | 97.32 | 37.73 | 88.0366 | 125.7666 | 754.5998 | 1760.7329 | 2515.3327
6.7.9 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 20 | 380.35 | 147.4579 | 344.0684 | 491.5263 | 2949.1578 | 6881.3683 | 9830.5261
6.7.10 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 10 | 36.52 | 14.1584 | 33.0364 | 47.1948 | 141.5844 | 330.3636 | 471.948
6.7.11 | 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 48 | 0.99 | 0.38381 | 0.89556 | 1.2794 | 18.423 | 42.9871 | 61.4101
6.7.12 | COMP19 | COMP/SINAPI | CONECTOR PERFURANTE CDP 16-95MM | UN | 96 | 16.75 | 6.4938 | 15.1522 | 21.646 | 623.4055 | 1454.6129 | 2078.0184
6.7.13 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 82.53 | 31.9961 | 74.6575 | 106.6535 | 383.9527 | 895.8896 | 1279.8422
6.7.14 | 078600 | SBC | CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 30x30cm | UN | 12 | 93 | 36.0552 | 84.1287 | 120.1839 | 432.662 | 1009.5448 | 1442.2068
6.7.15 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 12 | 82.54 | 31.9999 | 74.6665 | 106.6664 | 383.9992 | 895.9981 | 1279.9973
6.7.16 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 36 | 62.33 | 24.1647 | 56.3843 | 80.5491 | 869.9298 | 2029.8363 | 2899.7661
6.7.17 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 36 | 27.94 | 10.8321 | 25.2748 | 36.1069 | 389.9541 | 909.8929 | 1299.847
6.7.18 | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 46 | 16.75 | 6.4938 | 15.1522 | 21.646 | 298.7151 | 697.002 | 995.7172
6.7.19 | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 28 | 1.43 | 0.5544 | 1.2936 | 1.848 | 15.5231 | 36.2206 | 51.7437
6.7.20 | 00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 28 | 12.13 | 4.7027 | 10.9729 | 15.6756 | 131.675 | 307.2417 | 438.9168
6.7.21 | 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 28 | 0.99 | 0.38381 | 0.89556 | 1.2794 | 10.7468 | 25.0758 | 35.8226
7 |  |  | PREVENTIVO DE INCENDIO | [8 empty] | 3631.1433
7.1 |  |  | SISTEMAS DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [8 empty] | 3631.1433
7.1.1 | COMP20 | COMP/SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRERODAS COM CARGA DE PQS DE 50 KG, CLASSE 80 BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 1 | 2563.88 | 993.9906 | 2319.3115 | 3313.3021 | 993.9906 | 2319.3115 | 3313.3021
7.1.2 | COMP21 | COMP/SINAPI | Placa de Saída Emergência Led - Face Única Bivolt - Em caso de não ter as dimensões no mercado utilizar tamanhos maiores. Fornecimento e instalação | Und | 1 | 86.75 | 33.6321 | 78.4749 | 112.107 | 33.6321 | 78.4749 | 112.107
7.1.3 | COMP22 | COMP/SINAPI | Luminária de Emergência 1200 Lumens Compact. Fornecimento e Instalação | Und | 1 | 159.2 | 61.7202 | 144.0139 | 205.7342 | 61.7202 | 144.0139 | 205.7342
8 |  |  | PINTURAS | [8 empty] | 5552.9743
8.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 2429.9505
8.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 59 | 4.31 | 1.6709 | 3.8989 | 5.5698 | 98.5857 | 230.0333 | 328.619
8.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 59 | 14.12 | 5.4742 | 12.7731 | 18.2473 | 322.9768 | 753.6125 | 1076.5893
8.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 59 | 13.44 | 5.2106 | 12.158 | 17.3685 | 307.4227 | 717.3195 | 1024.7422
8.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 3123.0239
8.2.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 59 | 4.64 | 1.7989 | 4.1974 | 5.9963 | 106.134 | 247.646 | 353.78
8.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 59 | 36.32 | 14.0809 | 32.8554 | 46.9363 | 830.7731 | 1938.4707 | 2769.2438
9 |  |  | SERVIÇO FINAIS/ DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA | [8 empty] | 3946.7525
9.1 | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 5 | 194.5 | 75.4057 | 175.9466 | 251.3524 | 377.0285 | 879.7332 | 1256.7617
9.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | m² | 20 | 16.13 | 6.2534 | 14.5914 | 20.8448 | 125.0688 | 291.8272 | 416.896
9.3 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 31.54 | 4.08 | 4 | 4.08 | 5.2726 | 126.16 | 166.2973 | 292.4573
9.4 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M² | 10.5 | 3.44 | 5 | 3.44 | 4.4455 | 52.5 | 46.6779 | 99.1779
9.5 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO AS BUILT) | H | 10 | 130.59 | 50.6284 | 118.133 | 168.7615 | 506.2844 | 1181.3302 | 1687.6146
9.6 | - | CAU/CREA | ART ou RRT de Execução | Und | 1 | 150 | 0 | 150 | 193.845 | 0 | 193.845 | 193.845
[9 empty] | Totais -> | 200516.8806 | 469116.1993 | 669633.0799
[9 empty] | Total sem BDI |  | 518171.5391
[9 empty] | Total do BDI |  | 151461.5409
[9 empty] | Total Geral |  | 669633.0799
Jordana Sandi
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC - A164843-8

## COMPOSIÇÕES
1 | TELA DE AÇO GALVANIZADO 14 Fio 31 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MULT TELAS | TELA DE AÇO GALVANIZADO 14 Fio 31 | 1 | 1 | 39.86 | 39.86
88309 | PEDREIRO (HORISTA) | 1 | 0.2 | 35.59 | 7.118
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 24.73 | 4.946
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 51.924
2 | ELETRODUTO GALVANIZADO 4" BARRA DE 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
ACW / ANDRA/ SANTIL | ELETRODUTO GALVANIZADO 4" 3 METROS | 1 | 1 | 268.94 | 268.94
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 24.74 | 4.948
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 41.55 | 8.31
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 282.198
3 | ISOLADOR PINO POLIMERICO TIPO BASTAO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
7727/ SBC | ISOLADOR PINO POLIMERICO TIPO BASTAO 15KV | 1 | 1 | 70.3 | 70.3
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.6 | 24.74 | 14.844
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.6 | 41.55 | 24.93
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 110.074
4 | TANQUE PARA COMBUSTIVEL 200 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
QUALITY GERADORES/ GALPO NWI/ RPW SOLUÇÕES EM ENERGIA | TANQUE PARA COMBUSTIVEL 200 L | 1 | 1 | 1280 | 1280
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 24.74 | 24.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 41.55 | 41.55
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 1346.29
5 | DISJUNTOR TRIPOLAR 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
DIMENSIONAL/ ELETROTRAFO/ SANTIL MATERIAIS ELÉTRICOS | DISJUNTOR TRIPOLAR 300A | 1 | 1 | 1570.64 | 1570.64
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 24.74 | 24.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 41.55 | 41.55
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 1636.93
6 | CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
DIMENSIONAL/ ELETROTRAFO/ SANTIL MATERIAIS ELÉTRICOS | CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA | 1 | 1 | 3044.02 | 3044.02
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 2 | 24.74 | 49.48
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 2 | 41.55 | 83.1
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 3176.6
7 | CAPACITOR TRIFÁSICO 5 KVAR 380V 60HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
DÍNAMO MATERIAIS ELÉTRICOS/ COOPERA SOLUÇÕES ELÉTRICAS/ DZ MATERIAIS ELÉTRICOS | CAPACITOR TRIFÁSICO 5 KVAR 380V 60HZ | 1 | 1 | 294.8 | 294.8
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 24.74 | 24.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 41.55 | 41.55
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 361.09
8 | CAPACITOR TRIFÁSICO 10 KVAR 380V 60HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
AXXES AUTOMAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS/ DIMENSIONAL/ ELETRO FM | CAPACITOR TRIFÁSICO 10 KVAR 380V 60HZ | 1 | 1 | 348.89 | 348.89
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 24.74 | 24.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 41.55 | 41.55
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 415.18
9 | CONTATOR PARA CAPACITOR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
DIMENSIONAL/ LOJA ELÉTRICA LTDA/ SANTOS E SIMÕES MATERIAIS ELÉTRICOS | CONTATOR PARA CAPACITOR 25 A | 1 | 1 | 338.37 | 338.37
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 24.74 | 24.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 41.55 | 41.55
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 404.66
10 | CONTATOR PARA CAPACITOR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
CETTI AUTOMAÇÃO/ ELÉTRICA SILVEIRA/ FORÇA MATERIAIS ELÉTRICOS | CONTATOR PARA CAPACITOR 25 A | 1 | 1 | 258.28 | 258.28
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.5 | 24.74 | 12.37
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.5 | 41.55 | 20.775
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 291.425
11 | PAINEL ELÉTRICO 1900X1200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
BSE PAINÉIS ELÉTRICOS/ ELETRO FM/ PAINEL MIX | PAINEL ELÉTRICO 1900X1200 | 1 | 1 | 7591.02 | 7591.02
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 2 | 24.74 | 49.48
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 2 | 41.55 | 83.1
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 7723.6
12 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 90 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
BSE PAINÉIS ELÉTRICOS/ ELETRO FM/ PAINEL MIX | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 90 A | 1 | 1 | 270.41 | 270.41
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.5 | 24.74 | 12.37
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.5 | 41.55 | 20.775
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 303.555
13 | MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
DIMENSIONAL/ ELETRO FM/ SANTOS E SIMÕES | MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS TRIFÁSICO | 1 | 1 | 1194.31 | 1194.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1.2 | 24.74 | 29.688
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1.2 | 41.55 | 49.86
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 1273.858
14 | MEDIDOR DE CONSUMO TRIFÁSICO PARA TC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
ELETROTRAFO/ ENG AUTOMAÇÃO/ TENTOR DO BRASIL | MEDIDOR DE CONSUMO TRIFÁSICO PARA TC | 1 | 1 | 429.88 | 429.88
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 2 | 24.74 | 49.48
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 2 | 41.55 | 83.1
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 562.46
15 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 100X60 IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
ELETROLICO/ ELÉTRICA BICHUETTE/ BSE PAINÉIS | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 100X60 IP54 | 1 | 1 | 722.08 | 722.08
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 24.74 | 24.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 1 | 41.55 | 41.55
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 788.37
16 | PLACA PERIGO ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
ELETROCENTER/ GARZAN PLACAS/ NORTE REFRIGERAÇÃO | PLACA PERIGO ALTA TENSÃO | 1 | 1 | 25.64 | 25.64
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.1 | 24.74 | 2.474
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.1 | 41.55 | 4.155
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 32.269
17 | CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
AME CABOS DE ALUMÍNIO/ GIGAMAZ CONDUTORES ELÉTRICOS/ SOROCABOS | CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 50MM² | 1 | 1 | 29.16 | 29.16
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 24.74 | 4.948
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 41.55 | 8.31
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 42.418
18 | CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
CASA DO ELETRICISTA/ ELETRO FM/ SOROCABOS | CABO ALUMÍNIO QUADRUPLEX 16MM² | 1 | 1 | 12.1 | 12.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 24.74 | 4.948
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 41.55 | 8.31
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 25.358
19 | CONECTOR PERFURANTE CDP 16-95MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
ELETROTRAFO/ INATEC/ MEGA COBRE | CONECTOR PERFURANTE CDP 16-95MM | 1 | 1 | 10.12 | 10.12
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.1 | 24.74 | 2.474
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.1 | 41.55 | 4.155
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 16.749
20 | Luminária De Emergência Bloco 2 Faróis 1200 Lúmens | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
ELETRORASTRO/ PRO ELETRO/ R&A EXTINTORES | Luminária De Emergência Bloco 2 Faróis 1200 Lúmens Compacta | 1 | 1 | 144.56 | 144.56
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 27.19 | 5.438
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 46.02 | 9.204
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 159.202
21 | Placa de Sinalização Fotoluminescente Tipo e tamanho (conforme projeto) - Conforme localização do projeto - Em caso de não ter as dimensões no mercado utilizar tamanhos maiores. Fornecimento e instalação | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
ELETRORASTRO/ PRO ELETRO/ R&A EXTINTORES | Placa de Sinalização Fotoluminescente Tipo e tamanho (conforme projeto) | 1 | 1 | 73.43 | 73.43
Mercado local | Fita dupla face - 3M ou similar | 1 | 0.3 | 4.2 | 1.26
88309 | PEDREIRO (HORISTA) | 1 | 0.2 | 35.59 | 7.118
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 0.2 | 24.73 | 4.946
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 86.754
22 | EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRERODAS COM CARGA DE PQS DE 50 KG, CLASSE 80 BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. DE MERCADO |  | Unidade: | UND
FORNECEDORES/ CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
Megathor | EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRERODAS COM CARGA DE PQS DE 50 KG, CLASSE 80 BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | 1 | 2532.68 | 2532.68
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1 | 0.6 | 26.08 | 15.648
Bless Sistemas/ Preven Chama/ De Quadros Extintores | Placa de sinalização fornecimento e instalação | 1 | 1 | 15.55 | 15.55
| * Base de referência - SINAPI e MERCADO LOCAL |  |  | TOTAL | 2563.878

## CRONOGRAMA
Obra | Implantação da infraestrutura elétrica e de geração de energia do Laboratório de Análises Físico-Químicas (LAFQ) da Embrapa Suínos e Aves
CRONOGRAMA
Item | Descrição
|  | Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24111.8626 | 40% | 9644.7451 | 30% | 7233.5588 | 30% | 7233.5588
2 | ESTRUTURA IN-LOCO | 108327.6184 | 40% | 43331.0473 | 30% | 12999.3142 | 30% | 3899.7943
3 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DE PISO | 14816.3578 | 40% | 5926.5431 | 30% | 1777.9629 | 30% | 533.3889
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 27284.1987 | 40% | 10913.6795 | 30% | 3274.1038 | 30% | 982.2312
5 | ESQUADRIAS | 12994.6051 | 40% | 5197.842 | 30% | 1559.3526 | 30% | 467.8058
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 468967.5673 | 40% | 187587.0269 | 30% | 56276.1081 | 30% | 16882.8324
7 | PREVENTIVO DE INCENDIO | 3631.1433 | 40% | 1452.4573 | 30% | 435.7372 | 30% | 130.7212
8 | PINTURAS | 5552.9743 | 40% | 2221.1897 | 30% | 666.3569 | 30% | 199.9071
9 | SERVIÇO FINAIS/ DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA | 3946.7525 | 40% | 1578.701 | 30% | 473.6103 | 30% | 142.0831
|  | 669633.0799 | 40% | 267853.232 | 31.62% | 84696.1049 | 35.98% | 30472.3226
Jordana Sandi
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC - A164843-8

## COMPOSIÇÃO BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
OBRA: Implantação da infraestrutura elétrica e de geração de energia do Laboratório de Análises Físico-Químicas (LAFQ) da Embrapa Suínos e Aves
ENDEREÇO: | Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, Km 110, s/n Vila Tamanduá, Concórdia-SC, 89715-899.
DATA BASE: | 2025-05-08
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  |  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
Seguros e Garantias |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 1%
Riscos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.39%
Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.96%
Valores Propostos (%)
Impostos |  | Tributos | ISS | 2% | 9.15%
|  |  | PIS | 0.65%
|  |  | COFINS | 3%
|  |  | CPRB | 4.5%
BDI referencial = |  | 29.23%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.
4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local): ISS = 3,0% (adotado 1,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.