## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma e modernização dos Aviário 1 e do Aviário 8 da Embrapa Suínos e Aves | SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina |  |  | 30.38% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 121047.1388
1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | 820 |  | 1069.116 | 1069.116 | 0 | 8552.928 | 8552.928
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500 | 62.98 | 82.1133 |  | 82.1133 | 41056.662 |  | 41056.662
1.3 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 450 | 111.82 | 145.7909 |  | 145.7909 | 65605.9122 |  | 65605.9122
1.8 | 100305 | SINAPI | PROJETOS AS BUILT | h | 40 | 111.82 | 43.7373 | 102.0536 | 145.7909 | 1749.491 | 4082.1456 | 5831.6366
2 |  |  | AVIÁRIO 1 | [8 empty] | 1338560.8986
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 294388.8535
2.1.1 | 100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 3 | 90.39 | 35.3551 | 82.4953 | 117.8505 | 106.0654 | 247.486 | 353.5514
2.1.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 1 | 16.72 | 6.5399 | 15.2597 | 21.7995 | 6.5399 | 15.2597 | 21.7995
2.1.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 7.404 | 10.92 | 4.2712 | 9.9662 | 14.2375 | 31.6243 | 73.7901 | 105.4144
2.1.4 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1.8143 | 16.66 | 6.5164 | 15.2049 | 21.7213 | 11.8225 | 27.5858 | 39.4083
2.1.5 |  |  | SAPATAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 6.669 | 98.64 | 38.582 | 90.0248 | 128.6068 | 257.3037 | 600.3753 | 857.679
2.1.7 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 5.2004 | 22.35 | 8.742 | 20.398 | 29.1399 | 45.4618 | 106.0775 | 151.5393
2.1.8 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 1.9092 | 45.45 | 17.7773 | 41.4804 | 59.2577 | 33.9401 | 79.1935 | 113.1336
2.1.9 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8.39 | 138.51 | 54.1768 | 126.4125 | 180.5893 | 454.5434 | 1060.6012 | 1515.1445
2.1.10 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 49 | 14.76 | 5.7732 | 13.4709 | 19.2441 | 282.8881 | 660.0722 | 942.9603
2.1.11 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 26.3636 | 13.11 | 5.1278 | 11.965 | 17.0928 | 135.1887 | 315.4402 | 450.6288
2.1.12 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.6364 | 17.46 | 6.8293 | 15.935 | 22.7643 | 31.6631 | 73.8807 | 105.5438
2.1.13 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.189 | 247.13 | 96.6624 | 225.5457 | 322.2081 | 18.2692 | 42.6281 | 60.8973
2.1.14 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.35 | 816.28 | 319.2798 | 744.9861 | 1064.2659 | 431.0277 | 1005.7312 | 1436.7589
2.1.15 |  |  | BALDRAMES
2.1.16 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.7376 | 108.42 | 42.4074 | 98.9506 | 141.358 | 243.3163 | 567.738 | 811.0542
2.1.17 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4.6521 | 22.35 | 8.742 | 20.398 | 29.1399 | 40.6686 | 94.8933 | 135.5619
2.1.18 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 1.4111 | 45.45 | 17.7773 | 41.4804 | 59.2577 | 25.0862 | 58.5345 | 83.6207
2.1.19 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 15.97 | 103.74 | 40.5769 | 94.6793 | 135.2562 | 648.0125 | 1512.0292 | 2160.0417
2.1.20 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43.2727 | 14.76 | 5.7732 | 13.4709 | 19.2441 | 249.8233 | 582.9209 | 832.7442
2.1.21 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.7273 | 17.46 | 6.8293 | 15.935 | 22.7643 | 121.0649 | 282.4849 | 403.5498
2.1.22 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2.7861 | 247.13 | 96.6624 | 225.5457 | 322.2081 | 269.3103 | 628.3907 | 897.7011
2.1.23 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.91 | 816.28 | 319.2798 | 744.9861 | 1064.2659 | 290.5446 | 677.9374 | 968.4819
2.1.24 |  |  | PISO SOBRE SOLO
2.1.25 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.971 | 196.25 | 76.7612 | 179.1095 | 255.8708 | 151.2964 | 353.0249 | 504.3212
2.1.26 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 29.1708 | 16.31 | 6.3795 | 14.8855 | 21.265 | 186.0949 | 434.2215 | 620.3164
2.1.27 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1.971 | 676.72 | 264.6923 | 617.6153 | 882.3075 | 521.7084 | 1217.3197 | 1739.0282
2.1.28 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 3000 | 16.31 | 6.3795 | 14.8855 | 21.265 | 19138.4802 | 44656.4538 | 63794.934
2.1.29 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 244 | 676.72 | 264.6923 | 617.6153 | 882.3075 | 64584.9116 | 150698.1271 | 215283.0388
2.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 33236.7189
2.2.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 14.54 | 344.49 | 134.7438 | 314.4022 | 449.1461 | 1959.1751 | 4571.4086 | 6530.5837
2.2.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 24.77 | 125.92 | 49.2523 | 114.9221 | 164.1745 | 1219.9807 | 2846.6216 | 4066.6023
2.2.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 33.57 | 163.41 | 63.9162 | 149.1378 | 213.054 | 2145.6664 | 5006.555 | 7152.2214
2.2.4 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 14.54 | 508.43 | 198.8673 | 464.0237 | 662.891 | 2891.5307 | 6746.9049 | 9638.4356
2.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160.6 | 11.31 | 4.4238 | 10.3222 | 14.746 | 710.4612 | 1657.7428 | 2368.2041
2.2.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 66.1 | 14.66 | 5.7341 | 13.3796 | 19.1137 | 379.0248 | 884.3913 | 1263.4161
2.2.7 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.6 | 705.15 | 275.8124 | 643.5622 | 919.3746 | 441.2998 | 1029.6995 | 1470.9993
2.2.8 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.81 | 706.63 | 276.3913 | 644.9129 | 921.3042 | 223.8769 | 522.3795 | 746.2564
2.3 |  |  | RESTAURAÇÕES PILARES | [8 empty] | 8205.8825
2.3.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 78 | 10.66 | 4.1696 | 9.729 | 13.8985 | 325.2251 | 758.8585 | 1084.0836
2.3.2 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 156 | 11.32 | 4.4277 | 10.3313 | 14.759 | 690.7219 | 1611.6845 | 2302.4065
2.3.3 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 78 | 47.39 | 18.5361 | 43.251 | 61.7871 | 1445.8177 | 3373.5747 | 4819.3924
2.4 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [8 empty] | 124677.5839
2.4.1 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 40.054 | 91.24 | 35.6876 | 83.2711 | 118.9587 | 1429.4317 | 3335.3406 | 4764.7723
2.4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 80.088 | 4.76 | 1.8618 | 4.3443 | 6.2061 | 149.11 | 347.9232 | 497.0332
2.4.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 428.52 | 4.76 | 1.8618 | 4.3443 | 6.2061 | 797.8298 | 1861.603 | 2659.4328
2.4.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO | M2 | 508.608 | 57.05 | 22.3145 | 52.0673 | 74.3818 | 11349.352 | 26481.8214 | 37831.1734
2.4.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 508.608 | 3.88 | 1.5176 | 3.5411 | 5.0587 | 771.8753 | 1801.0424 | 2572.9177
2.4.6 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 508.608 | 10.4 | 4.0679 | 9.4917 | 13.5595 | 2068.9441 | 4827.5362 | 6896.4803
2.4.7 | 02 | PROPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL (BEIRAIS) | M² | 265.43 | 200.7 | 78.5018 | 183.1709 | 261.6727 | 20836.7322 | 48619.0419 | 69455.7741
2.5 |  |  | LUMINOTÉCNICO | [8 empty] | 12950.5649
2.5.1 | 06 | PROPRIA | PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 55 | 180.5989 | 70.6394 | 164.8254 | 235.4648 | 3885.1695 | 9065.3954 | 12950.5649
2.6 |  |  | PPCI | [8 empty] | 1550.4641
2.6.1 | 07 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 165.7099 | 64.8158 | 151.2368 | 216.0526 | 129.6315 | 302.4736 | 432.1051
2.6.2 | 08 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 192.8466 | 75.43 | 176.0033 | 251.4334 | 75.43 | 176.0033 | 251.4334
2.6.3 | 09 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 45.8522 | 17.9346 | 41.8474 | 59.7821 | 17.9346 | 41.8474 | 59.7821
2.6.4 | 10 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 234.6655 | 91.7871 | 214.1698 | 305.9569 | 91.7871 | 214.1698 | 305.9569
2.6.5 | 11 | PROPRIA | PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 10.0422 | 3.9279 | 9.1651 | 13.093 | 11.7837 | 27.4953 | 39.2789
2.6.6 | 12 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 14.1755 | 5.5446 | 12.9374 | 18.482 | 16.6338 | 38.8122 | 55.4461
2.6.7 | 38774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 4 | 12.06 | 4.7171 | 11.0067 | 15.7238 | 18.8686 | 44.0267 | 62.8953
2.6.8 | 13 | PROPRIA | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 200.7615 | 78.5259 | 183.227 | 261.7529 | 78.5259 | 183.227 | 261.7529
2.6.9 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 1 | 62.75 | 24.544 | 57.2694 | 81.8135 | 24.544 | 57.2694 | 81.8135
2.7 |  |  | SPDA | [8 empty] | 72626.2577
2.7.1 | 14 | PROPRIA | BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | M | 425 | 62.999 | 24.6414 | 57.4967 | 82.1381 | 10472.6073 | 24436.0836 | 34908.6909
2.7.2 | 15 | PROPRIA | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 20 | 406.883 | 159.1482 | 371.3458 | 530.494 | 3182.964 | 7426.9159 | 10609.8799
2.7.3 | 16 | PROPRIA | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180 | 70.62 | 27.6223 | 64.452 | 92.0744 | 4972.0149 | 11601.3682 | 16573.3831
2.7.4 | 17 | PROPRIA | CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 6 | 391.0934 | 152.9723 | 356.9353 | 509.9076 | 917.8337 | 2141.6119 | 3059.4455
2.7.5 | 18 | PROPRIA | TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 39 | 25.1528 | 9.8383 | 22.9559 | 32.7942 | 383.6919 | 895.281 | 1278.9729
2.7.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 | 27.75 | 10.8541 | 25.3263 | 36.1805 | 390.7489 | 911.7473 | 1302.4962
2.7.7 | 19 | PROPRIA | QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 451.9747 | 176.7854 | 412.4993 | 589.2847 | 176.7854 | 412.4993 | 589.2847
2.7.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 30 | 87.69 | 34.2991 | 80.0312 | 114.3302 | 1028.972 | 2400.9347 | 3429.9067
2.7.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 30 | 22.35 | 8.742 | 20.398 | 29.1399 | 262.2594 | 611.9385 | 874.1979
2.8 |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [8 empty] | 11659.247
2.8.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 10.29 | 10.11 | 3.9544 | 9.227 | 13.1814 | 40.691 | 94.9458 | 135.6368
2.8.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.72 | 1315.25 | 514.4469 | 1200.3761 | 1714.8229 | 3457.0831 | 8066.5272 | 11523.6102
2.9 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 360248.0389
2.9.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1256.68 | 3.82 | 1.4942 | 3.4864 | 4.9805 | 1877.6745 | 4381.2404 | 6258.9148
2.9.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 890 | 10.66 | 4.1696 | 9.729 | 13.8985 | 3710.9016 | 8658.7705 | 12369.6721
2.9.3 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 890 | 11.32 | 4.4277 | 10.3313 | 14.759 | 3940.6573 | 9194.867 | 13135.5242
2.9.4 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 890 | 47.39 | 18.5361 | 43.251 | 61.7871 | 16497.1509 | 38493.3521 | 54990.503
2.9.5 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 155.51 | 10.86 | 4.2478 | 9.9115 | 14.1593 | 660.5723 | 1541.3354 | 2201.9078
2.9.6 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 978.82 | 212.58 | 83.1485 | 194.0133 | 277.1618 | 81387.4551 | 189904.0619 | 271291.517
2.10 |  |  | EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 1 | [8 empty] | 419017.2872
2.10.1 | C18A | MERCADO LOCAL | CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL 120 UNIDADES | unid | 1 | 139542.38 | 54580.6065 | 127354.7485 | 181935.355 | 54580.6065 | 127354.7485 | 181935.355
2.10.5 | C22A | MERCADO LOCAL | TUBULAÇÃO PARA FORNALHA | unid | 1 | 2500 | 977.85 | 2281.65 | 3259.5 | 977.85 | 2281.65 | 3259.5
2.10.6 | C23A | MERCADO LOCAL | PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO | unid | 1 | 101250 | 39602.925 | 92406.825 | 132009.75 | 39602.925 | 92406.825 | 132009.75
2.10.7 | C24A | MERCADO LOCAL | COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - | unid | 120 | 52.6 | 20.574 | 48.0059 | 68.5799 | 2468.8757 | 5760.7099 | 8229.5856
2.10.9 | C26A | MERCADO LOCAL | EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 | UNID | 2 | 5480 | 2143.4472 | 5001.3768 | 7144.824 | 4286.8944 | 10002.7536 | 14289.648
2.10.10 | C27A | MERCADO LOCAL | SISTEMA DE CORTINAS AMARELAS | UNID | 1 | 12012.7 | 4698.6475 | 10963.5108 | 15662.1583 | 4698.6475 | 10963.5108 | 15662.1583
2.10.11 | C28A | MERCADO LOCAL | PESOS PARA CORTINAS | unid | 8 | 25 | 9.7785 | 22.8165 | 32.595 | 78.228 | 182.532 | 260.76
2.10.12 | C29A | MERCADO LOCAL | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CORTINAS | unid | 1 | 3500 | 1368.99 | 3194.31 | 4563.3 | 1368.99 | 3194.31 | 4563.3
2.10.13 | C30A | MERCADO LOCAL | FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR – AC AVES | unid | 1 | 45000 | 17601.3 | 41069.7 | 58671 | 17601.3 | 41069.7 | 58671
2.10.14 | 04 | PROPRIA | REMOÇÃO E REFORMA DE EXAUSTOR | UNIDADE | 4 | 26.1218 | 10.2173 | 23.8403 | 34.0576 | 40.8691 | 95.3612 | 136.2303
3 |  |  | AVIÁRIO 8 | [8 empty] | 1141364.5528
3.1 |  |  | SAPATAS | [8 empty] | 2289.5929
3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.691 | 98.64 | 38.582 | 90.0248 | 128.6068 | 103.8243 | 242.2567 | 346.081
3.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.0927 | 22.35 | 8.742 | 20.398 | 29.1399 | 18.2946 | 42.6875 | 60.9821
3.1.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 0.77775 | 83.2274 | 32.5536 | 75.9583 | 108.5119 | 25.3184 | 59.0763 | 84.3947
3.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.28 | 138.51 | 54.1768 | 126.4125 | 180.5893 | 177.6999 | 414.6331 | 592.333
3.1.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20 | 14.76 | 5.7732 | 13.4709 | 19.2441 | 115.4645 | 269.4172 | 384.8818
3.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.9091 | 13.11 | 5.1278 | 11.965 | 17.0928 | 50.8123 | 118.562 | 169.3743
3.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.8182 | 17.46 | 6.8293 | 15.935 | 22.7643 | 12.4169 | 28.9728 | 41.3897
3.1.8 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.077 | 247.13 | 96.6624 | 225.5457 | 322.2081 | 7.443 | 17.367 | 24.81
3.1.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.55 | 816.28 | 319.2798 | 744.9861 | 1064.2659 | 175.6039 | 409.7424 | 585.3462
3.2 |  |  | BALDRAMES | [8 empty] | 1299.8618
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.2591 | 108.42 | 42.4074 | 98.9506 | 141.358 | 53.3956 | 124.5897 | 177.9853
3.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1.0209 | 22.35 | 8.742 | 20.398 | 29.1399 | 8.9247 | 20.8243 | 29.749
3.2.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 0.30967 | 83.2274 | 32.5536 | 75.9583 | 108.5119 | 10.081 | 23.5222 | 33.6032
3.2.4 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.59 | 103.74 | 40.5769 | 94.6793 | 135.2562 | 145.6709 | 339.8989 | 485.5698
3.2.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12 | 14.76 | 5.7732 | 13.4709 | 19.2441 | 69.2787 | 161.6503 | 230.9291
3.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5 | 17.46 | 6.8293 | 15.935 | 22.7643 | 34.1465 | 79.6752 | 113.8217
3.2.7 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.047642 | 247.13 | 96.6624 | 225.5457 | 322.2081 | 4.6052 | 10.7454 | 15.3506
3.2.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.2 | 816.28 | 319.2798 | 744.9861 | 1064.2659 | 63.856 | 148.9972 | 212.8532
3.3 |  |  | PISO SOBRE SOLO | [8 empty] | 211042.0557
3.3.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.3164 | 196.25 | 76.7612 | 179.1095 | 255.8708 | 24.2873 | 56.6703 | 80.9575
3.3.2 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1000 | 16.31 | 6.3795 | 14.8855 | 21.265 | 6379.4934 | 14885.4846 | 21264.978
3.3.3 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 215 | 676.72 | 264.6923 | 617.6153 | 882.3075 | 56908.8361 | 132787.2842 | 189696.1202
3.4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 10605.5767
3.4.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.59 | 344.49 | 134.7438 | 314.4022 | 449.1461 | 483.7303 | 1128.7041 | 1612.4344
3.4.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 10.56 | 125.92 | 49.2523 | 114.9221 | 164.1745 | 520.1048 | 1213.5779 | 1733.6827
3.4.3 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14.08 | 163.41 | 63.9162 | 149.1378 | 213.054 | 899.9399 | 2099.8598 | 2999.7997
3.4.4 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 3.59 | 508.43 | 198.8673 | 464.0237 | 662.891 | 713.9336 | 1665.8452 | 2379.7788
3.4.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55.5455 | 11.31 | 4.4238 | 10.3222 | 14.746 | 245.7216 | 573.3504 | 819.0721
3.4.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.2727 | 14.66 | 5.7341 | 13.3796 | 19.1137 | 133.4484 | 311.3797 | 444.8281
3.4.7 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.67 | 705.15 | 275.8124 | 643.5622 | 919.3746 | 184.7943 | 431.1867 | 615.981
3.5 |  |  | RESTAURAÇÕES | [8 empty] | 46384.2769
3.5.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 440.9 | 10.66 | 4.1696 | 9.729 | 13.8985 | 1838.3557 | 4289.4965 | 6127.8522
3.5.2 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 881.8 | 11.32 | 4.4277 | 10.3313 | 14.759 | 3904.3501 | 9110.1502 | 13014.5003
3.5.3 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 440.9 | 47.39 | 18.5361 | 43.251 | 61.7871 | 8172.5773 | 19069.3471 | 27241.9245
3.6 |  |  | FECHAMENTOS | [8 empty] | 38110.5193
3.6.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 9 | 59.42 | 23.2415 | 54.2303 | 77.4718 | 209.1738 | 488.0723 | 697.2462
3.6.2 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 22.14 | 91.24 | 35.6876 | 83.2711 | 118.9587 | 790.1238 | 1843.6221 | 2633.7459
3.6.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 44.28 | 4.76 | 1.8618 | 4.3443 | 6.2061 | 82.4417 | 192.3639 | 274.8056
3.6.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 44.28 | 57.05 | 22.3145 | 52.0673 | 74.3818 | 988.0877 | 2305.538 | 3293.6257
3.6.5 | 24 | PROPRIA | REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 210 | 10.1724 | 3.9788 | 9.2839 | 13.2627 | 835.5507 | 1949.6184 | 2785.1691
3.6.6 | 25 | PROPRIA | REMOÇÃO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 822.12 | 8.6241 | 3.3732 | 7.8709 | 11.2441 | 2773.2099 | 6470.8231 | 9244.0329
3.6.7 | 26 | PROPRIA | REMOÇÃO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 4 | 5.1745 | 2.0239 | 4.7225 | 6.7465 | 8.0958 | 18.8902 | 26.9859
3.6.8 | 27 | PROPRIA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | M² | 210 | 69.96 | 27.3642 | 63.8497 | 91.2138 | 5746.4724 | 13408.4357 | 19154.9081
3.7 |  |  | REFORMA DOS BOXES | [8 empty] | 179181.9181
3.7.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 120.19 | 2.92 | 1.1421 | 2.665 | 3.8071 | 137.2725 | 320.3024 | 457.5749
3.7.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 542.64 | 10.66 | 4.1696 | 9.729 | 13.8985 | 2262.5659 | 5279.3205 | 7541.8864
3.7.3 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 542.64 | 11.32 | 4.4277 | 10.3313 | 14.759 | 2402.6497 | 5606.1827 | 8008.8324
3.7.4 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 542.64 | 47.39 | 18.5361 | 43.251 | 61.7871 | 10058.4427 | 23469.6995 | 33528.1422
3.7.5 | 31 | PROPRIA | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOXES - MALHA 5CM FIO 14 | M² | 1000 | 91.74 | 35.8832 | 83.7274 | 119.6106 | 35883.1836 | 83727.4284 | 119610.612
3.7.6 | 30 | PROPRIA | FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS TRATADO | M² | 120.19 | 64.0372 | 25.0475 | 58.4442 | 83.4917 | 3010.4611 | 7024.4091 | 10034.8702
3.8 |  |  | ACABAMENTOS E PINTURAS | [8 empty] | 8566.8717
3.8.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 44.28 | 3.88 | 1.5176 | 3.5411 | 5.0587 | 67.2004 | 156.8008 | 224.0012
3.8.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 339.97 | 10.4 | 4.0679 | 9.4917 | 13.5595 | 1382.949 | 3226.881 | 4609.83
3.8.3 | 23 | SINAPI | LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES | M² | 295.69 | 9.6831 | 3.7875 | 8.8374 | 12.6248 | 1119.9122 | 2613.1284 | 3733.0405
3.9 |  |  | BANHEIRO | [8 empty] | 7395.1014
3.9.1 | 94651 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 300.4 | 117.4985 | 274.1631 | 391.6615 | 117.4985 | 274.1631 | 391.6615
3.9.2 |  | PROPRIA | ASSENTO ALMOFADADO | unid | 1 | 150 | 58.671 | 136.899 | 195.57 | 58.671 | 136.899 | 195.57
3.9.3 |  | PROPRIA | LIXEIRA PEDAL INOX 12L | unid | 1 | 100 | 39.114 | 91.266 | 130.38 | 39.114 | 91.266 | 130.38
3.9.4 |  | PROPRIA | SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 3 POSIÇÕES INOX | unid | 1 | 130 | 50.8482 | 118.6458 | 169.494 | 50.8482 | 118.6458 | 169.494
3.9.5 | 102144 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 | m² | 0.36 | 516.75 | 202.1216 | 471.6171 | 673.7387 | 72.7638 | 169.7821 | 242.5459
3.9.6 |  | PROPRIA | LIXEIRA PLÁSTICA 100L | unid | 1 | 111.65 | 43.6708 | 101.8985 | 145.5693 | 43.6708 | 101.8985 | 145.5693
3.9.7 | 86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 445.3 | 174.1746 | 406.4075 | 580.5821 | 174.1746 | 406.4075 | 580.5821
3.9.8 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | unid | 4 | 141.43 | 55.3189 | 129.0775 | 184.3964 | 221.2757 | 516.31 | 737.5857
3.9.9 | 13417 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | unid | 1 | 103.5 | 40.483 | 94.4603 | 134.9433 | 40.483 | 94.4603 | 134.9433
3.9.10 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 66.51 | 26.0147 | 60.701 | 86.7157 | 26.0147 | 60.701 | 86.7157
3.9.11 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 1 | 44.87 | 17.5505 | 40.9511 | 58.5015 | 17.5505 | 40.9511 | 58.5015
3.9.12 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid | 1 | 13.48 | 5.2726 | 12.3027 | 17.5752 | 5.2726 | 12.3027 | 17.5752
3.9.13 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/20 | m² | 30 | 115.15 | 45.0398 | 105.0928 | 150.1326 | 1351.1931 | 3152.784 | 4503.9771
3.10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 24262.4771
3.10.1 | 06 | PROPRIA | PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 48 | 180.5989 | 70.6394 | 164.8254 | 235.4648 | 3390.6933 | 7911.6178 | 11302.3111
3.10.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 20.75 | 8.1162 | 18.9377 | 27.0539 | 259.717 | 606.0062 | 865.7232
3.10.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 13.64 | 5.3351 | 12.4487 | 17.7838 | 10.6703 | 24.8974 | 35.5677
3.10.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 21.74 | 8.5034 | 19.8412 | 28.3446 | 127.5508 | 297.6184 | 425.1692
3.10.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 35.63 | 13.9363 | 32.5181 | 46.4544 | 27.8726 | 65.0362 | 92.9088
3.10.6 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 41.07 | 16.0641 | 37.4829 | 53.5471 | 16.0641 | 37.4829 | 53.5471
3.10.7 | 32 | PROPRIA | CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 10 | 42.8849 | 16.774 | 39.1394 | 55.9134 | 167.7401 | 391.3936 | 559.1337
3.10.8 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 57.54 | 22.5062 | 52.5145 | 75.0207 | 45.0124 | 105.0289 | 150.0413
3.10.9 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.78 | 24.19 | 9.4617 | 22.0772 | 31.5389 | 26.3035 | 61.3747 | 87.6782
3.10.10 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.184 | 12.41 | 4.854 | 11.3261 | 16.1802 | 389.2169 | 908.1729 | 1297.3898
3.10.11 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 53.456 | 19.42 | 7.5959 | 17.7239 | 25.3198 | 406.0485 | 947.4465 | 1353.495
3.10.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 269.7 | 4.96 | 1.9401 | 4.5268 | 6.4668 | 523.2327 | 1220.8762 | 1744.1089
3.10.13 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 497.3 | 8.14 | 3.1839 | 7.4291 | 10.6129 | 1583.3433 | 3694.4678 | 5277.8111
3.10.14 | 101872 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 178.185 | 69.6953 | 162.6223 | 232.3176 | 69.6953 | 162.6223 | 232.3176
3.10.15 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.22 | 31.3773 | 73.2136 | 104.5908 | 31.3773 | 73.2136 | 104.5908
3.10.16 | 93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 238.87 | 93.4316 | 218.0071 | 311.4387 | 93.4316 | 218.0071 | 311.4387
3.10.17 | 33 | PROPRIA | DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 55.2642 | 21.616 | 50.4374 | 72.0534 | 86.4641 | 201.7496 | 288.2138
3.10.18 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.51 | 4.502 | 10.5047 | 15.0067 | 13.5061 | 31.5141 | 45.0202
3.10.19 | 93656 | PROPRIA | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.81 | 5.4016 | 12.6038 | 18.0055 | 10.8033 | 25.2077 | 36.011
3.11 |  |  | LÓGICA | [8 empty] | 5583.0758
3.11.1 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 205.23 | 80.2737 | 187.3052 | 267.5789 | 80.2737 | 187.3052 | 267.5789
3.11.2 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81 | 19.42 | 7.5959 | 17.7239 | 25.3198 | 615.271 | 1435.6324 | 2050.9035
3.11.3 | 97602 | SINAPI | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 249.67 | 97.6559 | 227.8638 | 325.5197 | 488.2796 | 1139.3191 | 1627.5987
3.11.4 | 34 | PROPRIA | CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 81 | 5.2839 | 2.0667 | 4.8224 | 6.8891 | 167.4053 | 390.6124 | 558.0177
3.11.5 | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1 | 9.93 | 3.884 | 9.0627 | 12.9467 | 3.884 | 9.0627 | 12.9467
3.11.6 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 724.47 | 283.3692 | 661.1948 | 944.564 | 283.3692 | 661.1948 | 944.564
3.11.7 | C25B | COTAÇÃO | CONECTOR RJ45 | UNIDADE | 10 | 0.39333 | 0.15385 | 0.35898 | 0.51283 | 1.5385 | 3.5898 | 5.1283
3.11.8 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 53.32 | 20.8556 | 48.663 | 69.5186 | 20.8556 | 48.663 | 69.5186
3.11.9 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 35.91 | 14.0458 | 32.7736 | 46.8195 | 14.0458 | 32.7736 | 46.8195
3.12 |  |  | EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 8 | [8 empty] | 163663.1604
3.12.1 | 21 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INDUSTRIAL | UNIDADE | 8 | 37.7774 | 14.7762 | 34.4779 | 49.2542 | 118.21 | 275.8233 | 394.0332
3.12.2 | C18B | COTAÇÃO | Aquisição de ventilador industrial trifásico 1,00x1,00m 3 pás | UNIDADE | 8 | 1374.2367 | 537.5189 | 1254.2108 | 1791.7298 | 4300.1514 | 10033.6867 | 14333.8381
3.12.3 | C26B | COTAÇÃO | SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 | UNIDADE | 1 | 11212.9 | 4385.8137 | 10233.5653 | 14619.379 | 4385.8137 | 10233.5653 | 14619.379
3.12.4 | C27B | COTAÇÃO | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO BEBEDOUROS | UNIDADE | 1 | 3500 | 1368.99 | 3194.31 | 4563.3 | 1368.99 | 3194.31 | 4563.3
3.12.5 | C28B | COTAÇÃO | MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO VENTILADORES | UNIDADE | 8 | 500 | 195.57 | 456.33 | 651.9 | 1564.56 | 3650.64 | 5215.2
3.12.6 | C29B | COTAÇÃO | Sistema CORTINAS | UNIDADE | 1 | 15084.75 | 5900.2491 | 13767.2479 | 19667.4971 | 5900.2491 | 13767.2479 | 19667.4971
3.12.8 | C31B | COTAÇÃO | PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO | UNIDADE | 1 | 72450 | 28338.093 | 66122.217 | 94460.31 | 28338.093 | 66122.217 | 94460.31
3.12.9 | 28 | PROPRIA | COLOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA | M² | 700 | 2.7817 | 1.088 | 2.5387 | 3.6267 | 761.6114 | 1777.0932 | 2538.7045
3.12.11 | 25 | PROPRIA | REMOÇÃO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 700 | 8.6241 | 3.3732 | 7.8709 | 11.2441 | 2361.2695 | 5509.6289 | 7870.8985
3.13 |  |  | PPCI | [8 empty] | 4426.7665
3.13.1 | 07 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 165.7099 | 64.8158 | 151.2368 | 216.0526 | 194.4473 | 453.7104 | 648.1577
3.13.2 | 22 | PROPRIA | PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 24.8188 | 9.7076 | 22.6512 | 32.3588 | 38.8306 | 90.6046 | 129.4352
3.13.3 | 09 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 45.8522 | 17.9346 | 41.8474 | 59.7821 | 17.9346 | 41.8474 | 59.7821
3.13.4 | 10 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 8 | 234.6655 | 91.7871 | 214.1698 | 305.9569 | 734.2965 | 1713.3585 | 2447.655
3.13.5 | 11 | PROPRIA | PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 10.0422 | 3.9279 | 9.1651 | 13.093 | 11.7837 | 27.4953 | 39.2789
3.13.6 | 12 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 3 | 14.1755 | 5.5446 | 12.9374 | 18.482 | 16.6338 | 38.8122 | 55.4461
3.13.7 | 13 | PROPRIA | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 200.7615 | 78.5259 | 183.227 | 261.7529 | 314.1035 | 732.9081 | 1047.0116
3.14 |  |  | SPDA | [8 empty] | 81144.1565
3.14.1 | 14 | PROPRIA | BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | M | 425 | 62.999 | 24.6414 | 57.4967 | 82.1381 | 10472.6073 | 24436.0836 | 34908.6909
3.14.2 | 15 | PROPRIA | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 20 | 406.883 | 159.1482 | 371.3458 | 530.494 | 3182.964 | 7426.9159 | 10609.8799
3.14.3 | 16 | PROPRIA | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 230 | 70.62 | 27.6223 | 64.452 | 92.0744 | 6353.1302 | 14823.9705 | 21177.1007
3.14.4 | 17 | PROPRIA | CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 6 | 391.0934 | 152.9723 | 356.9353 | 509.9076 | 917.8337 | 2141.6119 | 3059.4455
3.14.5 | 18 | PROPRIA | TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 51 | 25.1528 | 9.8383 | 22.9559 | 32.7942 | 501.7509 | 1170.7521 | 1672.503
3.14.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 54 | 27.75 | 10.8541 | 25.3263 | 36.1805 | 586.1233 | 1367.621 | 1953.7443
3.14.7 | 19 | PROPRIA | QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 451.9747 | 176.7854 | 412.4993 | 589.2847 | 176.7854 | 412.4993 | 589.2847
3.14.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 50 | 87.69 | 34.2991 | 80.0312 | 114.3302 | 1714.9533 | 4001.5578 | 5716.5111
3.14.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 50 | 22.35 | 8.742 | 20.398 | 29.1399 | 437.099 | 1019.8976 | 1456.9965
3.15 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 39163.4581
3.15.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20.58 | 10.11 | 3.9544 | 9.227 | 13.1814 | 81.3821 | 189.8915 | 271.2736
3.15.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 22.68 | 1315.25 | 514.4469 | 1200.3761 | 1714.8229 | 11667.6554 | 27224.5292 | 38892.1845
3.16 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 318245.6836
3.16.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1074.06 | 3.82 | 1.4942 | 3.4864 | 4.9805 | 1604.8119 | 3744.5611 | 5349.373
3.16.2 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 1074.06 | 10.86 | 4.2478 | 9.9115 | 14.1593 | 4562.371 | 10645.5324 | 15207.9034
3.16.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1074.06 | 212.58 | 83.1485 | 194.0133 | 277.1618 | 89306.5222 | 208381.885 | 297688.4072
[10 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL GERAL
[9 empty] | TOTAL SEM BDI | 669486.0985 | 1373376.4449 | 2042862.5434
[9 empty] | TOTAL DO BDI | 182903.6021 | 375206.4447 | 558110.0468
[9 empty] | TOTAL GERAL | 852389.7006 | 1748582.8896 | 2600972.5902

## CRONOGRAMA
Obra | Reforma e modernização dos Aviário 1 e do Aviário 8 da Embrapa Suínos e Aves
CRONOGRAMA
Item | Descrição
|  | Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 121047.1388 | 12.5% | 15130.8924 | 12.5% | 15130.8924 | 12.5% | 15130.8924 | 12.5% | 15130.8924 | 12.5% | 15130.8924 | 12.5% | 15130.8924 | 12.5% | 15130.8924 | 12.5% | 15130.8924 | 100% | 121047.1388
2 | AVIÁRIO 1
2.1 | INFRAESTRUTURA | 294388.8535 | 100% | 294388.8535 | 0% | 0 | [12 empty] | 100% | 294388.8535
2.2 | SUPRAESTRUTURA | 33236.7189 | 100% | 33236.7189 | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 33236.7189
2.3 | RESTAURAÇÕES PILARES | 8205.8825 | 50% | 4102.9413 | 50% | 4102.9413 | [12 empty] | 100% | 8205.8825
2.4 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 124677.5839 | 50% | 62338.7919 | 50% | 62338.7919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 124677.5839
2.5 | LUMINOTÉCNICO | 12950.5649 |  |  |  |  | 50% | 6475.2824 | 50% | 6475.2824 | [8 empty] | 100% | 12950.5649
2.6 | PPCI | 1550.4641 |  |  |  |  | 50% | 775.232 | 50% | 775.232 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 1550.4641
2.7 | SPDA | 72626.2577 | [10 empty] | 100% | 72626.2577 |  |  |  | 0 | 100% | 72626.2577
2.8 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 11659.247 | [8 empty] | 100% | 11659.247 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 11659.247
2.9 | COBERTURA | 360248.0389 | [8 empty] | 100% | 360248.0389 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 360248.0389
2.10 | EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 1 | 419017.2872 | [10 empty] | 100% | 419017.2872 |  |  |  | 0 | 100% | 419017.2872
3 | AVIÁRIO 8
3.1 | SAPATAS | 2289.5929 | 100% | 2289.5929 | [13 empty] | 0 | 100% | 2289.5929
3.2 | BALDRAMES | 1299.8618 | 100% | 1299.8618 | [13 empty] | 0 | 100% | 1299.8618
3.3 | PISO SOBRE SOLO | 211042.0557 | 100% | 211042.0557 | [13 empty] | 0 | 100% | 211042.0557
3.4 | SUPRAESTRUTURA | 10605.5767 | 100% | 10605.5767 | [13 empty] | 0 | 100% | 10605.5767
3.5 | RESTAURAÇÕES | 46384.2769 |  |  | 100% | 46384.2769 | [11 empty] | 0 | 100% | 46384.2769
3.6 | FECHAMENTOS | 38110.5193 |  | 0 |  |  | 100% | 38110.5193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 38110.5193
3.7 | REFORMA DOS BOXES | 179181.9181 |  | 0 |  |  | 100% | 179181.9181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 179181.9181
3.8 | ACABAMENTOS E PINTURAS | 8566.8717 | [6 empty] | 100% | 8566.8717 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 8566.8717
3.9 | BANHEIRO | 7395.1014 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 7395.1014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 7395.1014
3.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24262.4771 |  | 0 | [8 empty] | 100% | 24262.4771 |  |  |  | 0 | 100% | 24262.4771
3.11 | LÓGICA | 5583.0758 | [10 empty] | 100% | 5583.0758 |  |  |  | 0 | 100% | 5583.0758
3.12 | EQUIPAMENTOS | 163663.1604 | [14 empty] | 100% | 163663.1604 | 100% | 163663.1604
3.13 | PPCI | 4426.7665 | [12 empty] | 100% | 4426.7665 |  | 0 | 100% | 4426.7665
3.14 | SPDA | 81144.1565 |  | 0 | [6 empty] | 100% | 81144.1565 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 81144.1565
3.15 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 39163.4581 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 39163.4581 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 39163.4581
3.16 | COBERTURA | 318245.6836 | [6 empty] | 100% | 318245.6836 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 318245.6836
| TOTAL | 2600972.5902 | 24.39% | 634435.2851 | 4.92% | 127956.9025 | 9.215% | 239673.8442 | 15.22% | 395752.5217 | 18% | 468182.3349 | 20.63% | 536619.9902 | 0.7519% | 19557.6589 | 6.874% | 178794.0528 | 100% | 2600972.5902

## COMPOSIÇÃO BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
OBRA: Reforma e modernização dos Aviário 1 e do Aviário 8 da Embrapa Suínos e Aves
ENDEREÇO: | Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, Km 110, s/n Vila Tamanduá, Concórdia-SC, 89715-899.
DATA BASE: | 2025-05-08
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  |  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 5.5%
Seguros e Garantias |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 1%
Riscos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.3%
Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.5%
Valores Propostos (%)
Impostos |  | Tributos | ISS | 2% | 9.15%
|  |  | PIS | 0.65%
|  |  | COFINS | 3%
|  |  | CPRB | 4.5%
BDI referencial = |  | 30.38%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.
4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local): ISS = 3,0% (adotado 1,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.