## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma de Área de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa Suínos e Aves | SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina |  |  | 28.24% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 30367.232
1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 847.5 |  | 1086.834 | 1086.834 | 0 | 6521.004 | 6521.004
1.2 | 4069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 51.6 | 66.1718 |  | 66.1718 | 7278.9024 |  | 7278.9024
1.3 | 2708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70 | 129.19 | 165.6733 |  | 165.6733 | 11597.1279 |  | 11597.1279
1.4 | 2708 | SINAPI | PROJETOS AS BUILT | h | 30 | 129.19 | 49.702 | 115.9713 | 165.6733 | 4473.1779 | 497.0198 | 4970.1977
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 12325.245
2.1 |  |  | SAPATAS | [8 empty] | 2325.1662
2.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.99 | 98.64 | 37.9488 | 88.5472 | 126.4959 | 113.4669 | 264.756 | 378.2228
2.1.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.3537 | 22.32 | 8.587 | 20.0362 | 28.6232 | 20.2115 | 47.1602 | 67.3718
2.1.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 0.82712 | 83.2274 | 32.0192 | 74.7116 | 106.7308 | 26.4839 | 61.7958 | 88.2797
2.1.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.29 | 137.09 | 52.7413 | 123.063 | 175.8042 | 173.5188 | 404.8771 | 578.3959
2.1.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20 | 14.2 | 5.463 | 12.7471 | 18.2101 | 109.2605 | 254.9411 | 364.2016
2.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.9091 | 12.59 | 4.8436 | 11.3018 | 16.1454 | 47.9959 | 111.9905 | 159.9864
2.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.9091 | 16.96 | 6.5249 | 15.2247 | 21.7495 | 12.4565 | 29.0652 | 41.5218
2.1.8 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.077 | 247.13 | 95.0759 | 221.8437 | 316.9195 | 7.3208 | 17.082 | 24.4028
2.1.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.55 | 882.98 | 339.7001 | 792.6335 | 1132.3336 | 186.835 | 435.9484 | 622.7835
2.2 |  |  | BALDRAMES | [8 empty] | 1435.7599
2.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.4962 | 108.42 | 41.7113 | 97.3265 | 139.0378 | 62.4106 | 145.6247 | 208.0353
2.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1.197 | 22.32 | 8.587 | 20.0362 | 28.6232 | 10.2786 | 23.9834 | 34.2619
2.2.3 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 0.38902 | 83.2274 | 32.0192 | 74.7116 | 106.7308 | 12.4563 | 29.0647 | 41.5209
2.2.4 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.69 | 103.1 | 39.6646 | 92.5508 | 132.2154 | 146.3625 | 341.5125 | 487.875
2.2.5 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.2727 | 14.2 | 5.463 | 12.7471 | 18.2101 | 72.5092 | 169.1882 | 241.6974
2.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.3636 | 16.96 | 6.5249 | 15.2247 | 21.7495 | 28.4721 | 66.4348 | 94.9069
2.2.7 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.049875 | 247.13 | 95.0759 | 221.8437 | 316.9195 | 4.7419 | 11.0645 | 15.8064
2.2.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.22 | 882.98 | 339.7001 | 792.6335 | 1132.3336 | 74.734 | 174.3794 | 249.1134
2.2.9 | 156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1 | 48.77 | 18.7628 | 43.7799 | 62.5426 | 18.7628 | 43.7799 | 62.5426
2.3 |  |  | PISO SOBRE SOLO | [8 empty] | 6879.0633
2.3.1 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.786 | 196.25 | 75.5013 | 176.1697 | 251.671 | 134.8453 | 314.6391 | 449.4844
2.3.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 17.86 | 3.36 | 1.2927 | 3.0162 | 4.3089 | 23.0869 | 53.8694 | 76.9563
2.3.3 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 26.4328 | 15.4 | 5.9247 | 13.8243 | 19.749 | 156.6061 | 365.4142 | 522.0203
2.3.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 3 | 732.84 | 281.9382 | 657.8558 | 939.794 | 845.8146 | 1973.5674 | 2819.382
2.3.5 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 10.84 | 108.42 | 41.7113 | 97.3265 | 139.0378 | 452.151 | 1055.0189 | 1507.1698
2.3.6 | 20 | PROPRIA | BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M³ | 14.092 | 83.2274 | 32.0192 | 74.7116 | 106.7308 | 451.2151 | 1052.8353 | 1504.0504
2.4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 1685.2555
2.4.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.6 | 120.86 | 46.4973 | 108.4936 | 154.9909 | 167.3901 | 390.577 | 557.9671
2.4.2 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.6 | 160.7 | 61.8245 | 144.2572 | 206.0817 | 222.5682 | 519.3258 | 741.894
2.4.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.5455 | 10.78 | 4.1473 | 9.677 | 13.8243 | 39.5877 | 92.3713 | 131.959
2.4.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.2727 | 14.16 | 5.4476 | 12.7111 | 18.1588 | 23.2763 | 54.3113 | 77.5875
2.4.5 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.18 | 761.8 | 293.0797 | 683.8526 | 976.9323 | 52.7543 | 123.0935 | 175.8478
3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [8 empty] | 102162.9446
3.1 |  |  | FECHAMENTOS | [8 empty] | 32660.1295
3.1.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 33.95 | 60.63 | 23.3256 | 54.4263 | 77.7519 | 791.9032 | 1847.7742 | 2639.6774
3.1.2 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 26.96 | 69.4 | 26.6996 | 62.299 | 88.9986 | 719.8204 | 1679.5808 | 2399.4012
3.1.3 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1.64 | 151.57 | 58.312 | 136.0614 | 194.3734 | 95.6317 | 223.1406 | 318.7723
3.1.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 62.92 | 4.84 | 1.862 | 4.3448 | 6.2068 | 117.1599 | 273.373 | 390.5329
3.1.5 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 62.92 | 57.58 | 22.1522 | 51.6884 | 73.8406 | 1393.815 | 3252.235 | 4646.05
3.1.6 | 104800 | SINAPI | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 6.5 | 10.06 | 3.8703 | 9.0307 | 12.9009 | 25.1568 | 58.6993 | 83.8561
3.1.7 | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 11 | 1019.5 | 392.222 | 915.1848 | 1307.4068 | 4314.4424 | 10067.0324 | 14381.4748
3.1.8 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 13 | 187.69 | 72.2081 | 168.4856 | 240.6937 | 938.7053 | 2190.3123 | 3129.0175
3.1.9 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (FUMIGADOR) | M2 | 18 | 202.37 | 77.8558 | 181.6635 | 259.5193 | 1401.4042 | 3269.943 | 4671.3472
3.2 |  |  | ACABAMENTOS E PINTURAS | [8 empty] | 48144.5147
3.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 191.53 | 3.96 | 1.5235 | 3.5548 | 5.0783 | 291.7943 | 680.8533 | 972.6476
3.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 19.43 | 33.53 | 12.8997 | 30.0992 | 42.9989 | 250.6404 | 584.8277 | 835.4681
3.2.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 372.92 | 10.88 | 4.1858 | 9.7668 | 13.9525 | 1560.9512 | 3642.2195 | 5203.1708
3.2.4 | 23 | PROPRIA | LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES | M² | 200.82 | 9.6831 | 3.7253 | 8.6923 | 12.4176 | 748.1123 | 1745.5955 | 2493.7078
3.2.5 | 45 | PROPRIA | REVESTIMENTO CERÂMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 283.38 | 102.0464 | 39.2593 | 91.605 | 130.8643 | 11125.3016 | 25959.037 | 37084.3386
3.2.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 50.32 | 24.1 | 9.2718 | 21.6341 | 30.9058 | 466.5546 | 1088.6273 | 1555.1819
3.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 21358.3004
3.3.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 336.94 | 49.43 | 19.0167 | 44.3723 | 63.389 | 6407.4901 | 14950.8103 | 21358.3004
4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 85331.0962
4.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 108.52 | 24.1 | 9.2718 | 21.6341 | 30.9058 | 1006.1705 | 2347.7312 | 3353.9018
4.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 215.46 | 209.14 | 80.4603 | 187.7408 | 268.2011 | 17335.985 | 40450.6317 | 57786.6168
4.3 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 24.34 | 2.75 | 1.058 | 2.4686 | 3.5266 | 25.7512 | 60.0862 | 85.8374
4.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 164.34 | 100.83 | 38.7913 | 90.5131 | 129.3044 | 6374.9651 | 14874.9186 | 21249.8838
4.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 85.25 | 10.65 | 4.0973 | 9.5603 | 13.6576 | 349.2921 | 815.0149 | 1164.307
4.6 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 4.08 | 63.68 | 24.499 | 57.1643 | 81.6632 | 99.9558 | 233.2302 | 333.186
4.7 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 2.72 | 140.28 | 53.9685 | 125.9266 | 179.8951 | 146.7944 | 342.5202 | 489.3146
4.8 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 17.86 | 37.9 | 14.5809 | 34.0221 | 48.603 | 260.4147 | 607.6342 | 868.0489
5 |  |  | SOLEIRAS E FILETES | [8 empty] | 13731.7383
5.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 70.12 | 116.5 | 44.8199 | 104.5797 | 149.3996 | 3142.77 | 7333.13 | 10475.9
5.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 14.3333 | 177.13 | 68.1455 | 159.0061 | 227.1515 | 976.7515 | 2279.0868 | 3255.8383
6 |  |  | FORRO | [8 empty] | 17001.1774
6.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 54.55 | 1.98 | 0.76175 | 1.7774 | 2.5392 | 41.5532 | 96.9575 | 138.5107
6.2 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 181.07 | 72.62 | 27.9384 | 65.1895 | 93.1279 | 5058.8 | 11803.8667 | 16862.6667
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [8 empty] | 102340.1508
7.1 |  |  | ELÉTRICA | [8 empty] | 40177.0008
7.1.1 | 06 | PROPRIA | PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 180.5989 | 69.48 | 162.12 | 231.6 | 138.96 | 324.24 | 463.2
7.1.2 | 103787 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 28.63 | 11.0145 | 25.7006 | 36.7151 | 33.0436 | 77.1017 | 110.1453
7.1.3 |  | LOCAL | Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado Frio Estrutura Branco-frio | UN | 31 | 200 | 76.944 | 179.536 | 256.48 | 2385.264 | 5565.616 | 7950.88
7.1.4 | 103784 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 28 | 47.5 | 18.2742 | 42.6398 | 60.914 | 511.6776 | 1193.9144 | 1705.592
7.1.5 | 105546 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 48.26 | 18.5666 | 43.322 | 61.8886 | 92.8329 | 216.6102 | 309.4431
7.1.6 | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 2388.95 | 919.0768 | 2144.5126 | 3063.5895 | 919.0768 | 2144.5126 | 3063.5895
7.1.7 | 41199 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 710.29 | 273.2628 | 637.6131 | 910.8759 | 273.2628 | 637.6131 | 910.8759
7.1.8 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31 | 20.36 | 7.8329 | 18.2768 | 26.1097 | 242.8199 | 566.5797 | 809.3996
7.1.9 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 13.5 | 5.1937 | 12.1187 | 17.3124 | 83.0995 | 193.8989 | 276.9984
7.1.10 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 | 21.6 | 8.31 | 19.3899 | 27.6998 | 307.4682 | 717.4259 | 1024.8941
7.1.11 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 38.11 | 14.6617 | 34.2106 | 48.8723 | 205.2635 | 478.9482 | 684.2117
7.1.12 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 36.59 | 14.0769 | 32.8461 | 46.923 | 239.3074 | 558.3839 | 797.6913
7.1.13 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 55.75 | 21.4481 | 50.0457 | 71.4938 | 21.4481 | 50.0457 | 71.4938
7.1.14 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 44.53 | 17.1316 | 39.9737 | 57.1053 | 68.5263 | 159.8948 | 228.4211
7.1.15 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 59.26 | 22.7985 | 53.1965 | 75.995 | 227.9851 | 531.9652 | 759.9502
7.1.16 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 41.02 | 15.7812 | 36.8228 | 52.604 | 94.6873 | 220.937 | 315.6243
7.1.17 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 43.16 | 16.6045 | 38.7439 | 55.3484 | 199.2542 | 464.9264 | 664.1806
7.1.18 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 55.53 | 21.3635 | 49.8482 | 71.2117 | 149.5445 | 348.9372 | 498.4817
7.1.19 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 62.25 | 23.9488 | 55.8806 | 79.8294 | 71.8465 | 167.6417 | 239.4882
7.1.20 | 32 | PROPRIA | CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 7 | 42.8849 | 16.4987 | 38.4969 | 54.9956 | 115.4908 | 269.4786 | 384.9694
7.1.21 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 7.69 | 2.9585 | 6.9032 | 9.8617 | 147.9248 | 345.158 | 493.0828
7.1.22 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 21.01 | 8.083 | 18.8603 | 26.9432 | 242.489 | 565.8077 | 808.2967
7.1.23 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 12.59 | 4.8436 | 11.3018 | 16.1454 | 871.8525 | 2034.3224 | 2906.1749
7.1.24 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 19.57 | 7.529 | 17.5676 | 25.0966 | 527.0279 | 1229.7318 | 1756.7598
7.1.25 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 430 | 3.44 | 1.3234 | 3.088 | 4.4115 | 569.0778 | 1327.8483 | 1896.9261
7.1.26 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 310 | 4.97 | 1.9121 | 4.4615 | 6.3735 | 592.7381 | 1383.0556 | 1975.7937
7.1.27 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 340 | 7.66 | 2.947 | 6.8762 | 9.8232 | 1001.9648 | 2337.9178 | 3339.8826
7.1.28 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 10.69 | 4.1127 | 9.5962 | 13.7089 | 205.6328 | 479.81 | 685.4428
7.1.29 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 11.52 | 4.432 | 10.3413 | 14.7732 | 664.7962 | 1551.191 | 2215.9872
7.1.30 | 101874 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 831.06 | 319.7254 | 746.0259 | 1065.7513 | 319.7254 | 746.0259 | 1065.7513
7.1.31 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 83.8 | 32.2395 | 75.2256 | 107.4651 | 32.2395 | 75.2256 | 107.4651
7.1.32 | 93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 238.87 | 91.8981 | 214.4288 | 306.3269 | 367.5923 | 857.7153 | 1225.3076
7.1.33 | 33 | PROPRIA | DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 55.2642 | 21.2612 | 49.6096 | 70.8708 | 85.0449 | 198.4382 | 283.4832
7.1.34 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 11.99 | 4.6128 | 10.7632 | 15.376 | 27.6768 | 64.5791 | 92.2559
7.1.35 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.26 | 5.4861 | 12.8009 | 18.287 | 5.4861 | 12.8009 | 18.287
7.1.36 | 93656 | PROPRIA | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.26 | 5.4861 | 12.8009 | 18.287 | 10.9722 | 25.6018 | 36.574
7.2 |  |  | LÓGICA | [8 empty] | 27111.7933
7.2.1 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 207.83 | 79.9564 | 186.5648 | 266.5212 | 79.9564 | 186.5648 | 266.5212
7.2.2 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 | 19.57 | 7.529 | 17.5676 | 25.0966 | 135.5215 | 316.2168 | 451.7382
9.3 | 4656 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 16.77 | 6.4518 | 15.0541 | 21.5058 | 322.5877 | 752.7047 | 1075.2924
9.5 |  | LOCAL | CÂMARA INTELBRAS VIP 3250 AL IA - POE | UN | 3 | 1035.3 | 398.3006 | 929.3681 | 1327.6687 | 1194.9018 | 2788.1043 | 3983.0062
7.2.4 | C42 | COTAÇÃO | PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ | UNIDADE | 2 | 937.38 | 360.6288 | 841.4673 | 1202.0961 | 721.2577 | 1682.9346 | 2404.1922
9.7 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 60 | 23.98 | 9.2256 | 21.5264 | 30.752 | 553.5351 | 1291.582 | 1845.1171
7.2.7 | C43 | COTAÇÃO | SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS | UNIDADE | 1 | 4699 | 1807.7993 | 4218.1983 | 6025.9976 | 1807.7993 | 4218.1983 | 6025.9976
7.2.8 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 730.24 | 280.9379 | 655.5218 | 936.4598 | 280.9379 | 655.5218 | 936.4598
7.2.9 | C44 | COTAÇÃO | NVR COM HD | UNIDADE | 1 | 3151.135 | 1212.3047 | 2828.7109 | 4041.0155 | 1212.3047 | 2828.7109 | 4041.0155
7.2.10 | 43836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | 1 | 2660.33 | 1023.4822 | 2388.125 | 3411.6072 | 1023.4822 | 2388.125 | 3411.6072
7.2.11 | C45 | COTAÇÃO | FONTE NOBREAK 520W 1U | UNIDADE | 1 | 1799 | 692.1113 | 1614.9263 | 2307.0376 | 692.1113 | 1614.9263 | 2307.0376
7.2.12 | C25 | COTAÇÃO | CONECTOR RJ45 | UNIDADE | 4 | 0.39333 | 0.15132 | 0.35309 | 0.50441 | 0.60529 | 1.4123 | 2.0176
7.2.13 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 56.39 | 21.6944 | 50.6202 | 72.3145 | 65.0831 | 151.8605 | 216.9436
7.2.14 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 37.65 | 14.4847 | 33.7977 | 48.2824 | 43.4541 | 101.393 | 144.8471
7.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 35051.3567
7.3.1 | 14 | PROPRIA | BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | M | 165 | 62.999 | 24.237 | 56.5529 | 80.7899 | 3999.1009 | 9331.2355 | 13330.3364
7.3.2 | 15 | PROPRIA | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 8 | 406.883 | 156.536 | 365.2507 | 521.7867 | 1252.2881 | 2922.0055 | 4174.2936
7.3.3 | 16 | PROPRIA | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 93 | 70.62 | 27.1689 | 63.3942 | 90.5631 | 2526.71 | 5895.6567 | 8422.3667
7.3.4 | 17 | PROPRIA | CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 391.0934 | 150.4615 | 351.0767 | 501.5382 | 601.8458 | 1404.3069 | 2006.1528
7.3.5 | 18 | PROPRIA | TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 22 | 25.1528 | 9.6768 | 22.5791 | 32.2559 | 212.889 | 496.741 | 709.63
7.3.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18 | 28.68 | 11.0338 | 25.7455 | 36.7792 | 198.6079 | 463.4183 | 662.0262
7.3.7 | 19 | PROPRIA | QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 451.9747 | 173.8837 | 405.7287 | 579.6124 | 173.8837 | 405.7287 | 579.6124
7.3.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 36.625 | 87.69 | 33.7361 | 78.7176 | 112.4537 | 1235.5845 | 2883.0306 | 4118.6152
7.3.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 36.625 | 22.32 | 8.587 | 20.0362 | 28.6232 | 314.4971 | 733.8265 | 1048.3235
8 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 14126.5465
8.1 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 2301.88 | 885.5793 | 2066.3516 | 2951.9309 | 3542.3171 | 8265.4066 | 11807.7236
8.2 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 | 27.55 | 10.599 | 24.7311 | 35.3301 | 508.7537 | 1187.092 | 1695.8458
8.3 | 104325 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 51.28 | 19.7284 | 46.033 | 65.7615 | 78.9138 | 184.1321 | 263.0459
8.4 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 17 | 16.51 | 6.3517 | 14.8207 | 21.1724 | 107.9794 | 251.9518 | 359.9312
9 |  |  | PPCI E GLP | [8 empty] | 5364.2001
9.1 | 07 | PROPRIA | EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 165.7099 | 63.7519 | 148.7545 | 212.5064 | 127.5038 | 297.5089 | 425.0127
9.2 | 46 | PROPRIA | PLACA DE SAÍDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 9 | 45.8522 | 17.6402 | 41.1606 | 58.8008 | 158.7622 | 370.4452 | 529.2074
9.3 | 22 | PROPRIA | PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 24.8188 | 9.5483 | 22.2794 | 31.8277 | 19.0966 | 44.5587 | 63.6553
9.4 | 11 | PROPRIA | PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 10.0422 | 3.8634 | 9.0147 | 12.8781 | 7.7268 | 18.0293 | 25.7561
9.5 | 12 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 14.1755 | 5.4536 | 12.7251 | 18.1787 | 10.9072 | 25.4501 | 36.3573
9.6 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8 | 20.6 | 7.9252 | 18.4922 | 26.4174 | 63.4019 | 147.9377 | 211.3395
9.7 | 92690 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 16.2 | 89.28 | 34.3478 | 80.1449 | 114.4927 | 556.4344 | 1298.3469 | 1854.7813
9.8 | 92691 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 3.6 | 114.1 | 43.8966 | 102.4253 | 146.3218 | 158.0276 | 368.731 | 526.7586
9.9 | C68 | SINAPI | MANGUEIRA PIG TAIL GÁS COM MALHA DE AÇO 7/8" X 1/2" | UNIDADE | 2 | 61.6 | 23.6988 | 55.2971 | 78.9958 | 47.3975 | 110.5942 | 157.9917
9.10 | 103030 | SINAPI | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 76.4 | 29.3926 | 68.5828 | 97.9754 | 58.7852 | 137.1655 | 195.9507
9.11 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 193.34 | 74.3818 | 173.5575 | 247.9392 | 148.7635 | 347.1149 | 495.8784
9.12 | C69 | SINAPI | COLETOR PARA CENTRAL DE GÁS 2 SAIDAS 1" | UNIDADE | 1 | 118 | 45.397 | 105.9262 | 151.3232 | 45.397 | 105.9262 | 151.3232
9.13 | C70 | SINAPI | GRELHA VENEZIANA PARA TOMADA DE AR | UNIDADE | 2 | 269.1 | 103.5282 | 241.5657 | 345.0938 | 207.0563 | 483.1314 | 690.1877
10 |  |  | HIDROSSANITÁRIO | [8 empty] | 141218.505
10.1 | 36 | PROPRIA | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 5 | 1202 | 462.4334 | 1079.0114 | 1541.4448 | 2312.1672 | 5395.0568 | 7707.224
10.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 51.98 | 19.9977 | 46.6614 | 66.6592 | 79.991 | 186.6456 | 266.6366
10.3 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 218.84 | 84.1921 | 196.4483 | 280.6404 | 420.9606 | 982.2415 | 1403.2021
10.4 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 9.76 | 3.7549 | 8.7614 | 12.5162 | 18.7743 | 43.8068 | 62.5811
10.5 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28.9 | 27.73 | 10.6683 | 24.8927 | 35.561 | 308.3135 | 719.3981 | 1027.7115
10.6 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 17.67 | 22.24 | 8.5562 | 19.9644 | 28.5206 | 151.1876 | 352.771 | 503.9586
10.7 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 43.54 | 27.82 | 10.7029 | 24.9735 | 35.6764 | 466.0047 | 1087.3443 | 1553.3491
10.8 | 303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 62 | 3.04 | 1.1695 | 2.7289 | 3.8985 | 72.512 | 169.1947 | 241.7068
10.9 | 20085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 71 | 2.04 | 0.78483 | 1.8313 | 2.6161 | 55.7228 | 130.02 | 185.7428
10.10 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 28.21 | 10.853 | 25.3236 | 36.1765 | 32.5589 | 75.9707 | 108.5295
10.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 11.15 | 4.2896 | 10.0091 | 14.2988 | 34.317 | 80.0731 | 114.3901
10.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 15.69 | 6.0363 | 14.0846 | 20.1209 | 54.3263 | 126.7614 | 181.0877
10.13 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 10.93 | 4.205 | 9.8116 | 14.0166 | 33.6399 | 78.4931 | 112.1331
10.14 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 27.42 | 10.549 | 24.6144 | 35.1634 | 126.5883 | 295.3726 | 421.9609
10.15 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 15 | 5.7708 | 13.4652 | 19.236 | 57.708 | 134.652 | 192.36
10.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 42.1 | 16.1967 | 37.7923 | 53.989 | 64.7868 | 151.1693 | 215.9562
10.17 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 50.32 | 19.3591 | 45.1713 | 64.5304 | 38.7182 | 90.3425 | 129.0607
10.18 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 15.83 | 6.0901 | 14.2103 | 20.3004 | 18.2704 | 42.6308 | 60.9012
10.19 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 18.58 | 7.1481 | 16.6789 | 23.827 | 85.7772 | 200.1467 | 285.9239
10.20 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 9.69 | 3.7279 | 8.6985 | 12.4265 | 26.0956 | 60.8896 | 86.9852
10.21 | 7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 7.1 | 2.7315 | 6.3735 | 9.105 | 13.6576 | 31.8676 | 45.5252
10.22 | 40 | PROPRIA | CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPÃO | UNIDADE | 4 | 1046.12 | 402.4633 | 939.081 | 1341.5443 | 1609.8531 | 3756.324 | 5366.1772
10.23 | 39319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 8.62 | 3.3163 | 7.738 | 11.0543 | 16.5814 | 38.69 | 55.2714
10.24 | 98082 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3964.24 | 1525.1224 | 3558.619 | 5083.7414 | 1525.1224 | 3558.619 | 5083.7414
10.25 | 98091 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 11073.22 | 4260.0892 | 9940.2081 | 14200.2973 | 4260.0892 | 9940.2081 | 14200.2973
10.26 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3389.05 | 1303.8353 | 3042.2824 | 4346.1177 | 1303.8353 | 3042.2824 | 4346.1177
10.27 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 25.29 | 9.7296 | 22.7023 | 32.4319 | 19.4591 | 45.4047 | 64.8638
10.28 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 45.26 | 17.4124 | 40.629 | 58.0414 | 69.6497 | 162.516 | 232.1657
10.29 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 193.34 | 74.3818 | 173.5575 | 247.9392 | 74.3818 | 173.5575 | 247.9392
10.30 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22 | 19.48 | 7.4943 | 17.4868 | 24.9812 | 164.8756 | 384.7097 | 549.5853
10.31 | 89430 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.52 | 4.8167 | 11.239 | 16.0556 | 4.8167 | 11.239 | 16.0556
10.32 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 10.18 | 3.9164 | 9.1384 | 13.0548 | 156.658 | 365.5353 | 522.1933
10.33 | 20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 5.08 | 1.9544 | 4.5602 | 6.5146 | 19.5438 | 45.6021 | 65.1459
10.34 | 3873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 11.71 | 4.5051 | 10.5118 | 15.0169 | 13.5152 | 31.5355 | 45.0507
10.35 | 3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 0.78 | 0.30008 | 0.70019 | 1.0003 | 1.5004 | 3.501 | 5.0014
10.36 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 12.87 | 4.9513 | 11.5531 | 16.5045 | 34.6594 | 80.872 | 115.5314
10.37 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.98 | 24.75 | 9.5218 | 22.2176 | 31.7394 | 352.1169 | 821.6061 | 1173.723
10.38 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 587.28 | 225.9384 | 527.1895 | 753.1279 | 451.8767 | 1054.379 | 1506.2557
10.39 | C67 | COTAÇÃO | PRESSURIZADOR 1" 0,5HP 12MCA | UNIDADE | 1 | 1419 | 545.9177 | 1273.8079 | 1819.7256 | 545.9177 | 1273.8079 | 1819.7256
10.40 | C58 | COTAÇÃO | ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO PPR 25X3/4" F/M | UNIDADE | 6 | 13.73 | 5.2822 | 12.3251 | 17.6074 | 31.6932 | 73.9509 | 105.6441
10.41 | C62 | COTAÇÃO | ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO PPR 25X3/4" F/F | UNIDADE | 9 | 8.83 | 3.3971 | 7.9265 | 11.3236 | 30.5737 | 71.3386 | 101.9123
10.42 | C63 | COTAÇÃO | ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO PPR 20X1/2" F/F | UNIDADE | 6 | 15.15 | 5.8285 | 13.5999 | 19.4284 | 34.971 | 81.5991 | 116.5702
10.43 | C64 | COTAÇÃO | ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO PPR 20X1/2" F/M | UNIDADE | 12 | 15.98 | 6.1478 | 14.3449 | 20.4928 | 73.7739 | 172.1391 | 245.913
10.44 | C59 | COTAÇÃO | JOLEHO 90º DE TRANSIÇÃO PPR 25X3/4" F/RF | UNIDADE | 6 | 12.46 | 4.7936 | 11.1851 | 15.9787 | 28.7617 | 67.1106 | 95.8722
10.45 | C65 | COTAÇÃO | JOLEHO 90º DE TRANSIÇÃO PPR 20X1/2" F/RF | UNIDADE | 6 | 21.15 | 8.1368 | 18.9859 | 27.1228 | 48.821 | 113.9156 | 162.7366
10.46 | 55 | PROPRIA | AQUECEDOR DE PASSAGEM Á GÁS 42L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 11771.0861 | 4528.5722 | 10566.6686 | 15095.2408 | 4528.5722 | 10566.6686 | 15095.2408
10.47 | 93111 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 26.64 | 10.2489 | 23.9142 | 34.1631 | 10.2489 | 23.9142 | 34.1631
10.48 | 56 | PROPRIA | FLANGE CURTA EM COBRE, DN 28 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 328.1139 | 126.232 | 294.5413 | 420.7732 | 126.232 | 294.5413 | 420.7732
10.49 | 96747 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 22 | 7.41 | 2.8508 | 6.6518 | 9.5026 | 62.7171 | 146.3398 | 209.0568
10.50 | 96736 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 6.12 | 2.3545 | 5.4938 | 7.8483 | 9.4179 | 21.9752 | 31.3932
10.51 | 96737 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 6.25 | 2.4045 | 5.6105 | 8.015 | 2.4045 | 5.6105 | 8.015
10.52 | C66 | COTAÇÃO | LUVA DE REDUÇÃO PPR 25X20MM | UNIDADE | 2 | 2.95 | 1.1349 | 2.6482 | 3.7831 | 2.2698 | 5.2963 | 7.5662
10.53 | 96718 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 23.73 | 15.17 | 5.8362 | 13.6178 | 19.454 | 138.4931 | 323.1505 | 461.6436
10.54 | 96719 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 3.53 | 19.47 | 7.4905 | 17.4778 | 24.9683 | 26.4415 | 61.6967 | 88.1382
10.55 | 104202 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.65 | 4.482 | 10.458 | 14.94 | 8.964 | 20.9159 | 29.8799
10.56 |  |  | LOUÇAS E METAIS
10.57 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 550.11 | 211.6383 | 493.8227 | 705.4611 | 846.5533 | 1975.291 | 2821.8443
10.58 |  | LOCAL | ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO | UN | 4 | 100 | 38.472 | 89.768 | 128.24 | 153.888 | 359.072 | 512.96
10.59 |  | LOCAL | SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 3 POSIÇÕES EM INOX DE CHÃO | UN | 4 | 150 | 57.708 | 134.652 | 192.36 | 230.832 | 538.608 | 769.44
10.60 | 102146 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 | m² | 2.88 | 360.81 | 138.8108 | 323.8919 | 462.7027 | 399.7752 | 932.8087 | 1332.5839
10.61 | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 13 | 86.45 | 33.259 | 77.6044 | 110.8635 | 432.3676 | 1008.8577 | 1441.2252
10.62 | 6006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" | UN | 6 | 76.63 | 29.4811 | 68.7892 | 98.2703 | 176.8866 | 412.7353 | 589.6219
10.63 | 89354 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 776.01 | 298.5466 | 696.6087 | 995.1552 | 1492.7328 | 3483.0433 | 4975.7761
10.64 | 100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 755.3 | 290.579 | 678.0177 | 968.5967 | 1452.8951 | 3390.0885 | 4842.9836
10.65 | 6141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 4 | 5.14 | 1.9775 | 4.6141 | 6.5915 | 7.9098 | 18.4563 | 26.3661
10.66 | 11683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 6 | 47.8 | 18.3896 | 42.9091 | 61.2987 | 110.3377 | 257.4546 | 367.7923
10.67 | 38189 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | 5 | 249.93 | 96.1531 | 224.3572 | 320.5102 | 480.7653 | 1121.7858 | 1602.5512
10.68 |  | LOCAL | RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50 CM E COMPRIMENTO *70* CM | UN | 5 | 150 | 57.708 | 134.652 | 192.36 | 288.54 | 673.26 | 961.8
10.69 | 13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 4 | 103.5 | 39.8185 | 92.9099 | 132.7284 | 159.2741 | 371.6395 | 530.9136
10.70 | 11696 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | 3 | 170.59 | 65.6294 | 153.1352 | 218.7646 | 196.8882 | 459.4057 | 656.2938
10.71 |  | LOCAL | LIXEIRA EM INOX COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL | UNIDADE | 4 | 218 | 83.869 | 195.6942 | 279.5632 | 335.4758 | 782.777 | 1118.2528
10.72 |  | LOCAL | Lixeira 240 Litros Roda de 200mm | UNIDADE | 4 | 722 | 277.7678 | 648.125 | 925.8928 | 1111.0714 | 2592.4998 | 3703.5712
10.73 | 36521 | SINAPI | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 1 | 153.46 | 59.0391 | 137.758 | 196.7971 | 59.0391 | 137.758 | 196.7971
10.74 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 316.02 | 121.5792 | 283.6848 | 405.264 | 243.1584 | 567.3697 | 810.5281
10.75 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 344.71 | 132.6168 | 309.4393 | 442.0561 | 397.8505 | 928.3178 | 1326.1683
10.76 | C71 | COTAÇÃO | ALARME COM PLUGUE PARA PNE E PCD BIVOLT | UNIDADE | 1 | 153.79 | 59.1661 | 138.0542 | 197.2203 | 59.1661 | 138.0542 | 197.2203
10.77 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 277.21 | 106.6482 | 248.8459 | 355.4941 | 106.6482 | 248.8459 | 355.4941
10.78 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 186.13 | 71.6079 | 167.0852 | 238.6931 | 143.2159 | 334.1704 | 477.3862
10.79 | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 36.42 | 14.0115 | 32.6935 | 46.705 | 210.1725 | 490.4026 | 700.5751
10.80 |  | LOCAL | Armário de Cozinha Completa Suspenso 240cm Cinza | UNIDADE | 1 | 1500 | 577.08 | 1346.52 | 1923.6 | 577.08 | 1346.52 | 1923.6
10.81 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 13 | 13.48 | 5.186 | 12.1007 | 17.2868 | 67.4183 | 157.3094 | 224.7278
10.82 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 64.81 | 24.9337 | 58.1786 | 83.1123 | 99.7348 | 232.7146 | 332.4494
10.83 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 46.43 | 17.8625 | 41.6793 | 59.5418 | 71.4502 | 166.7171 | 238.1673
10.84 | 37399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 14 | 22.92 | 8.8178 | 20.5748 | 29.3926 | 123.449 | 288.0476 | 411.4965
10.85 | 48 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR | m² | 25 | 636.3926 | 244.833 | 571.2769 | 816.1099 | 6120.8244 | 14281.9235 | 20402.7478
10.86 | 102253 | PROPRIA | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021( bancadas e divisórias) | M2 | 17.07 | 905.91 | 348.5217 | 813.2173 | 1161.739 | 5949.2653 | 13881.6191 | 19830.8845
11 |  |  | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [8 empty] | 83549.7681
11.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.94 | 10.11 | 3.8895 | 9.0755 | 12.9651 | 93.1151 | 217.2685 | 310.3836
11.2 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 43.03 | 1321.4 | 508.369 | 1186.1944 | 1694.5634 | 21875.1184 | 51041.943 | 72917.0614
11.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 12.96 | 26.11 | 10.045 | 23.4384 | 33.4835 | 130.1837 | 303.762 | 433.9457
11.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 8.7 | 675.27 | 259.7899 | 606.1764 | 865.9662 | 2260.1719 | 5273.7345 | 7533.9064
11.5 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 4.62 | 397.4 | 152.8877 | 356.738 | 509.6258 | 706.3413 | 1648.1297 | 2354.471
12 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 82047.1286
12.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 178.71 | 3.82 | 1.4696 | 3.4291 | 4.8988 | 262.6376 | 612.8212 | 875.4588
12.2 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 1290.54 | 10.86 | 4.1781 | 9.7488 | 13.9269 | 5391.9525 | 12581.2225 | 17973.1751
12.3 | 100765 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 500 | 13.84 | 5.3245 | 12.4239 | 17.7484 | 2662.2624 | 6211.9456 | 8874.208
12.4 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 216.65 | 48.98 | 18.8436 | 43.9684 | 62.812 | 4082.4628 | 9525.7466 | 13608.2094
12.5 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | M2 | 198.71 | 112.83 | 43.408 | 101.2852 | 144.6932 | 8625.5953 | 20126.3889 | 28751.9842
12.6 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 32.66 | 202.37 | 77.8558 | 181.6635 | 259.5193 | 2542.77 | 5933.13 | 8475.8999
12.7 | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 58.16 | 8.18 | 3.147 | 7.343 | 10.49 | 183.0301 | 427.0702 | 610.1003
12.8 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 35.8 | 62.69 | 24.1181 | 56.2756 | 80.3937 | 863.4279 | 2014.665 | 2878.0929
13 |  |  | MOBILIARIO E COMUNICAÇÃO VISUAL | [8 empty] | 24080.8522
13.1 | 49 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE BANCO EM AÇO INOX PARA VESTIÁRIO 150X36CM | UNIDADE | 4 | 1109.3329 | 426.7826 | 995.826 | 1422.6085 | 1707.1302 | 3983.3038 | 5690.4341
13.2 | 50 | PROPRIA | INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METÁLICO | UNIDADE | 4 | 3202.8329 | 1232.1939 | 2875.119 | 4107.3129 | 4928.7755 | 11500.4762 | 16429.2517
13.3 | 57 | PROPRIA | GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO - FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO | UNIDADE | 1 | 1304.9029 | 502.0222 | 1171.3852 | 1673.4075 | 502.0222 | 1171.3852 | 1673.4075
13.4 | 59 | PROPRIA | PRATELEIRA COM SUPORTE INVISÍVEL - FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO | UNIDADE | 1 | 170.8129 | 65.7151 | 153.3353 | 219.0505 | 65.7151 | 153.3353 | 219.0505
13.5 | 51 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA | m² | 0.6 | 43.8799 | 16.8815 | 39.3901 | 56.2716 | 10.1289 | 23.6341 | 33.763
13.6 | 52 | PROPRIA | PLACA INDICATIVA METALICA FIXADA EM TUBO DE AÇO | m² | 0.35 | 77.8573 | 29.9533 | 69.8909 | 99.8442 | 10.4836 | 24.4618 | 34.9455
[10 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL GERAL
[9 empty] | TOTAL SEM BDI | 178051.321 | 378441.6489 | 556492.9699
[9 empty] | TOTAL DO BDI | 50281.693 | 106871.9217 | 157153.6147
[9 empty] | TOTAL GERAL | 228333.014 | 485313.5706 | 713646.5846

## CRONOGRAMA
Obra | Reforma de Área de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa Suínos e Aves
CRONOGRAMA
Item | Descrição
|  | Total | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30367.232 | 17% | 5162.4294 | 17% | 5162.4294 | 17% | 5162.4294 | 16.66% | 5059.1809 | 16.66% | 5059.1809 | 15.68% | 4761.582 | 100% | 30367.232
2 | INFRAESTRUTURA | 12325.245 | 50% | 6162.6225 | 50% | 6162.6225 | [8 empty] | 100% | 12325.245
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 102162.9446 | 50% | 51081.4723 | 50% | 51081.4723 | [8 empty] | 100% | 102162.9446
4 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 85331.0962 | [6 empty] | 100% | 85331.0962 |  |  |  |  | 100% | 85331.0962
5 | SOLEIRAS E FILETES | 13731.7383 | 50% | 6865.8691 | 50% | 6865.8691 | [8 empty] | 100% | 13731.7383
6 | FORRO | 17001.1774 | 50% | 8500.5887 | 50% | 8500.5887 | [8 empty] | 100% | 17001.1774
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 102340.1508 | [6 empty] | 100% | 102340.1508 |  |  |  |  | 100% | 102340.1508
8 | CLIMATIZAÇÃO | 14126.5465 | [8 empty] | 100% | 14126.5465 |  |  | 100% | 14126.5465
9 | PPCI E GLP | 5364.2001 | [8 empty] | 100% | 5364.2001 |  |  | 100% | 5364.2001
10 | HIDROSSANITÁRIO | 141218.505 |  |  |  |  | 100% | 141218.505 | [6 empty] | 100% | 141218.505
11 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | 83549.7681 |  |  |  |  | 100% | 83549.7681 | [6 empty] | 100% | 83549.7681
12 | COBERTURA | 82047.1286 |  |  |  |  | 50% | 41023.5643 | 50% | 41023.5643 |  |  |  |  | 100% | 82047.1286
13 | MOBILIARIO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 24080.8522 | [8 empty] | 50% | 12040.4261 | 50% | 12040.4261 | 100% | 24080.8522
| TOTAL | 713646.5846 | 10.9% | 77772.9821 | 10.9% | 77772.9821 | 37.97% | 270954.2668 | 32.75% | 233753.9921 | 5.127% | 36590.3535 | 2.354% | 16802.0081 | 100% | 713646.5846

## COMPOSIÇÃO BDI
MODELO COMPOSIÇÃO DE BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
OBRA: Reforma de Área de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa Suínos e Aves
ENDEREÇO: | Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, Km 110, s/n Vila Tamanduá, Concórdia-SC, 89715-899.
DATA BASE: | 2025-05-08
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
BDI = (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L) – 1
(1 - I)
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário
onde:
AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).
|  |  | Intervalo de Admissibilidade |  |  | Valores Propostos
|  |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
Seguros e Garantias |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Riscos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.5%
Valores Propostos (%)
Impostos |  | Tributos | ISS | 2% | 9.15%
|  |  | PIS | 0.65%
|  |  | COFINS | 3%
|  |  | CPRB | 4.5%
BDI referencial = |  | 28.24%
NOTAS:
1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.
2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.
4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local): ISS = 3,0% (adotado 1,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.